## main
Activity Data | [16 empty] | 2026 | [48 empty] | 2027
[17 empty] | January |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  | January |  |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April |  |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July
[17 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | W54 | W55 | W56 | W57 | W58 | W59 | W60 | W61 | W62 | W63 | W64 | W65 | W66 | W67 | W68 | W69 | W70 | W71 | W72 | W73 | W74 | W75 | W76
Row Type | WBS | Description | P/A | Activity ID | Task ID | UID | Outline Level | Plan Start | Plan Finish | Actual Start | Actual Finish | % Complete | Physical % | Amount | Total Float (hr) | XML Amount | time axis 2026-01-23 to 2027-07-02
Project Summary |  | NKC2 | P |  |  |  | 0 | 2026-02-23 | 2027-05-31 |  |  | 100% |  | 17200000 | [7 empty] | 0.08809% | 0.1096% | 0.09592% | 0.08222% | 0.06851% | 0.05481% | 0.04111% | 0.05509% | 0.2075% | 0.1938% | 0.2215% | 0.3876% | 0.3876% | 0.3599% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1869% | 0.1453% | 0.1453% | 0.1453% | 0.1869% | 0.436% | 0.6236% | 0.633% | 0.5466% | 0.6793% | 0.8734% | 0.9021% | 0.4984% | 1.043% | 1.084% | 0.9731% | 1.853% | 2.064% | 2.216% | 1.691% | 1.574% | 1.759% | 1.737% | 1.569% | 1.998% | 2.13% | 2.449% | 2.831% | 3.638% | 3.299% | 3.299% | 2.594% | 2.281% | 2.507% | 2.671% | 2.957% | 2.656% | 2.712% | 3.082% | 3.196% | 3.244% | 2.903% | 3.025% | 2.912% | 2.396% | 2.846% | 3.802% | 3.717% | 2.058% | 1.832% | 0.6569%
|  |  | A | [10 empty] | 17200000
WBS | 1 | งานเตรียมงาน | P |  | 1 | 1 | 1 | 2026-02-23 08:00 | 2026-09-03 16:00 |  |  | 100% |  | 1100000 |  |  | 2026-02-27: 1.377%; 2026-03-06: 1.714%; 2026-03-13: 1.5%; 2026-03-20: 1.286%; 2026-03-27: 1.071%; 2026-04-03: 0.8571%; 2026-04-10: 0.6428%; 2026-04-17: 0.8614%; 2026-04-24: 3.245%; 2026-05-01: 3.03%; 2026-05-08: 3.463%; 2026-05-15: 6.061%; 2026-05-22: 6.061%; 2026-05-29: 5.628%; 2026-06-05: 3.03%; 2026-06-12: 3.03%; 2026-06-19: 2.922%; 2026-06-26: 2.273%; 2026-07-03: 2.273%; 2026-07-10: 2.273%; 2026-07-17: 2.922%; 2026-07-24: 6.818%; 2026-07-31: 6.818%; 2026-08-07: 6.818%; 2026-08-14: 6.494%; 2026-08-21: 4.545%; 2026-08-28: 5.195%; 2026-09-04: 7.792%
|  |  | A | [10 empty] | 1100000
WBS | 1.1 | Mobilization | P |  | 2 | 2 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-04-24 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2026-02-27: 15.15%; 2026-03-06: 18.86%; 2026-03-13: 16.5%; 2026-03-20: 14.14%; 2026-03-27: 11.78%; 2026-04-03: 9.428%; 2026-04-10: 7.071%; 2026-04-17: 4.714%; 2026-04-24: 2.357%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 1.1.1 | Site Mobilization | P | A1000 | 3 | 3 | 3 | 2026-02-23 08:00 | 2026-04-24 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2026-02-27: 15.15%; 2026-03-06: 18.86%; 2026-03-13: 16.5%; 2026-03-20: 14.14%; 2026-03-27: 11.78%; 2026-04-03: 9.428%; 2026-04-10: 7.071%; 2026-04-17: 4.714%; 2026-04-24: 2.357%
|  |  | A | A1000 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 1.2 | งานรื้อถอน | P |  | 4 | 4 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-08-13 16:00 |  |  | 100% |  | 600000 |  |  | 2026-04-17: 0.7937%; 2026-04-24: 5.556%; 2026-05-01: 5.556%; 2026-05-08: 6.349%; 2026-05-15: 11.11%; 2026-05-22: 11.11%; 2026-05-29: 10.32%; 2026-06-05: 5.556%; 2026-06-12: 5.556%; 2026-06-19: 5.357%; 2026-06-26: 4.167%; 2026-07-03: 4.167%; 2026-07-10: 4.167%; 2026-07-17: 4.167%; 2026-07-24: 4.167%; 2026-07-31: 4.167%; 2026-08-07: 4.167%; 2026-08-14: 3.571%
|  |  | A | [10 empty] | 600000
Activity | 1.2.1 | Roof & Roof Floor | P | A1005 | 5 | 5 | 3 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 34.9333 |  | 2026-05-08: 4.762%; 2026-05-15: 33.33%; 2026-05-22: 33.33%; 2026-05-29: 28.57%
|  |  | A | A1005 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.2.2 | 3rd Floor | P | A1010 | 6 | 6 | 3 | 2026-04-17 08:00 | 2026-05-07 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-04-17: 4.762%; 2026-04-24: 33.33%; 2026-05-01: 33.33%; 2026-05-08: 28.57%
|  |  | A | A1010 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.2.3 | 2nd Floor | P | A1020 | 7 | 7 | 3 | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-05-08: 4.762%; 2026-05-15: 33.33%; 2026-05-22: 33.33%; 2026-05-29: 28.57%
|  |  | A | A1020 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.2.4 | Mezzanine Floor | P | A1030 | 8 | 8 | 3 | 2026-05-29 08:00 | 2026-06-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-05-29: 4.762%; 2026-06-05: 33.33%; 2026-06-12: 33.33%; 2026-06-19: 28.57%
|  |  | A | A1030 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.2.5 | Ground Floor | P | A1040 | 9 | 9 | 3 | 2026-06-19 08:00 | 2026-07-16 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-06-19: 3.571%; 2026-06-26: 25%; 2026-07-03: 25%; 2026-07-10: 25%; 2026-07-17: 21.43%
|  |  | A | A1040 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.2.6 | External | P | A1050 | 10 | 10 | 3 | 2026-07-17 08:00 | 2026-08-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 27.6 |  | 2026-07-17: 3.571%; 2026-07-24: 25%; 2026-07-31: 25%; 2026-08-07: 25%; 2026-08-14: 21.43%
|  |  | A | A1050 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 1.3 | งานซ่อมโครงสร้าง | P |  | 11 | 11 | 2 | 2026-07-17 08:00 | 2026-09-03 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-07-17: 1.786%; 2026-07-24: 12.5%; 2026-07-31: 12.5%; 2026-08-07: 12.5%; 2026-08-14: 12.5%; 2026-08-21: 12.5%; 2026-08-28: 14.29%; 2026-09-04: 21.43%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 1.3.1 | Ground FL | P | A1060 | 12 | 12 | 3 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-30 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-07-17: 7.143%; 2026-07-24: 50%; 2026-07-31: 42.86%
|  |  | A | A1060 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.3.2 | 2nd FL | P | A1070 | 13 | 13 | 3 | 2026-07-31 08:00 | 2026-08-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-07-31: 7.143%; 2026-08-07: 50%; 2026-08-14: 42.86%
|  |  | A | A1070 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.3.3 | 3rd FL | P | A1080 | 14 | 14 | 3 | 2026-08-14 08:00 | 2026-08-27 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-08-14: 7.143%; 2026-08-21: 50%; 2026-08-28: 42.86%
|  |  | A | A1080 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 1.3.4 | Roof FL | P | A1090 | 15 | 15 | 3 | 2026-08-28 08:00 | 2026-09-03 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-08-28: 14.29%; 2026-09-04: 85.71%
|  |  | A | A1090 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2 | Structure | P |  | 16 | 16 | 1 | 2026-07-27 08:00 | 2027-02-17 16:00 |  |  | 100% |  | 4300000 |  |  | 2026-07-31: 0.7502%; 2026-08-07: 0.7877%; 2026-08-14: 0.5251%; 2026-08-21: 1.555%; 2026-08-28: 2.165%; 2026-09-04: 1.283%; 2026-09-11: 0.8308%; 2026-09-18: 3.009%; 2026-09-25: 3.175%; 2026-10-02: 2.73%; 2026-10-09: 6.249%; 2026-10-16: 7.007%; 2026-10-23: 7.551%; 2026-10-30: 5.399%; 2026-11-06: 4.514%; 2026-11-13: 3.698%; 2026-11-20: 3.172%; 2026-11-27: 2.337%; 2026-12-04: 3.501%; 2026-12-11: 3.36%; 2026-12-18: 3.736%; 2026-12-25: 4.681%; 2027-01-01: 7.205%; 2027-01-08: 5.851%; 2027-01-15: 5.297%; 2027-01-22: 3.322%; 2027-01-29: 1.855%; 2027-02-05: 1.648%; 2027-02-12: 1.148%; 2027-02-19: 1.661%
|  |  | A | [10 empty] | 4300000
WBS | 2.1 | Pilling Work | P |  | 17 | 17 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-08-21 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2026-07-31: 32.26%; 2026-08-07: 33.87%; 2026-08-14: 22.58%; 2026-08-21: 11.29%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 2.1.1 | Bored Pile | P | A1100 | 18 | 18 | 3 | 2026-07-27 08:00 | 2026-08-21 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-07-31: 32.26%; 2026-08-07: 33.87%; 2026-08-14: 22.58%; 2026-08-21: 11.29%
|  |  | A | A1100 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.2 | Toilet & Pantry | P |  | 19 | 19 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-11-06 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-08-28: 10.42%; 2026-09-04: 9.722%; 2026-09-11: 4.861%; 2026-09-18: 10.42%; 2026-09-25: 14.58%; 2026-10-02: 4.306%; 2026-10-09: 14.66%; 2026-10-16: 6.029%; 2026-10-23: 4.306%; 2026-10-30: 14.66%; 2026-11-06: 6.029%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 2.2.1 | Foundation | P | A1110 | 20 | 20 | 3 | 2026-08-24 08:00 | 2026-09-11 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-08-28: 41.67%; 2026-09-04: 38.89%; 2026-09-11: 19.44%
|  |  | A | A1110 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.2.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | P | A1120 | 21 | 21 | 3 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-25 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2026-09-18: 41.67%; 2026-09-25: 58.33%
|  |  | A | A1120 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.2.3 | Steel Column & Beam M to R | P | A1130 | 22 | 22 | 3 | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-16 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2026-10-02: 17.23%; 2026-10-09: 58.66%; 2026-10-16: 24.12%
|  |  | A | A1130 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.2.4 | RC Slab M to R | P | A1140 | 23 | 23 | 3 | 2026-10-19 08:00 | 2026-11-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2026-10-23: 17.23%; 2026-10-30: 58.66%; 2026-11-06: 24.12%
|  |  | A | A1140 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.3 | Lift | P |  | 24 | 24 | 2 | 2026-09-14 08:00 | 2026-10-29 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-09-18: 17.86%; 2026-09-25: 15.48%; 2026-10-02: 17.71%; 2026-10-09: 17.72%; 2026-10-16: 7.283%; 2026-10-23: 17.72%; 2026-10-30: 6.243%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 2.3.1 | Foundation | P | A1150 | 25 | 25 | 3 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-22 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-09-18: 71.43%; 2026-09-25: 28.57%
|  |  | A | A1150 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.3.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | P | A1160 | 26 | 26 | 3 | 2026-09-23 08:00 | 2026-10-01 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-09-25: 33.33%; 2026-10-02: 66.67%
|  |  | A | A1160 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.3.3 | Steel Column & Beam M to R | P | A1170 | 27 | 27 | 3 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-15 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2026-10-02: 4.162%; 2026-10-09: 70.87%; 2026-10-16: 24.97%
|  |  | A | A1170 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.3.4 | RC Slab M to R | P | A1180 | 28 | 28 | 3 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-29 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2026-10-16: 4.162%; 2026-10-23: 70.87%; 2026-10-30: 24.97%
|  |  | A | A1180 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.4 | Roof Str. | P |  | 29 | 29 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-11-06 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-08-21: 13.89%; 2026-08-28: 12.86%; 2026-09-04: 4.07%; 2026-09-11: 4.07%; 2026-09-18: 4.07%; 2026-09-25: 4.07%; 2026-10-02: 4.07%; 2026-10-09: 5.288%; 2026-10-16: 8.333%; 2026-10-23: 8.333%; 2026-10-30: 11.51%; 2026-11-06: 19.44%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 2.4.1 | Supports Installation | P | A1190 | 30 | 30 | 3 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-25 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2026-08-21: 55.56%; 2026-08-28: 44.44%
|  |  | A | A1190 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.4.2 | Rafter Truss | P | A1200 | 31 | 31 | 3 | 2026-08-26 08:00 | 2026-10-07 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2026-08-28: 6.977%; 2026-09-04: 16.28%; 2026-09-11: 16.28%; 2026-09-18: 16.28%; 2026-09-25: 16.28%; 2026-10-02: 16.28%; 2026-10-09: 11.63%
|  |  | A | A1200 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.4.3 | Purin | P | A1210 | 32 | 32 | 3 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 7.4667 |  | 2026-10-09: 9.524%; 2026-10-16: 33.33%; 2026-10-23: 33.33%; 2026-10-30: 23.81%
|  |  | A | A1210 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.4.4 | Paint | P | A1220 | 33 | 33 | 3 | 2026-10-29 08:00 | 2026-11-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 7.4667 |  | 2026-10-30: 22.22%; 2026-11-06: 77.78%
|  |  | A | A1220 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.5 | ห้องศาสนา | P |  | 34 | 34 | 2 | 2026-10-08 08:00 | 2026-11-04 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-10-09: 9.524%; 2026-10-16: 33.33%; 2026-10-23: 28.57%; 2026-10-30: 16.67%; 2026-11-06: 11.9%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 2.5.1 | Supports Installation | P | A1230 | 35 | 35 | 3 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-14 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-10-09: 28.57%; 2026-10-16: 71.43%
|  |  | A | A1230 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.5.2 | Steel Columns | P | A1240 | 36 | 36 | 3 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-21 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-10-16: 28.57%; 2026-10-23: 71.43%
|  |  | A | A1240 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.5.3 | Steel Roof Frame | P | A1250 | 37 | 37 | 3 | 2026-10-22 08:00 | 2026-11-04 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-10-23: 14.29%; 2026-10-30: 50%; 2026-11-06: 35.71%
|  |  | A | A1250 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.6 | ห้องสนามหลวง | P |  | 38 | 38 | 2 | 2026-11-05 08:00 | 2026-12-02 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-11-06: 9.524%; 2026-11-13: 33.33%; 2026-11-20: 28.57%; 2026-11-27: 16.67%; 2026-12-04: 11.9%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 2.6.1 | Supports Installation | P | A1260 | 39 | 39 | 3 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-11 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-11-06: 28.57%; 2026-11-13: 71.43%
|  |  | A | A1260 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.6.2 | Steel Columns | P | A1270 | 40 | 40 | 3 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-11-13: 28.57%; 2026-11-20: 71.43%
|  |  | A | A1270 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.6.3 | Steel Roof Frame | P | A1280 | 41 | 41 | 3 | 2026-11-19 08:00 | 2026-12-02 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-11-20: 14.29%; 2026-11-27: 50%; 2026-12-04: 35.71%
|  |  | A | A1280 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.7 | ส่วนต่อขยายชั้น 2 | P |  | 42 | 42 | 2 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-30 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-12-04: 9.524%; 2026-12-11: 26.58%; 2026-12-18: 23.62%; 2026-12-25: 16.46%; 2027-01-01: 23.81%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 2.7.1 | Supports Installation | P | A1290 | 43 | 43 | 3 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-09 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-12-04: 28.57%; 2026-12-11: 71.43%
|  |  | A | A1290 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.7.2 | Built-up Frame&Slab | P | A1300 | 44 | 44 | 3 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-23 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-12-11: 8.324%; 2026-12-18: 70.87%; 2026-12-25: 20.81%
|  |  | A | A1300 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.7.3 | Concrete Top | P | A1310 | 45 | 45 | 3 | 2026-12-24 08:00 | 2026-12-30 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.4 |  | 2026-12-25: 28.57%; 2027-01-01: 71.43%
|  |  | A | A1310 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.8 | Mezzanine | P |  | 46 | 46 | 2 | 2026-10-08 08:00 | 2026-12-30 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-10-09: 7.143%; 2026-10-16: 19.94%; 2026-10-23: 17.72%; 2026-10-30: 5.341%; 2026-11-06: 1.424%; 2026-11-13: 3.082%; 2026-11-20: 4.896%; 2026-11-27: 5.713%; 2026-12-04: 4.896%; 2026-12-11: 3.082%; 2026-12-18: 1.424%; 2026-12-25: 7.488%; 2027-01-01: 17.86%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 2.8.1 | Supports Installation | P | A1320 | 47 | 47 | 3 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-14 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2026-10-09: 28.57%; 2026-10-16: 71.43%
|  |  | A | A1320 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.8.2 | Columns | P | A1330 | 48 | 48 | 3 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2026-10-16: 8.324%; 2026-10-23: 70.87%; 2026-10-30: 20.81%
|  |  | A | A1330 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.8.3 | Built-up Frame&Slab | P | A1340 | 49 | 49 | 3 | 2026-10-29 08:00 | 2026-12-23 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2026-10-30: 0.5527%; 2026-11-06: 5.698%; 2026-11-13: 12.33%; 2026-11-20: 19.58%; 2026-11-27: 22.85%; 2026-12-04: 19.58%; 2026-12-11: 12.33%; 2026-12-18: 5.698%; 2026-12-25: 1.382%
|  |  | A | A1340 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.8.4 | Concrete Top | P | A1350 | 50 | 50 | 3 | 2026-12-24 08:00 | 2026-12-30 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2026-12-25: 28.57%; 2027-01-01: 71.43%
|  |  | A | A1350 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.9 | Workshop room | P |  | 51 | 51 | 2 | 2026-12-31 08:00 | 2027-01-20 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-01-01: 9.524%; 2027-01-08: 33.33%; 2027-01-15: 33.33%; 2027-01-22: 23.81%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 2.9.1 | Support Installation | P | A1360 | 52 | 52 | 3 | 2026-12-31 08:00 | 2027-01-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.7333 |  | 2027-01-01: 28.57%; 2027-01-08: 71.43%
|  |  | A | A1360 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.9.2 | Steel Column & Beam | P | A1370 | 53 | 53 | 3 | 2027-01-07 08:00 | 2027-01-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.7333 |  | 2027-01-08: 28.57%; 2027-01-15: 71.43%
|  |  | A | A1370 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.9.3 | Fiber Cement Slab | P | A1380 | 54 | 54 | 3 | 2027-01-14 08:00 | 2027-01-20 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.7333 |  | 2027-01-15: 28.57%; 2027-01-22: 71.43%
|  |  | A | A1380 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.10 | ST6 | P |  | 55 | 55 | 2 | 2027-01-21 08:00 | 2027-02-17 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-01-22: 9.524%; 2027-01-29: 26.58%; 2027-02-05: 23.62%; 2027-02-12: 16.46%; 2027-02-19: 23.81%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 2.10.1 | Support Installation | P | A1390 | 56 | 56 | 3 | 2027-01-21 08:00 | 2027-01-27 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.7333 |  | 2027-01-22: 28.57%; 2027-01-29: 71.43%
|  |  | A | A1390 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.10.2 | Built-up Frame&Slab | P | A1400 | 57 | 57 | 3 | 2027-01-28 08:00 | 2027-02-10 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.7333 |  | 2027-01-29: 8.324%; 2027-02-05: 70.87%; 2027-02-12: 20.81%
|  |  | A | A1400 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.10.3 | Concrete Top | P | A1410 | 58 | 58 | 3 | 2027-02-11 08:00 | 2027-02-17 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.7333 |  | 2027-02-12: 28.57%; 2027-02-19: 71.43%
|  |  | A | A1410 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.11 | MEP Foundation | P |  | 59 | 59 | 2 | 2026-10-02 08:00 | 2026-12-17 16:00 |  |  | 100% |  | 500000 |  |  | 2026-10-02: 2.609%; 2026-10-09: 12.17%; 2026-10-16: 6.995%; 2026-10-23: 9.333%; 2026-10-30: 6.222%; 2026-11-06: 4.444%; 2026-11-13: 9.333%; 2026-11-20: 6.222%; 2026-11-27: 5.524%; 2026-12-04: 13.33%; 2026-12-11: 10.48%; 2026-12-18: 13.33%
|  |  | A | [10 empty] | 500000
Activity | 2.11.1 | Pile Driven | P | A1420 | 60 | 60 | 3 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-15 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-10-02: 13.04%; 2026-10-09: 60.87%; 2026-10-16: 26.09%
|  |  | A | A1420 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.11.2 | WWT - Excavation&Concrete Work | P | A1430 | 61 | 61 | 3 | 2026-10-16 08:00 | 2026-11-05 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-10-16: 8.889%; 2026-10-23: 46.67%; 2026-10-30: 31.11%; 2026-11-06: 13.33%
|  |  | A | A1430 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.11.3 | WWWT - Excavation&Concrete Work | P | A1440 | 62 | 62 | 3 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-26 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-11-06: 8.889%; 2026-11-13: 46.67%; 2026-11-20: 31.11%; 2026-11-27: 13.33%
|  |  | A | A1440 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.11.4 | Grease Trap - Excavation&Concrete Work | P | A1450 | 63 | 63 | 3 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-08 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-11-27: 14.29%; 2026-12-04: 66.67%; 2026-12-11: 19.05%
|  |  | A | A1450 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.11.5 | EE Plateform - Concrete Work | P | A1460 | 64 | 64 | 3 | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-17 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-12-11: 33.33%; 2026-12-18: 66.67%
|  |  | A | A1460 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 2.12 | Entrance | P |  | 65 | 65 | 2 | 2026-12-18 08:00 | 2027-01-21 16:00 |  |  | 100% |  | 600000 |  |  | 2026-12-18: 2.904%; 2026-12-25: 20.33%; 2027-01-01: 23.06%; 2027-01-08: 25.26%; 2027-01-15: 21.3%; 2027-01-22: 7.143%
|  |  | A | [10 empty] | 600000
Activity | 2.12.1 | ทางเข้าบันไดหลัก 1 | P | A1470 | 66 | 66 | 3 | 2026-12-18 08:00 | 2026-12-29 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 12.2667 |  | 2026-12-18: 8.333%; 2026-12-25: 58.33%; 2027-01-01: 33.33%
|  |  | A | A1470 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.12.2 | ทางเข้าบันไดหลัก 2 | P | A1480 | 67 | 67 | 3 | 2026-12-30 08:00 | 2027-01-07 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 12.2667 |  | 2027-01-01: 33.33%; 2027-01-08: 66.67%
|  |  | A | A1480 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.12.3 | ทางเข้าบันไดรอง 1 | P | A1490 | 68 | 68 | 3 | 2027-01-08 08:00 | 2027-01-21 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 12.2667 |  | 2027-01-08: 7.143%; 2027-01-15: 50%; 2027-01-22: 42.86%
|  |  | A | A1490 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.12.4 | ทางเข้าบันไดรอง 2 | P | A1500 | 69 | 69 | 3 | 2026-12-18 08:00 | 2026-12-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2026-12-18: 9.091%; 2026-12-25: 63.64%; 2027-01-01: 27.27%
|  |  | A | A1500 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.12.5 | Entrance ST2 | P | A1510 | 70 | 70 | 3 | 2026-12-29 08:00 | 2027-01-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2027-01-01: 44.44%; 2027-01-08: 55.56%
|  |  | A | A1510 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 2.12.6 | Entrance ST4 | P | A1520 | 71 | 71 | 3 | 2027-01-07 08:00 | 2027-01-15 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2027-01-08: 22.22%; 2027-01-15: 77.78%
|  |  | A | A1520 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3 | Architecture and MEP | P |  | 72 | 72 | 1 | 2026-09-01 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 8000000 |  |  | 2026-09-04: 0.1786%; 2026-09-11: 0.625%; 2026-09-18: 0.625%; 2026-09-25: 0.625%; 2026-10-02: 0.625%; 2026-10-09: 0.625%; 2026-10-16: 0.6708%; 2026-10-23: 0.7051%; 2026-10-30: 0.7051%; 2026-11-06: 0.7051%; 2026-11-13: 1.274%; 2026-11-20: 1.508%; 2026-11-27: 1.56%; 2026-12-04: 1.689%; 2026-12-11: 2.15%; 2026-12-18: 2.46%; 2026-12-25: 2.576%; 2027-01-01: 2.99%; 2027-01-08: 3.337%; 2027-01-15: 3.712%; 2027-01-22: 3.114%; 2027-01-29: 3.189%; 2027-02-05: 3.526%; 2027-02-12: 3.524%; 2027-02-19: 3.386%; 2027-02-26: 3.714%; 2027-03-05: 3.828%; 2027-03-12: 4.088%; 2027-03-19: 3.76%; 2027-03-26: 4.528%; 2027-04-02: 3.749%; 2027-04-09: 3.443%; 2027-04-16: 2.852%; 2027-04-23: 2.879%; 2027-04-30: 3.876%; 2027-05-07: 5.177%; 2027-05-14: 5.055%; 2027-05-21: 2.971%; 2027-05-28: 2.849%; 2027-06-04: 1.144%
|  |  | A | [10 empty] | 8000000
WBS | 3.1 | งาน Riser | P |  | 73 | 73 | 2 | 2026-09-01 08:00 | 2027-01-11 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-09-04: 2.381%; 2026-09-11: 4.167%; 2026-09-18: 4.167%; 2026-09-25: 4.167%; 2026-10-02: 4.167%; 2026-10-09: 4.167%; 2026-10-16: 5.082%; 2026-10-23: 5.769%; 2026-10-30: 5.769%; 2026-11-06: 5.769%; 2026-11-13: 5.769%; 2026-11-20: 5.769%; 2026-11-27: 5.769%; 2026-12-04: 5.769%; 2026-12-11: 5.769%; 2026-12-18: 5.769%; 2026-12-25: 5.769%; 2027-01-01: 5.769%; 2027-01-08: 5.769%; 2027-01-15: 2.473%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
WBS | 3.1.12 | 1st to Roof | P |  | 74 | 74 | 3 | 2026-09-01 08:00 | 2027-01-11 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-09-04: 2.381%; 2026-09-11: 4.167%; 2026-09-18: 4.167%; 2026-09-25: 4.167%; 2026-10-02: 4.167%; 2026-10-09: 4.167%; 2026-10-16: 5.082%; 2026-10-23: 5.769%; 2026-10-30: 5.769%; 2026-11-06: 5.769%; 2026-11-13: 5.769%; 2026-11-20: 5.769%; 2026-11-27: 5.769%; 2026-12-04: 5.769%; 2026-12-11: 5.769%; 2026-12-18: 5.769%; 2026-12-25: 5.769%; 2027-01-01: 5.769%; 2027-01-08: 5.769%; 2027-01-15: 2.473%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 3.1.12.1 | งานก่ออิฐช่องชาร์ปงานระบบประกอบอาคาร | P | A1530 | 75 | 75 | 4 | 2026-09-01 08:00 | 2026-10-12 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 13.3333 |  | 2026-09-04: 9.524%; 2026-09-11: 16.67%; 2026-09-18: 16.67%; 2026-09-25: 16.67%; 2026-10-02: 16.67%; 2026-10-09: 16.67%; 2026-10-16: 7.143%
|  |  | A | A1530 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.1.12.2 | Electrical and Communication Riser | P | A1540 | 76 | 76 | 4 | 2026-10-13 08:00 | 2027-01-11 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 13.3333 |  | 2026-10-16: 4.396%; 2026-10-23: 7.692%; 2026-10-30: 7.692%; 2026-11-06: 7.692%; 2026-11-13: 7.692%; 2026-11-20: 7.692%; 2026-11-27: 7.692%; 2026-12-04: 7.692%; 2026-12-11: 7.692%; 2026-12-18: 7.692%; 2026-12-25: 7.692%; 2027-01-01: 7.692%; 2027-01-08: 7.692%; 2027-01-15: 3.297%
|  |  | A | A1540 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.1.12.3 | Sanitary and Fire Protection Riser | P | A1550 | 77 | 77 | 4 | 2026-10-13 08:00 | 2027-01-11 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 13.3333 |  | 2026-10-16: 4.396%; 2026-10-23: 7.692%; 2026-10-30: 7.692%; 2026-11-06: 7.692%; 2026-11-13: 7.692%; 2026-11-20: 7.692%; 2026-11-27: 7.692%; 2026-12-04: 7.692%; 2026-12-11: 7.692%; 2026-12-18: 7.692%; 2026-12-25: 7.692%; 2027-01-01: 7.692%; 2027-01-08: 7.692%; 2027-01-15: 3.297%
|  |  | A | A1550 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.1.12.4 | Air Conditioning Riser | P | A1560 | 78 | 78 | 4 | 2026-10-13 08:00 | 2027-01-11 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 13.3333 |  | 2026-10-16: 4.396%; 2026-10-23: 7.692%; 2026-10-30: 7.692%; 2026-11-06: 7.692%; 2026-11-13: 7.692%; 2026-11-20: 7.692%; 2026-11-27: 7.692%; 2026-12-04: 7.692%; 2026-12-11: 7.692%; 2026-12-18: 7.692%; 2026-12-25: 7.692%; 2027-01-01: 7.692%; 2027-01-08: 7.692%; 2027-01-15: 3.297%
|  |  | A | A1560 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.2 | 1st Floor | P |  | 79 | 79 | 2 | 2026-09-04 08:00 | 2027-05-18 16:00 |  |  | 100% |  | 1500000 |  |  | 2026-09-04: 0.3175%; 2026-09-11: 2.222%; 2026-09-18: 2.222%; 2026-09-25: 2.222%; 2026-10-02: 2.222%; 2026-10-09: 2.222%; 2026-10-16: 1.905%; 2026-11-13: 1.282%; 2026-11-20: 1.826%; 2026-11-27: 2.091%; 2026-12-04: 2.421%; 2026-12-11: 2.314%; 2026-12-18: 3.12%; 2026-12-25: 3.12%; 2027-01-01: 4.097%; 2027-01-08: 7.848%; 2027-01-15: 8.629%; 2027-01-22: 6.181%; 2027-01-29: 6.567%; 2027-02-05: 6.567%; 2027-02-12: 4.111%; 2027-02-19: 3.635%; 2027-02-26: 2.063%; 2027-03-05: 1.005%; 2027-03-12: 0.7407%; 2027-03-19: 1.217%; 2027-03-26: 2.407%; 2027-04-02: 2.407%; 2027-04-09: 2.407%; 2027-04-16: 1.931%; 2027-04-23: 0.7407%; 2027-04-30: 0.7407%; 2027-05-07: 1.958%; 2027-05-14: 3.333%; 2027-05-21: 1.905%
|  |  | A | [10 empty] | 1500000
WBS | 3.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 80 | 80 | 3 | 2026-09-04 08:00 | 2027-01-01 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-09-04: 1.587%; 2026-09-11: 11.11%; 2026-09-18: 11.11%; 2026-09-25: 9.524%; 2026-11-13: 6.41%; 2026-11-20: 8.974%; 2026-11-27: 8.974%; 2026-12-04: 8.974%; 2026-12-11: 6.41%; 2026-12-18: 8.974%; 2026-12-25: 8.974%; 2027-01-01: 8.974%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.2.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | P | A1570 | 81 | 81 | 4 | 2026-11-09 08:00 | 2026-12-04 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2026-11-13: 19.23%; 2026-11-20: 26.92%; 2026-11-27: 26.92%; 2026-12-04: 26.92%
|  |  | A | A1570 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | P | A1580 | 82 | 82 | 4 | 2026-12-07 08:00 | 2027-01-01 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.4667 |  | 2026-12-11: 19.23%; 2026-12-18: 26.92%; 2026-12-25: 26.92%; 2027-01-01: 26.92%
|  |  | A | A1580 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | P | A1590 | 83 | 83 | 4 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-24 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-09-04: 4.762%; 2026-09-11: 33.33%; 2026-09-18: 33.33%; 2026-09-25: 28.57%
|  |  | A | A1590 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.2.2 | Ceiling | P |  | 84 | 84 | 3 | 2026-09-25 08:00 | 2027-01-20 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-09-25: 1.587%; 2026-10-02: 11.11%; 2026-10-09: 11.11%; 2026-10-16: 9.524%; 2027-01-01: 3.175%; 2027-01-08: 25%; 2027-01-15: 30.56%; 2027-01-22: 7.937%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.2.2.1 | ฝ้าเหล็กรูปพรรณ สีน้ำมัน ใต้พื้นชั้นลอย | P | A1600 | 85 | 85 | 4 | 2026-12-31 08:00 | 2027-01-20 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 2.4 |  | 2027-01-01: 9.524%; 2027-01-08: 33.33%; 2027-01-15: 33.33%; 2027-01-22: 23.81%
|  |  | A | A1600 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.2.2 | งานฝ้าห้องน้ำ | P | A1610 | 86 | 86 | 4 | 2027-01-04 08:00 | 2027-01-15 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.4667 |  | 2027-01-08: 41.67%; 2027-01-15: 58.33%
|  |  | A | A1610 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.2.3 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | P | A1620 | 87 | 87 | 4 | 2026-09-25 08:00 | 2026-10-15 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-09-25: 4.762%; 2026-10-02: 33.33%; 2026-10-09: 33.33%; 2026-10-16: 28.57%
|  |  | A | A1620 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.2.3 | Floor & Floor Fn. | P |  | 88 | 88 | 3 | 2026-12-31 08:00 | 2027-05-18 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-01-01: 2.381%; 2027-01-08: 8.333%; 2027-01-15: 8.333%; 2027-01-22: 12.53%; 2027-01-29: 9.211%; 2027-02-05: 9.211%; 2027-03-19: 1.786%; 2027-03-26: 6.25%; 2027-04-02: 6.25%; 2027-04-09: 6.25%; 2027-04-16: 4.464%; 2027-05-07: 5.357%; 2027-05-14: 12.5%; 2027-05-21: 7.143%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 3.2.3.1 | งานพื้นขัดเรียบพื้นที่จัดหาผลประโยชน์ | P | A1630 | 89 | 89 | 4 | 2026-12-31 08:00 | 2027-01-20 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2027-01-01: 9.524%; 2027-01-08: 33.33%; 2027-01-15: 33.33%; 2027-01-22: 23.81%
|  |  | A | A1630 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.3.2 | งานพื้นหินขัด Lobby, Workshop rm. | P | A1640 | 90 | 90 | 4 | 2027-03-18 08:00 | 2027-04-14 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.4 |  | 2027-03-19: 7.143%; 2027-03-26: 25%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 25%; 2027-04-16: 17.86%
|  |  | A | A1640 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | P | A1650 | 91 | 93 | 4 | 2027-05-05 08:00 | 2027-05-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.2 |  | 2027-05-07: 21.43%; 2027-05-14: 50%; 2027-05-21: 28.57%
|  |  | A | A1650 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | P | A1660 | 92 | 95 | 4 | 2027-01-18 08:00 | 2027-02-05 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.4667 |  | 2027-01-22: 26.32%; 2027-01-29: 36.84%; 2027-02-05: 36.84%
|  |  | A | A1660 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.2.4 | Doors & Windows | P |  | 93 | 96 | 3 | 2027-01-21 08:00 | 2027-02-17 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-01-22: 7.143%; 2027-01-29: 25%; 2027-02-05: 25%; 2027-02-12: 25%; 2027-02-19: 17.86%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 3.2.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | P | A1670 | 94 | 91 | 4 | 2027-01-21 08:00 | 2027-02-17 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2027-01-22: 7.143%; 2027-01-29: 25%; 2027-02-05: 25%; 2027-02-12: 25%; 2027-02-19: 17.86%
|  |  | A | A1670 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.2.5 | MEP | P |  | 95 | 97 | 3 | 2026-11-19 08:00 | 2027-05-05 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-11-20: 0.1165%; 2026-11-27: 1.109%; 2026-12-04: 2.347%; 2026-12-11: 3.87%; 2026-12-18: 4.97%; 2026-12-25: 4.97%; 2027-01-01: 3.87%; 2027-01-08: 2.347%; 2027-01-15: 1.109%; 2027-01-22: 2.91%; 2027-01-29: 9.167%; 2027-02-05: 9.167%; 2027-02-12: 9.167%; 2027-02-19: 9.167%; 2027-02-26: 7.738%; 2027-03-05: 3.77%; 2027-03-12: 2.778%; 2027-03-19: 2.778%; 2027-03-26: 2.778%; 2027-04-02: 2.778%; 2027-04-09: 2.778%; 2027-04-16: 2.778%; 2027-04-23: 2.778%; 2027-04-30: 2.778%; 2027-05-07: 1.984%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 3.2.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | P | A1680 | 96 | 98 | 4 | 2026-11-19 08:00 | 2027-01-20 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 2.4 |  | 2026-11-20: 0.4662%; 2026-11-27: 4.435%; 2026-12-04: 9.39%; 2026-12-11: 15.48%; 2026-12-18: 19.88%; 2026-12-25: 19.88%; 2027-01-01: 15.48%; 2027-01-08: 9.39%; 2027-01-15: 4.435%; 2027-01-22: 1.165%
|  |  | A | A1680 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | P | A1690 | 97 | 99 | 4 | 2027-01-21 08:00 | 2027-02-24 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.0667 |  | 2027-01-22: 5.714%; 2027-01-29: 20%; 2027-02-05: 20%; 2027-02-12: 20%; 2027-02-19: 20%; 2027-02-26: 14.29%
|  |  | A | A1690 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.5.3 | งานติดตั้ง MDB&EMDB | P | A1700 | 98 | 100 | 4 | 2027-01-21 08:00 | 2027-03-03 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 2.4 |  | 2027-01-22: 4.762%; 2027-01-29: 16.67%; 2027-02-05: 16.67%; 2027-02-12: 16.67%; 2027-02-19: 16.67%; 2027-02-26: 16.67%; 2027-03-05: 11.9%
|  |  | A | A1700 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.2.5.4 | งานติดตั้ง Main Communication | P | A1710 | 99 | 101 | 4 | 2027-03-04 08:00 | 2027-05-05 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 2.4 |  | 2027-03-05: 3.175%; 2027-03-12: 11.11%; 2027-03-19: 11.11%; 2027-03-26: 11.11%; 2027-04-02: 11.11%; 2027-04-09: 11.11%; 2027-04-16: 11.11%; 2027-04-23: 11.11%; 2027-04-30: 11.11%; 2027-05-07: 7.937%
|  |  | A | A1710 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.3 | Mezzanine | P |  | 100 | 102 | 2 | 2026-10-16 08:00 | 2027-05-12 16:00 |  |  | 100% |  | 1100000 |  |  | 2026-10-16: 0.4329%; 2026-10-23: 3.03%; 2026-10-30: 3.03%; 2026-11-06: 3.03%; 2026-11-13: 3.03%; 2026-11-20: 3.03%; 2026-11-27: 2.616%; 2026-12-04: 0.3239%; 2026-12-11: 2.416%; 2026-12-18: 3.566%; 2026-12-25: 3.973%; 2027-01-01: 4.139%; 2027-01-08: 3.274%; 2027-01-15: 3.566%; 2027-01-22: 3.115%; 2027-01-29: 2.771%; 2027-02-05: 4.114%; 2027-02-12: 7.468%; 2027-02-19: 6.18%; 2027-02-26: 7.137%; 2027-03-05: 7.137%; 2027-03-12: 4.004%; 2027-03-19: 4.329%; 2027-03-26: 3.03%; 2027-04-02: 2.165%; 2027-04-30: 1.299%; 2027-05-07: 4.545%; 2027-05-14: 3.247%
|  |  | A | [10 empty] | 1100000
WBS | 3.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 101 | 103 | 3 | 2026-10-16 08:00 | 2027-01-29 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-10-16: 1.587%; 2026-10-23: 11.11%; 2026-10-30: 11.11%; 2026-11-06: 9.524%; 2026-12-11: 6.41%; 2026-12-18: 8.974%; 2026-12-25: 8.974%; 2027-01-01: 8.974%; 2027-01-08: 6.41%; 2027-01-15: 8.974%; 2027-01-22: 8.974%; 2027-01-29: 8.974%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.3.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | P | A1720 | 102 | 104 | 4 | 2026-12-07 08:00 | 2027-01-01 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2026-12-11: 19.23%; 2026-12-18: 26.92%; 2026-12-25: 26.92%; 2027-01-01: 26.92%
|  |  | A | A1720 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.3.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | P | A1730 | 103 | 105 | 4 | 2027-01-04 08:00 | 2027-01-29 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.8 |  | 2027-01-08: 19.23%; 2027-01-15: 26.92%; 2027-01-22: 26.92%; 2027-01-29: 26.92%
|  |  | A | A1730 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.3.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | P | A1740 | 104 | 106 | 4 | 2026-10-16 08:00 | 2026-11-05 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-10-16: 4.762%; 2026-10-23: 33.33%; 2026-10-30: 33.33%; 2026-11-06: 28.57%
|  |  | A | A1740 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.3.2 | Ceiling | P |  | 105 | 107 | 3 | 2026-11-06 08:00 | 2027-03-31 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-11-06: 1.587%; 2026-11-13: 11.11%; 2026-11-20: 11.11%; 2026-11-27: 9.524%; 2027-02-05: 13.89%; 2027-02-12: 19.44%; 2027-03-12: 3.175%; 2027-03-19: 11.11%; 2027-03-26: 11.11%; 2027-04-02: 7.937%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.3.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | P | A1750 | 106 | 108 | 4 | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-12 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.8 |  | 2027-02-05: 41.67%; 2027-02-12: 58.33%
|  |  | A | A1750 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.3.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | P | A1760 | 107 | 109 | 4 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-26 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-11-06: 4.762%; 2026-11-13: 33.33%; 2026-11-20: 33.33%; 2026-11-27: 28.57%
|  |  | A | A1760 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.3.2.3 | งานฝ้ากันเสียง ฝ้าอลูมิเนียมห้องประชุม | P | A1770 | 108 | 110 | 4 | 2027-03-11 08:00 | 2027-03-31 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 5.7333 |  | 2027-03-12: 9.524%; 2027-03-19: 33.33%; 2027-03-26: 33.33%; 2027-04-02: 23.81%
|  |  | A | A1770 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.3.3 | Floor& Floor Fn. | P |  | 109 | 112 | 3 | 2027-02-15 08:00 | 2027-05-12 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-02-19: 13.16%; 2027-02-26: 18.42%; 2027-03-05: 18.42%; 2027-04-30: 7.143%; 2027-05-07: 25%; 2027-05-14: 17.86%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.3.3.1 | งานปูกระเบื้องยาง | P | A1780 | 110 | 113 | 4 | 2027-04-29 08:00 | 2027-05-12 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2027-04-30: 14.29%; 2027-05-07: 50%; 2027-05-14: 35.71%
|  |  | A | A1780 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.3.3.2 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | P | A1790 | 111 | 115 | 4 | 2027-02-15 08:00 | 2027-03-05 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.8 |  | 2027-02-19: 26.32%; 2027-02-26: 36.84%; 2027-03-05: 36.84%
|  |  | A | A1790 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.3.4 | Doors & Windows | P |  | 112 | 116 | 3 | 2027-02-11 08:00 | 2027-03-10 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-02-12: 7.143%; 2027-02-19: 25%; 2027-02-26: 25%; 2027-03-05: 25%; 2027-03-12: 17.86%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 3.3.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | P | A1800 | 113 | 111 | 4 | 2027-02-11 08:00 | 2027-03-10 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2027-02-12: 7.143%; 2027-02-19: 25%; 2027-02-26: 25%; 2027-03-05: 25%; 2027-03-12: 17.86%
|  |  | A | A1800 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.3.5 | MEP | P |  | 114 | 117 | 3 | 2026-11-27 08:00 | 2027-03-18 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2026-11-27: 0.1004%; 2026-12-04: 1.781%; 2026-12-11: 3.671%; 2026-12-18: 6.154%; 2026-12-25: 8.39%; 2027-01-01: 9.303%; 2027-01-08: 8.39%; 2027-01-15: 6.154%; 2027-01-22: 3.671%; 2027-01-29: 1.781%; 2027-02-05: 1.793%; 2027-02-12: 8.333%; 2027-02-19: 8.333%; 2027-02-26: 8.333%; 2027-03-05: 8.333%; 2027-03-12: 8.333%; 2027-03-19: 7.143%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.3.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | P | A1810 | 115 | 118 | 4 | 2026-11-27 08:00 | 2027-02-04 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.9333 |  | 2026-11-27: 0.2009%; 2026-12-04: 3.563%; 2026-12-11: 7.343%; 2026-12-18: 12.31%; 2026-12-25: 16.78%; 2027-01-01: 18.61%; 2027-01-08: 16.78%; 2027-01-15: 12.31%; 2027-01-22: 7.343%; 2027-01-29: 3.563%; 2027-02-05: 1.205%
|  |  | A | A1810 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.3.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | P | A1820 | 116 | 119 | 4 | 2027-02-05 08:00 | 2027-03-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.9333 |  | 2027-02-05: 2.381%; 2027-02-12: 16.67%; 2027-02-19: 16.67%; 2027-02-26: 16.67%; 2027-03-05: 16.67%; 2027-03-12: 16.67%; 2027-03-19: 14.29%
|  |  | A | A1820 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.4 | 2nd Floor | P |  | 117 | 120 | 2 | 2026-11-27 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 1200000 |  |  | 2026-11-27: 0.3968%; 2026-12-04: 2.778%; 2026-12-11: 2.778%; 2026-12-18: 2.778%; 2026-12-25: 2.778%; 2027-01-01: 2.778%; 2027-01-08: 4.397%; 2027-01-15: 5.318%; 2027-01-22: 5.633%; 2027-01-29: 5.948%; 2027-02-05: 5.084%; 2027-02-12: 5.877%; 2027-02-19: 5.725%; 2027-02-26: 5.055%; 2027-03-05: 4.084%; 2027-03-12: 5.158%; 2027-03-19: 2.442%; 2027-03-26: 4.112%; 2027-04-02: 4.112%; 2027-04-09: 1.042%; 2027-04-16: 1.042%; 2027-04-23: 2.034%; 2027-04-30: 7.986%; 2027-05-07: 7.391%; 2027-05-14: 3.274%
|  |  | A | [10 empty] | 1200000
WBS | 3.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 118 | 121 | 3 | 2026-11-27 08:00 | 2027-02-26 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-11-27: 1.587%; 2026-12-04: 11.11%; 2026-12-11: 11.11%; 2026-12-18: 9.524%; 2027-01-08: 6.41%; 2027-01-15: 8.974%; 2027-01-22: 8.974%; 2027-01-29: 8.974%; 2027-02-05: 6.41%; 2027-02-12: 8.974%; 2027-02-19: 8.974%; 2027-02-26: 8.974%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.4.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | P | A1830 | 119 | 122 | 4 | 2027-01-04 08:00 | 2027-01-29 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-01-08: 19.23%; 2027-01-15: 26.92%; 2027-01-22: 26.92%; 2027-01-29: 26.92%
|  |  | A | A1830 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.4.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | P | A1840 | 120 | 123 | 4 | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-26 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.1333 |  | 2027-02-05: 19.23%; 2027-02-12: 26.92%; 2027-02-19: 26.92%; 2027-02-26: 26.92%
|  |  | A | A1840 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.4.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | P | A1850 | 121 | 124 | 4 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-17 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-11-27: 4.762%; 2026-12-04: 33.33%; 2026-12-11: 33.33%; 2026-12-18: 28.57%
|  |  | A | A1850 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.4.2 | Ceiling | P |  | 122 | 125 | 3 | 2026-12-18 08:00 | 2027-03-12 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2026-12-18: 2.381%; 2026-12-25: 16.67%; 2027-01-01: 16.67%; 2027-01-08: 14.29%; 2027-03-05: 20.83%; 2027-03-12: 29.17%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.4.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | P | A1860 | 123 | 126 | 4 | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-12 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.1333 |  | 2027-03-05: 41.67%; 2027-03-12: 58.33%
|  |  | A | A1860 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.4.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | P | A1870 | 124 | 127 | 4 | 2026-12-18 08:00 | 2027-01-07 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2026-12-18: 4.762%; 2026-12-25: 33.33%; 2027-01-01: 33.33%; 2027-01-08: 28.57%
|  |  | A | A1870 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.4.3 | Floor & Floor Fn. | P |  | 125 | 128 | 3 | 2027-01-08 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-01-08: 1.19%; 2027-01-15: 8.333%; 2027-01-22: 8.333%; 2027-01-29: 7.143%; 2027-03-19: 6.579%; 2027-03-26: 9.211%; 2027-04-02: 9.211%; 2027-04-23: 2.976%; 2027-04-30: 20.83%; 2027-05-07: 19.05%; 2027-05-14: 7.143%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 3.4.3.1 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | P | A1880 | 126 | 94 | 4 | 2027-04-23 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.2 |  | 2027-04-23: 4.762%; 2027-04-30: 33.33%; 2027-05-07: 33.33%; 2027-05-14: 28.57%
|  |  | A | A1880 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.4.3.2 | งานปรับระดับพื้น | P | A1890 | 127 | 130 | 4 | 2027-01-08 08:00 | 2027-01-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.2 |  | 2027-01-08: 4.762%; 2027-01-15: 33.33%; 2027-01-22: 33.33%; 2027-01-29: 28.57%
|  |  | A | A1890 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.4.3.3 | งานปูกระเบื้องยาง | P | A1900 | 128 | 131 | 4 | 2027-04-23 08:00 | 2027-05-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 2.2667 |  | 2027-04-23: 7.143%; 2027-04-30: 50%; 2027-05-07: 42.86%
|  |  | A | A1900 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.4.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | P | A1910 | 129 | 133 | 4 | 2027-03-15 08:00 | 2027-04-02 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.1333 |  | 2027-03-19: 26.32%; 2027-03-26: 36.84%; 2027-04-02: 36.84%
|  |  | A | A1910 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.4.4 | Doors & Windows | P |  | 130 | 134 | 3 | 2027-01-29 08:00 | 2027-02-25 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-01-29: 3.571%; 2027-02-05: 25%; 2027-02-12: 25%; 2027-02-19: 25%; 2027-02-26: 21.43%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 3.4.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | P | A1920 | 131 | 135 | 4 | 2027-01-29 08:00 | 2027-02-25 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.2 |  | 2027-01-29: 3.571%; 2027-02-05: 25%; 2027-02-12: 25%; 2027-02-19: 25%; 2027-02-26: 21.43%
|  |  | A | A1920 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.4.5 | MEP | P |  | 132 | 136 | 3 | 2027-01-08 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-01-08: 0.1004%; 2027-01-15: 1.781%; 2027-01-22: 3.671%; 2027-01-29: 6.154%; 2027-02-05: 8.39%; 2027-02-12: 9.303%; 2027-02-19: 8.39%; 2027-02-26: 6.154%; 2027-03-05: 3.671%; 2027-03-12: 1.781%; 2027-03-19: 1.495%; 2027-03-26: 6.25%; 2027-04-02: 6.25%; 2027-04-09: 6.25%; 2027-04-16: 6.25%; 2027-04-23: 6.25%; 2027-04-30: 6.25%; 2027-05-07: 6.25%; 2027-05-14: 5.357%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.4.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | P | A1930 | 133 | 137 | 4 | 2027-01-08 08:00 | 2027-03-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2027-01-08: 0.2009%; 2027-01-15: 3.563%; 2027-01-22: 7.343%; 2027-01-29: 12.31%; 2027-02-05: 16.78%; 2027-02-12: 18.61%; 2027-02-19: 16.78%; 2027-02-26: 12.31%; 2027-03-05: 7.343%; 2027-03-12: 3.563%; 2027-03-19: 1.205%
|  |  | A | A1930 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.4.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | P | A1940 | 134 | 138 | 4 | 2027-03-19 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2027-03-19: 1.786%; 2027-03-26: 12.5%; 2027-04-02: 12.5%; 2027-04-09: 12.5%; 2027-04-16: 12.5%; 2027-04-23: 12.5%; 2027-04-30: 12.5%; 2027-05-07: 12.5%; 2027-05-14: 10.71%
|  |  | A | A1940 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.5 | 3rd Floor | P |  | 135 | 139 | 2 | 2027-01-08 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 1300000 |  |  | 2027-01-08: 0.3663%; 2027-01-15: 2.564%; 2027-01-22: 2.564%; 2027-01-29: 2.58%; 2027-02-05: 4.317%; 2027-02-12: 5.2%; 2027-02-19: 5.582%; 2027-02-26: 5.926%; 2027-03-05: 5.475%; 2027-03-12: 5.834%; 2027-03-19: 4.941%; 2027-03-26: 4.559%; 2027-04-02: 5.585%; 2027-04-09: 8.472%; 2027-04-16: 4.652%; 2027-04-23: 5.462%; 2027-04-30: 5.462%; 2027-05-07: 2.628%; 2027-05-14: 2.445%; 2027-05-21: 2.897%; 2027-05-28: 8.741%; 2027-06-04: 3.746%
|  |  | A | [10 empty] | 1300000
WBS | 3.5.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 136 | 140 | 3 | 2027-01-08 08:00 | 2027-03-26 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-01-08: 1.587%; 2027-01-15: 11.11%; 2027-01-22: 11.11%; 2027-01-29: 9.524%; 2027-02-05: 6.41%; 2027-02-12: 8.974%; 2027-02-19: 8.974%; 2027-02-26: 8.974%; 2027-03-05: 6.41%; 2027-03-12: 8.974%; 2027-03-19: 8.974%; 2027-03-26: 8.974%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.5.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | P | A1950 | 137 | 141 | 4 | 2027-02-01 08:00 | 2027-02-26 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-02-05: 19.23%; 2027-02-12: 26.92%; 2027-02-19: 26.92%; 2027-02-26: 26.92%
|  |  | A | A1950 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | P | A1960 | 138 | 142 | 4 | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-26 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-03-05: 19.23%; 2027-03-12: 26.92%; 2027-03-19: 26.92%; 2027-03-26: 26.92%
|  |  | A | A1960 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | P | A1970 | 139 | 143 | 4 | 2027-01-08 08:00 | 2027-01-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-01-08: 4.762%; 2027-01-15: 33.33%; 2027-01-22: 33.33%; 2027-01-29: 28.57%
|  |  | A | A1970 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.5.2 | Ceiling | P |  | 140 | 144 | 3 | 2027-01-29 08:00 | 2027-04-09 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-01-29: 2.381%; 2027-02-05: 16.67%; 2027-02-12: 16.67%; 2027-02-19: 14.29%; 2027-04-02: 20.83%; 2027-04-09: 29.17%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.5.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | P | A1980 | 141 | 145 | 4 | 2027-03-29 08:00 | 2027-04-09 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-04-02: 41.67%; 2027-04-09: 58.33%
|  |  | A | A1980 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | P | A1990 | 142 | 146 | 4 | 2027-01-29 08:00 | 2027-02-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-01-29: 4.762%; 2027-02-05: 33.33%; 2027-02-12: 33.33%; 2027-02-19: 28.57%
|  |  | A | A1990 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.5.3 | Floor & Floor Fn. | P |  | 143 | 147 | 3 | 2027-02-19 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-02-19: 1.19%; 2027-02-26: 8.333%; 2027-03-05: 8.333%; 2027-03-12: 7.143%; 2027-04-16: 6.579%; 2027-04-23: 9.211%; 2027-04-30: 9.211%; 2027-05-21: 9.416%; 2027-05-28: 28.41%; 2027-06-04: 12.18%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 3.5.3.1 | งานปรับระดับพื้น | P | A2000 | 144 | 148 | 4 | 2027-02-19 08:00 | 2027-03-11 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-02-19: 4.762%; 2027-02-26: 33.33%; 2027-03-05: 33.33%; 2027-03-12: 28.57%
|  |  | A | A2000 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | P | A2010 | 145 | 149 | 4 | 2027-05-21 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-05-21: 9.091%; 2027-05-28: 63.64%; 2027-06-04: 27.27%
|  |  | A | A2010 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | P | A2020 | 146 | 151 | 4 | 2027-05-18 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-05-21: 28.57%; 2027-05-28: 50%; 2027-06-04: 21.43%
|  |  | A | A2020 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | P | A2030 | 147 | 153 | 4 | 2027-04-12 08:00 | 2027-04-30 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-04-16: 26.32%; 2027-04-23: 36.84%; 2027-04-30: 36.84%
|  |  | A | A2030 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.5.4 | Doors & Windows | P |  | 148 | 154 | 3 | 2027-03-12 08:00 | 2027-04-08 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-03-12: 3.571%; 2027-03-19: 25%; 2027-03-26: 25%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 21.43%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 3.5.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | P | A2040 | 149 | 155 | 4 | 2027-03-12 08:00 | 2027-04-08 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-03-12: 3.571%; 2027-03-19: 25%; 2027-03-26: 25%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 21.43%
|  |  | A | A2040 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.5.5 | MEP | P |  | 150 | 156 | 3 | 2027-01-29 08:00 | 2027-05-14 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-01-29: 0.06696%; 2027-02-05: 1.188%; 2027-02-12: 2.448%; 2027-02-19: 4.103%; 2027-02-26: 5.593%; 2027-03-05: 6.202%; 2027-03-12: 5.593%; 2027-03-19: 4.103%; 2027-03-26: 2.448%; 2027-04-02: 1.981%; 2027-04-09: 10.12%; 2027-04-16: 11.39%; 2027-04-23: 11.39%; 2027-04-30: 11.39%; 2027-05-07: 11.39%; 2027-05-14: 10.6%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.5.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | P | A2050 | 151 | 157 | 4 | 2027-01-29 08:00 | 2027-04-08 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-01-29: 0.2009%; 2027-02-05: 3.563%; 2027-02-12: 7.343%; 2027-02-19: 12.31%; 2027-02-26: 16.78%; 2027-03-05: 18.61%; 2027-03-12: 16.78%; 2027-03-19: 12.31%; 2027-03-26: 7.343%; 2027-04-02: 3.563%; 2027-04-09: 1.205%
|  |  | A | A2050 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | P | A2060 | 152 | 158 | 4 | 2027-04-02 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2027-04-02: 2.381%; 2027-04-09: 16.67%; 2027-04-16: 16.67%; 2027-04-23: 16.67%; 2027-04-30: 16.67%; 2027-05-07: 16.67%; 2027-05-14: 14.29%
|  |  | A | A2060 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.5.5.3 | งานติดตั้ง UPS and Communication Work | P | A2070 | 153 | 159 | 4 | 2027-04-05 08:00 | 2027-05-14 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-04-09: 12.5%; 2027-04-16: 17.5%; 2027-04-23: 17.5%; 2027-04-30: 17.5%; 2027-05-07: 17.5%; 2027-05-14: 17.5%
|  |  | A | A2070 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.6 | R Floor | P |  | 154 | 160 | 2 | 2027-02-19 08:00 | 2027-05-27 16:00 |  |  | 100% |  | 1100000 |  |  | 2027-02-19: 0.6494%; 2027-02-26: 4.545%; 2027-03-05: 8.408%; 2027-03-12: 12.2%; 2027-03-19: 12.2%; 2027-03-26: 12.2%; 2027-04-02: 5.211%; 2027-04-09: 6.061%; 2027-04-16: 6.926%; 2027-04-23: 6.71%; 2027-04-30: 1.515%; 2027-05-07: 2.597%; 2027-05-14: 9.091%; 2027-05-21: 8.442%; 2027-05-28: 3.247%
|  |  | A | [10 empty] | 1100000
WBS | 3.6.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 155 | 161 | 3 | 2027-02-19 08:00 | 2027-03-12 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-02-19: 3.571%; 2027-02-26: 25%; 2027-03-05: 42.26%; 2027-03-12: 29.17%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.6.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | P | A2080 | 156 | 162 | 4 | 2027-03-01 08:00 | 2027-03-12 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.1333 |  | 2027-03-05: 41.67%; 2027-03-12: 58.33%
|  |  | A | A2080 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.6.1.2 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | P | A2090 | 157 | 163 | 4 | 2027-02-19 08:00 | 2027-03-04 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-02-19: 7.143%; 2027-02-26: 50%; 2027-03-05: 42.86%
|  |  | A | A2090 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.6.2 | Ceiling | P |  | 158 | 164 | 3 | 2027-03-05 08:00 | 2027-03-26 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-03-05: 3.571%; 2027-03-12: 25%; 2027-03-19: 42.26%; 2027-03-26: 29.17%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.6.2.1 | งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบทาสี | P | A2100 | 159 | 165 | 4 | 2027-03-15 08:00 | 2027-03-26 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.1333 |  | 2027-03-19: 41.67%; 2027-03-26: 58.33%
|  |  | A | A2100 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.6.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | P | A2110 | 160 | 166 | 4 | 2027-03-05 08:00 | 2027-03-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-03-05: 7.143%; 2027-03-12: 50%; 2027-03-19: 42.86%
|  |  | A | A2110 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.6.3 | Floor & Floor Fn. | P |  | 161 | 167 | 3 | 2027-03-19 08:00 | 2027-05-27 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-03-19: 2.381%; 2027-03-26: 16.67%; 2027-04-02: 14.29%; 2027-05-07: 3.968%; 2027-05-14: 27.78%; 2027-05-21: 25.4%; 2027-05-28: 9.524%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.6.3.1 | งานปรับระดับพื้น | P | A2120 | 162 | 168 | 4 | 2027-03-19 08:00 | 2027-04-01 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.26667 |  | 2027-03-19: 7.143%; 2027-03-26: 50%; 2027-04-02: 42.86%
|  |  | A | A2120 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.6.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | P | A2130 | 163 | 169 | 4 | 2027-05-07 08:00 | 2027-05-20 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.93333 |  | 2027-05-07: 7.143%; 2027-05-14: 50%; 2027-05-21: 42.86%
|  |  | A | A2130 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.6.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | P | A2140 | 164 | 171 | 4 | 2027-05-07 08:00 | 2027-05-27 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.26667 |  | 2027-05-07: 4.762%; 2027-05-14: 33.33%; 2027-05-21: 33.33%; 2027-05-28: 28.57%
|  |  | A | A2140 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.6.4 | Doors & Windows | P |  | 165 | 172 | 3 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-22 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-04-02: 4.762%; 2027-04-09: 33.33%; 2027-04-16: 33.33%; 2027-04-23: 28.57%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 3.6.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | P | A2150 | 166 | 173 | 4 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-22 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.26667 |  | 2027-04-02: 4.762%; 2027-04-09: 33.33%; 2027-04-16: 33.33%; 2027-04-23: 28.57%
|  |  | A | A2150 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.6.5 | MEP | P |  | 167 | 174 | 3 | 2027-03-05 08:00 | 2027-05-24 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-03-05: 0.2744%; 2027-03-12: 8.609%; 2027-03-19: 14.19%; 2027-03-26: 8.609%; 2027-04-02: 3.234%; 2027-04-09: 11.11%; 2027-04-16: 14.29%; 2027-04-23: 15.08%; 2027-04-30: 5.556%; 2027-05-07: 5.556%; 2027-05-14: 5.556%; 2027-05-21: 5.556%; 2027-05-28: 2.381%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.6.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | P | A2160 | 168 | 175 | 4 | 2027-03-05 08:00 | 2027-04-01 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.66667 |  | 2027-03-05: 0.8233%; 2027-03-12: 25.83%; 2027-03-19: 42.58%; 2027-03-26: 25.83%; 2027-04-02: 4.94%
|  |  | A | A2160 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.6.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | P | A2170 | 169 | 176 | 4 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-22 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.66667 |  | 2027-04-02: 4.762%; 2027-04-09: 33.33%; 2027-04-16: 33.33%; 2027-04-23: 28.57%
|  |  | A | A2170 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.6.5.3 | งานติดตั้ง CDU VRF | P | A2180 | 170 | 177 | 4 | 2027-04-13 08:00 | 2027-05-24 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.66667 |  | 2027-04-16: 9.524%; 2027-04-23: 16.67%; 2027-04-30: 16.67%; 2027-05-07: 16.67%; 2027-05-14: 16.67%; 2027-05-21: 16.67%; 2027-05-28: 7.143%
|  |  | A | A2180 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.7 | Roof Finish | P |  | 171 | 178 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2027-02-05 16:00 |  |  | 100% |  | 500000 |  |  | 2026-11-13: 5.263%; 2026-11-20: 7.368%; 2026-11-27: 7.368%; 2026-12-04: 7.763%; 2026-12-11: 10.87%; 2026-12-18: 10.87%; 2026-12-25: 11.83%; 2027-01-01: 15.17%; 2027-01-08: 6.53%; 2027-01-15: 4.242%; 2027-01-22: 4.242%; 2027-01-29: 4.242%; 2027-02-05: 4.242%
|  |  | A | [10 empty] | 500000
WBS | 3.7.1 | งานระบบกันซึม | P |  | 172 | 179 | 3 | 2026-11-09 08:00 | 2027-01-08 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2026-11-13: 13.16%; 2026-11-20: 18.42%; 2026-11-27: 18.42%; 2026-12-04: 6.25%; 2026-12-11: 8.75%; 2026-12-18: 8.75%; 2026-12-25: 8.75%; 2027-01-01: 8.75%; 2027-01-08: 8.75%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.7.1.1 | งานระบบกันซึมรางน้ำ | P | A2190 | 173 | 180 | 4 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-27 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 7.4667 |  | 2026-11-13: 26.32%; 2026-11-20: 36.84%; 2026-11-27: 36.84%
|  |  | A | A2190 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.7.1.2 | งานระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า | P | A2200 | 174 | 181 | 4 | 2026-11-30 08:00 | 2027-01-08 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 7.4667 |  | 2026-12-04: 12.5%; 2026-12-11: 17.5%; 2026-12-18: 17.5%; 2026-12-25: 17.5%; 2027-01-01: 17.5%; 2027-01-08: 17.5%
|  |  | A | A2200 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.7.2 | งานมุงหลังคา | P |  | 175 | 182 | 3 | 2026-11-30 08:00 | 2027-02-05 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2026-12-04: 8.772%; 2026-12-11: 12.28%; 2026-12-18: 12.28%; 2026-12-25: 13.89%; 2027-01-01: 19.44%; 2027-01-08: 5.051%; 2027-01-15: 7.071%; 2027-01-22: 7.071%; 2027-01-29: 7.071%; 2027-02-05: 7.071%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.7.2.1 | Metal Sheet Roof | P | A2210 | 176 | 183 | 4 | 2026-11-30 08:00 | 2026-12-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 10.8 |  | 2026-12-04: 26.32%; 2026-12-11: 36.84%; 2026-12-18: 36.84%
|  |  | A | A2210 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.7.2.2 | Fiber Glass Roof | P | A2220 | 177 | 184 | 4 | 2026-12-21 08:00 | 2027-01-01 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 10.8 |  | 2026-12-25: 41.67%; 2027-01-01: 58.33%
|  |  | A | A2220 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.7.2.3 | Sky Light | P | A2230 | 178 | 185 | 4 | 2027-01-04 08:00 | 2027-02-05 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 10.8 |  | 2027-01-08: 15.15%; 2027-01-15: 21.21%; 2027-01-22: 21.21%; 2027-01-29: 21.21%; 2027-02-05: 21.21%
|  |  | A | A2230 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.8 | Stair Finish | P |  | 179 | 186 | 2 | 2027-03-19 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 900000 |  |  | 2027-03-19: 0.7937%; 2027-03-26: 5.556%; 2027-04-02: 6.746%; 2027-04-09: 5.556%; 2027-04-16: 5.556%; 2027-04-23: 5.556%; 2027-04-30: 11.24%; 2027-05-07: 20.37%; 2027-05-14: 16.4%; 2027-05-21: 8.73%; 2027-05-28: 8.73%; 2027-06-04: 4.762%
|  |  | A | [10 empty] | 900000
WBS | 3.8.1 | ST1 | P |  | 180 | 187 | 3 | 2027-03-19 08:00 | 2027-05-20 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-03-19: 1.786%; 2027-03-26: 12.5%; 2027-04-02: 11.61%; 2027-04-09: 6.25%; 2027-04-16: 6.25%; 2027-04-23: 6.25%; 2027-04-30: 8.333%; 2027-05-07: 20.83%; 2027-05-14: 19.05%; 2027-05-21: 7.143%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 3.8.1.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | P | A2240 | 181 | 188 | 4 | 2027-03-19 08:00 | 2027-04-01 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-03-19: 7.143%; 2027-03-26: 50%; 2027-04-02: 42.86%
|  |  | A | A2240 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.8.1.2 | พื้นหินอ่อน | P | A2250 | 182 | 189 | 4 | 2027-04-02 08:00 | 2027-04-29 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.93333 |  | 2027-04-02: 3.571%; 2027-04-09: 25%; 2027-04-16: 25%; 2027-04-23: 25%; 2027-04-30: 21.43%
|  |  | A | A2250 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.8.1.3 | ราวจับสแตนเลส | P | A2260 | 183 | 190 | 4 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-20 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.93333 |  | 2027-04-30: 4.762%; 2027-05-07: 33.33%; 2027-05-14: 33.33%; 2027-05-21: 28.57%
|  |  | A | A2260 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.8.1.4 | งานสีผนัง ท้องบันได | P | A2270 | 184 | 191 | 4 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2027-04-30: 7.143%; 2027-05-07: 50%; 2027-05-14: 42.86%
|  |  | A | A2270 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.8.2 | ST2, ST3, ST4 | P |  | 185 | 192 | 3 | 2027-03-30 08:00 | 2027-05-10 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-04-02: 7.143%; 2027-04-09: 12.5%; 2027-04-16: 12.5%; 2027-04-23: 12.5%; 2027-04-30: 19.64%; 2027-05-07: 25%; 2027-05-14: 10.71%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 3.8.2.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | P | A2280 | 186 | 193 | 4 | 2027-03-30 08:00 | 2027-04-26 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-04-02: 14.29%; 2027-04-09: 25%; 2027-04-16: 25%; 2027-04-23: 25%; 2027-04-30: 10.71%
|  |  | A | A2280 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.8.2.2 | งานสีผนัง ท้องบันได | P | A2290 | 187 | 194 | 4 | 2027-04-27 08:00 | 2027-05-10 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 2 |  | 2027-04-30: 28.57%; 2027-05-07: 50%; 2027-05-14: 21.43%
|  |  | A | A2290 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 3.8.3 | ST5 | P |  | 188 | 195 | 3 | 2027-04-27 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-04-30: 9.524%; 2027-05-07: 16.67%; 2027-05-14: 16.67%; 2027-05-21: 16.67%; 2027-05-28: 26.19%; 2027-06-04: 14.29%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 3.8.3.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | P | A2300 | 189 | 196 | 4 | 2027-04-27 08:00 | 2027-05-10 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-04-30: 28.57%; 2027-05-07: 50%; 2027-05-14: 21.43%
|  |  | A | A2300 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.8.3.2 | พื้นหินอ่อน | P | A2310 | 190 | 197 | 4 | 2027-05-11 08:00 | 2027-05-24 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-05-14: 28.57%; 2027-05-21: 50%; 2027-05-28: 21.43%
|  |  | A | A2310 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 3.8.3.3 | งานสีผนัง ท้องบันได | P | A2320 | 191 | 198 | 4 | 2027-05-25 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-05-28: 57.14%; 2027-06-04: 42.86%
|  |  | A | A2320 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4 | งานตกแต่งภายใน | P |  | 192 | 199 | 1 | 2027-02-18 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 1400000 |  |  | 2027-02-19: 1.531%; 2027-02-26: 5.612%; 2027-03-05: 6.122%; 2027-03-12: 5.612%; 2027-03-19: 10.2%; 2027-03-26: 8.163%; 2027-04-02: 7.143%; 2027-04-09: 7.058%; 2027-04-16: 7.738%; 2027-04-23: 7.738%; 2027-04-30: 7.058%; 2027-05-07: 6.973%; 2027-05-14: 5.952%; 2027-05-21: 5.952%; 2027-05-28: 5.612%; 2027-06-04: 1.531%
|  |  | A | [10 empty] | 1400000
WBS | 4.1 | 1st Floor | P |  | 193 | 200 | 2 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-02-19: 10.71%; 2027-02-26: 37.5%; 2027-03-05: 30.36%; 2027-03-12: 12.5%; 2027-03-19: 8.929%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
WBS | 4.1.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 194 | 201 | 3 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-02-19: 10.71%; 2027-02-26: 37.5%; 2027-03-05: 30.36%; 2027-03-12: 12.5%; 2027-03-19: 8.929%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 4.1.1.1 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | P | A2330 | 195 | 92 | 4 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-17 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.4 |  | 2027-02-19: 7.143%; 2027-02-26: 25%; 2027-03-05: 25%; 2027-03-12: 25%; 2027-03-19: 17.86%
|  |  | A | A2330 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 4.1.1.2 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | P | A2340 | 196 | 202 | 4 | 2027-02-18 08:00 | 2027-03-03 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.4 |  | 2027-02-19: 14.29%; 2027-02-26: 50%; 2027-03-05: 35.71%
|  |  | A | A2340 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4.2 | Mezzanine | P |  | 197 | 203 | 2 | 2027-03-11 08:00 | 2027-04-28 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-03-12: 7.143%; 2027-03-19: 25%; 2027-03-26: 21.43%; 2027-04-02: 12.5%; 2027-04-09: 11.31%; 2027-04-16: 8.333%; 2027-04-23: 8.333%; 2027-04-30: 5.952%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
WBS | 4.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 198 | 204 | 3 | 2027-03-11 08:00 | 2027-04-07 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-03-12: 9.524%; 2027-03-19: 33.33%; 2027-03-26: 28.57%; 2027-04-02: 16.67%; 2027-04-09: 11.9%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 4.2.1.1 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | P | A2350 | 199 | 205 | 4 | 2027-03-11 08:00 | 2027-03-24 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.4 |  | 2027-03-12: 14.29%; 2027-03-19: 50%; 2027-03-26: 35.71%
|  |  | A | A2350 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 4.2.1.2 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | P | A2360 | 200 | 206 | 4 | 2027-03-11 08:00 | 2027-04-07 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2027-03-12: 7.143%; 2027-03-19: 25%; 2027-03-26: 25%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 17.86%
|  |  | A | A2360 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 4.2.1.3 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | P | A2370 | 201 | 207 | 4 | 2027-03-11 08:00 | 2027-04-07 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 5.0667 |  | 2027-03-12: 7.143%; 2027-03-19: 25%; 2027-03-26: 25%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 17.86%
|  |  | A | A2370 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4.2.2 | Ceiling | P |  | 202 | 208 | 3 | 2027-04-08 08:00 | 2027-04-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-04-09: 9.524%; 2027-04-16: 33.33%; 2027-04-23: 33.33%; 2027-04-30: 23.81%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 4.2.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | P | A2380 | 203 | 114 | 4 | 2027-04-08 08:00 | 2027-04-28 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.7333 |  | 2027-04-09: 9.524%; 2027-04-16: 33.33%; 2027-04-23: 33.33%; 2027-04-30: 23.81%
|  |  | A | A2380 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4.3 | 2nd Floor | P |  | 204 | 209 | 2 | 2027-02-26 08:00 | 2027-04-22 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-02-26: 1.19%; 2027-03-05: 8.333%; 2027-03-12: 8.333%; 2027-03-19: 8.333%; 2027-03-26: 9.524%; 2027-04-02: 16.67%; 2027-04-09: 16.67%; 2027-04-16: 16.67%; 2027-04-23: 14.29%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
WBS | 4.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 205 | 210 | 3 | 2027-02-26 08:00 | 2027-03-25 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-02-26: 3.571%; 2027-03-05: 25%; 2027-03-12: 25%; 2027-03-19: 25%; 2027-03-26: 21.43%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 4.3.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | P | A2390 | 206 | 211 | 4 | 2027-02-26 08:00 | 2027-03-25 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.2 |  | 2027-02-26: 3.571%; 2027-03-05: 25%; 2027-03-12: 25%; 2027-03-19: 25%; 2027-03-26: 21.43%
|  |  | A | A2390 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4.3.2 | Ceiling | P |  | 207 | 212 | 3 | 2027-03-26 08:00 | 2027-04-22 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-03-26: 3.571%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 25%; 2027-04-16: 25%; 2027-04-23: 21.43%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 4.3.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | P | A2400 | 208 | 132 | 4 | 2027-03-26 08:00 | 2027-04-22 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 2.2667 |  | 2027-03-26: 3.571%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 25%; 2027-04-16: 25%; 2027-04-23: 21.43%
|  |  | A | A2400 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 4.3.2.2 | C3.3 ทางเดิน ฝ้าอลูมิเนียม ตามแบบ | P | A2410 | 209 | 129 | 4 | 2027-03-26 08:00 | 2027-04-22 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.2 |  | 2027-03-26: 3.571%; 2027-04-02: 25%; 2027-04-09: 25%; 2027-04-16: 25%; 2027-04-23: 21.43%
|  |  | A | A2410 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4.4 | 3rd Floor | P |  | 210 | 213 | 2 | 2027-04-09 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-04-09: 0.8929%; 2027-04-16: 6.25%; 2027-04-23: 6.25%; 2027-04-30: 6.25%; 2027-05-07: 13.69%; 2027-05-14: 20.83%; 2027-05-21: 20.83%; 2027-05-28: 19.64%; 2027-06-04: 5.357%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
WBS | 4.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. | P |  | 211 | 214 | 3 | 2027-04-09 08:00 | 2027-05-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-04-09: 3.571%; 2027-04-16: 25%; 2027-04-23: 25%; 2027-04-30: 25%; 2027-05-07: 21.43%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 4.4.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | P | A2420 | 212 | 215 | 4 | 2027-04-09 08:00 | 2027-05-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-04-09: 3.571%; 2027-04-16: 25%; 2027-04-23: 25%; 2027-04-30: 25%; 2027-05-07: 21.43%
|  |  | A | A2420 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4.4.2 | Ceiling | P |  | 213 | 216 | 3 | 2027-05-04 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-05-07: 11.11%; 2027-05-14: 27.78%; 2027-05-21: 27.78%; 2027-05-28: 26.19%; 2027-06-04: 7.143%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
Activity | 4.4.2.1 | C3.2 ฝ้า Office ยิปซัมฟลอย กรุไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | P | A2430 | 214 | 150 | 4 | 2027-05-04 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-05-07: 14.29%; 2027-05-14: 25%; 2027-05-21: 25%; 2027-05-28: 25%; 2027-06-04: 10.71%
|  |  | A | A2430 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 4.4.2.2 | C3.2 ฝ้า ทางเดิน ฝ้าไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | P | A2440 | 215 | 152 | 4 | 2027-05-04 08:00 | 2027-05-31 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0 |  | 2027-05-07: 14.29%; 2027-05-14: 25%; 2027-05-21: 25%; 2027-05-28: 25%; 2027-06-04: 10.71%
|  |  | A | A2440 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 4.4.2.3 | C3.7 ห้องประชุม ฝ้าไม้อัดสัก กรุอลูมิเนียม | P | A2450 | 216 | 217 | 4 | 2027-05-07 08:00 | 2027-05-27 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.26667 |  | 2027-05-07: 4.762%; 2027-05-14: 33.33%; 2027-05-21: 33.33%; 2027-05-28: 28.57%
|  |  | A | A2450 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 4.5 | R Floor | P |  | 217 | 218 | 2 | 2027-04-23 08:00 | 2027-05-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-04-23: 7.143%; 2027-04-30: 50%; 2027-05-07: 42.86%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
WBS | 4.5.1 | Ceiling | P |  | 218 | 219 | 3 | 2027-04-23 08:00 | 2027-05-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-04-23: 7.143%; 2027-04-30: 50%; 2027-05-07: 42.86%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 4.5.1.1 | C3.8 ฝ้าไม้ HRM | P | A2460 | 219 | 170 | 4 | 2027-04-23 08:00 | 2027-05-06 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.26667 |  | 2027-04-23: 7.143%; 2027-04-30: 50%; 2027-05-07: 42.86%
|  |  | A | A2460 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 5 | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof | P |  | 220 | 220 | 1 | 2027-04-05 08:00 | 2027-05-14 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-04-09: 12.5%; 2027-04-16: 17.5%; 2027-04-23: 17.5%; 2027-04-30: 17.5%; 2027-05-07: 17.5%; 2027-05-14: 17.5%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 5.1 | งานติดตั้ง Lightning Protection System | P | A2470 | 221 | 221 | 2 | 2027-04-05 08:00 | 2027-05-14 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-04-09: 12.5%; 2027-04-16: 17.5%; 2027-04-23: 17.5%; 2027-04-30: 17.5%; 2027-05-07: 17.5%; 2027-05-14: 17.5%
|  |  | A | A2470 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 6 | External MEP | P |  | 222 | 222 | 1 | 2026-11-06 08:00 | 2027-03-11 16:00 |  |  | 100% |  | 600000 |  |  | 2026-11-06: 0.5952%; 2026-11-13: 4.167%; 2026-11-20: 4.167%; 2026-11-27: 4.643%; 2026-12-04: 6.905%; 2026-12-11: 5.768%; 2026-12-18: 9.452%; 2026-12-25: 12.07%; 2027-01-01: 11.59%; 2027-01-08: 6.952%; 2027-01-15: 4.571%; 2027-01-22: 4.571%; 2027-01-29: 4.571%; 2027-02-05: 4.571%; 2027-02-12: 4.571%; 2027-02-19: 4.571%; 2027-02-26: 3.683%; 2027-03-05: 1.389%; 2027-03-12: 1.19%
|  |  | A | [10 empty] | 600000
Activity | 6.1 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | P | A2480 | 223 | 223 | 2 | 2026-11-27 08:00 | 2026-12-31 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 14.2667 |  | 2026-11-27: 2.857%; 2026-12-04: 20%; 2026-12-11: 20%; 2026-12-18: 20%; 2026-12-25: 20%; 2027-01-01: 17.14%
|  |  | A | A2480 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 6.2 | ติดตั้งถังดักไขมัน | P | A2490 | 224 | 224 | 2 | 2026-12-09 08:00 | 2027-01-05 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 13.8667 |  | 2026-12-11: 10.71%; 2026-12-18: 25%; 2026-12-25: 25%; 2027-01-01: 25%; 2027-01-08: 14.29%
|  |  | A | A2490 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 6.3 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | P | A2500 | 225 | 225 | 2 | 2026-11-06 08:00 | 2026-12-03 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 16.9333 |  | 2026-11-06: 3.571%; 2026-11-13: 25%; 2026-11-20: 25%; 2026-11-27: 25%; 2026-12-04: 21.43%
|  |  | A | A2500 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 6.4 | Electrical and Communication Main Incomming | P | A2510 | 226 | 226 | 2 | 2026-12-09 08:00 | 2027-02-23 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.2 |  | 2026-12-11: 3.896%; 2026-12-18: 9.091%; 2026-12-25: 9.091%; 2027-01-01: 9.091%; 2027-01-08: 9.091%; 2027-01-15: 9.091%; 2027-01-22: 9.091%; 2027-01-29: 9.091%; 2027-02-05: 9.091%; 2027-02-12: 9.091%; 2027-02-19: 9.091%; 2027-02-26: 5.195%
|  |  | A | A2510 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 6.5 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | P | A2520 | 227 | 227 | 2 | 2026-12-18 08:00 | 2027-03-11 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 7.6 |  | 2026-12-18: 1.19%; 2026-12-25: 8.333%; 2027-01-01: 8.333%; 2027-01-08: 8.333%; 2027-01-15: 8.333%; 2027-01-22: 8.333%; 2027-01-29: 8.333%; 2027-02-05: 8.333%; 2027-02-12: 8.333%; 2027-02-19: 8.333%; 2027-02-26: 8.333%; 2027-03-05: 8.333%; 2027-03-12: 7.143%
|  |  | A | A2520 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 6.6 | Grounding System | P | A2530 | 228 | 228 | 2 | 2026-12-18 08:00 | 2027-02-25 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 8.9333 |  | 2026-12-18: 1.429%; 2026-12-25: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-01-08: 10%; 2027-01-15: 10%; 2027-01-22: 10%; 2027-01-29: 10%; 2027-02-05: 10%; 2027-02-12: 10%; 2027-02-19: 10%; 2027-02-26: 8.571%
|  |  | A | A2530 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 7 | Landscape | P |  | 229 | 229 | 1 | 2027-01-18 08:00 | 2027-05-21 16:00 |  |  | 100% |  | 300000 |  |  | 2027-01-22: 2.732%; 2027-01-29: 3.825%; 2027-02-05: 3.825%; 2027-02-12: 3.825%; 2027-02-19: 3.825%; 2027-02-26: 3.825%; 2027-03-05: 6.206%; 2027-03-12: 9.381%; 2027-03-19: 9.381%; 2027-03-26: 8.288%; 2027-04-02: 9.381%; 2027-04-09: 9.381%; 2027-04-16: 7%; 2027-04-23: 3.825%; 2027-04-30: 3.825%; 2027-05-07: 3.825%; 2027-05-14: 3.825%; 2027-05-21: 3.825%
|  |  | A | [10 empty] | 300000
WBS | 7.1 | Hardscape | P |  | 230 | 230 | 2 | 2027-01-18 08:00 | 2027-03-19 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-01-22: 8.197%; 2027-01-29: 11.48%; 2027-02-05: 11.48%; 2027-02-12: 11.48%; 2027-02-19: 11.48%; 2027-02-26: 11.48%; 2027-03-05: 11.48%; 2027-03-12: 11.48%; 2027-03-19: 11.48%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 7.1.1 | Hardscape | P | A2540 | 231 | 231 | 3 | 2027-01-18 08:00 | 2027-03-19 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2027-01-22: 8.197%; 2027-01-29: 11.48%; 2027-02-05: 11.48%; 2027-02-12: 11.48%; 2027-02-19: 11.48%; 2027-02-26: 11.48%; 2027-03-05: 11.48%; 2027-03-12: 11.48%; 2027-03-19: 11.48%
|  |  | A | A2540 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 7.2 | Softscape | P |  | 232 | 232 | 2 | 2027-03-22 08:00 | 2027-05-21 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-03-26: 8.197%; 2027-04-02: 11.48%; 2027-04-09: 11.48%; 2027-04-16: 11.48%; 2027-04-23: 11.48%; 2027-04-30: 11.48%; 2027-05-07: 11.48%; 2027-05-14: 11.48%; 2027-05-21: 11.48%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 7.2.1 | Softscape | P | A2550 | 233 | 233 | 3 | 2027-03-22 08:00 | 2027-05-21 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2027-03-26: 8.197%; 2027-04-02: 11.48%; 2027-04-09: 11.48%; 2027-04-16: 11.48%; 2027-04-23: 11.48%; 2027-04-30: 11.48%; 2027-05-07: 11.48%; 2027-05-14: 11.48%; 2027-05-21: 11.48%
|  |  | A | A2550 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 7.3 | Lighting | P |  | 234 | 234 | 2 | 2027-03-03 08:00 | 2027-04-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 |  |  | 2027-03-05: 7.143%; 2027-03-12: 16.67%; 2027-03-19: 16.67%; 2027-03-26: 16.67%; 2027-04-02: 16.67%; 2027-04-09: 16.67%; 2027-04-16: 9.524%
|  |  | A | [10 empty] | 100000
Activity | 7.3.1 | Lighting Landscape | P | A2560 | 235 | 235 | 3 | 2027-03-03 08:00 | 2027-04-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.5333 |  | 2027-03-05: 7.143%; 2027-03-12: 16.67%; 2027-03-19: 16.67%; 2027-03-26: 16.67%; 2027-04-02: 16.67%; 2027-04-09: 16.67%; 2027-04-16: 9.524%
|  |  | A | A2560 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 8 | คุรุภัณฑ์ | P |  | 236 | 236 | 1 | 2027-02-01 08:00 | 2027-05-21 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-02-05: 5.174%; 2027-02-12: 7.244%; 2027-02-19: 7.244%; 2027-02-26: 7.244%; 2027-03-05: 7.244%; 2027-03-12: 7.244%; 2027-03-19: 2.869%; 2027-03-26: 9.726%; 2027-04-02: 12.47%; 2027-04-09: 9.6%; 2027-04-16: 9.6%; 2027-04-23: 2.869%; 2027-04-30: 2.869%; 2027-05-07: 2.869%; 2027-05-14: 2.869%; 2027-05-21: 2.869%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 8.1 | คุรุภัณฑ์ภาพและเสียง | P | A2570 | 237 | 237 | 2 | 2027-03-22 08:00 | 2027-05-21 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.8 |  | 2027-03-26: 8.197%; 2027-04-02: 11.48%; 2027-04-09: 11.48%; 2027-04-16: 11.48%; 2027-04-23: 11.48%; 2027-04-30: 11.48%; 2027-05-07: 11.48%; 2027-05-14: 11.48%; 2027-05-21: 11.48%
|  |  | A | A2570 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 8.2 | คุรุภัณฑ์ลอยตัว | P | A2580 | 238 | 238 | 2 | 2027-02-01 08:00 | 2027-04-02 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.1333 |  | 2027-02-05: 8.197%; 2027-02-12: 11.48%; 2027-02-19: 11.48%; 2027-02-26: 11.48%; 2027-03-05: 11.48%; 2027-03-12: 11.48%; 2027-03-19: 11.48%; 2027-03-26: 11.48%; 2027-04-02: 11.48%
|  |  | A | A2580 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 8.3 | Signage | P | A2590 | 239 | 239 | 2 | 2027-02-01 08:00 | 2027-03-12 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 7.4667 |  | 2027-02-05: 12.5%; 2027-02-12: 17.5%; 2027-02-19: 17.5%; 2027-02-26: 17.5%; 2027-03-05: 17.5%; 2027-03-12: 17.5%
|  |  | A | A2590 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 8.4 | ผ้าม่าน | P | A2600 | 240 | 240 | 2 | 2027-03-22 08:00 | 2027-04-16 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.1333 |  | 2027-03-26: 19.23%; 2027-04-02: 26.92%; 2027-04-09: 26.92%; 2027-04-16: 26.92%
|  |  | A | A2600 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 9 | Other | P |  | 241 | 241 | 1 | 2026-10-30 08:00 | 2027-05-27 16:00 |  |  | 100% |  | 1000000 |  |  | 2026-10-30: 0.2381%; 2026-11-06: 1.667%; 2026-11-13: 1.667%; 2026-11-20: 1.667%; 2026-11-27: 1.667%; 2026-12-04: 1.667%; 2026-12-11: 1.531%; 2026-12-18: 0.7143%; 2026-12-25: 0.7143%; 2027-01-01: 0.7143%; 2027-01-08: 0.7143%; 2027-01-15: 1.534%; 2027-01-22: 1.862%; 2027-01-29: 1.862%; 2027-02-05: 1.862%; 2027-02-12: 6.028%; 2027-02-19: 7.695%; 2027-02-26: 1.862%; 2027-03-05: 1.862%; 2027-03-12: 6.028%; 2027-03-19: 6.643%; 2027-03-26: 1.765%; 2027-04-02: 2.148%; 2027-04-09: 6.697%; 2027-04-16: 8.746%; 2027-04-23: 3.295%; 2027-04-30: 4.009%; 2027-05-07: 10.17%; 2027-05-14: 11.12%; 2027-05-21: 1%; 2027-05-28: 0.8571%
|  |  | A | [10 empty] | 1000000
WBS | 9.1 | Lift | P |  | 242 | 242 | 2 | 2026-10-30 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2026-10-30: 0.5952%; 2026-11-06: 4.167%; 2026-11-13: 4.167%; 2026-11-20: 4.167%; 2026-11-27: 4.167%; 2026-12-04: 4.167%; 2026-12-11: 3.827%; 2026-12-18: 1.786%; 2026-12-25: 1.786%; 2027-01-01: 1.786%; 2027-01-08: 1.786%; 2027-01-15: 1.786%; 2027-01-22: 1.786%; 2027-01-29: 1.786%; 2027-02-05: 1.786%; 2027-02-12: 1.786%; 2027-02-19: 1.786%; 2027-02-26: 1.786%; 2027-03-05: 1.786%; 2027-03-12: 1.786%; 2027-03-19: 1.667%; 2027-03-26: 1.913%; 2027-04-02: 2.869%; 2027-04-09: 3.825%; 2027-04-16: 4.781%; 2027-04-23: 5.738%; 2027-04-30: 7.523%; 2027-05-07: 12.5%; 2027-05-14: 10.71%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 9.1.1 | ผนังกระจกลิฟท์ | P | A2610 | 243 | 243 | 3 | 2026-10-30 08:00 | 2026-12-10 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2026-10-30: 2.381%; 2026-11-06: 16.67%; 2026-11-13: 16.67%; 2026-11-20: 16.67%; 2026-11-27: 16.67%; 2026-12-04: 16.67%; 2026-12-11: 14.29%
|  |  | A | A2610 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 9.1.2 | ติดตั้งลิฟท์ | P | A2620 | 244 | 244 | 3 | 2026-12-11 08:00 | 2027-03-18 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2026-12-11: 1.02%; 2026-12-18: 7.143%; 2026-12-25: 7.143%; 2027-01-01: 7.143%; 2027-01-08: 7.143%; 2027-01-15: 7.143%; 2027-01-22: 7.143%; 2027-01-29: 7.143%; 2027-02-05: 7.143%; 2027-02-12: 7.143%; 2027-02-19: 7.143%; 2027-02-26: 7.143%; 2027-03-05: 7.143%; 2027-03-12: 7.143%; 2027-03-19: 6.122%
|  |  | A | A2620 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 9.1.3 | Test | P | A2630 | 245 | 245 | 3 | 2027-03-19 08:00 | 2027-04-29 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2027-03-19: 0.5464%; 2027-03-26: 7.65%; 2027-04-02: 11.48%; 2027-04-09: 15.3%; 2027-04-16: 19.13%; 2027-04-23: 22.95%; 2027-04-30: 22.95%
|  |  | A | A2630 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 9.1.4 | ตกแต่งโถงลิฟท์ | P | A2640 | 246 | 246 | 3 | 2027-04-30 08:00 | 2027-05-13 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.6 |  | 2027-04-30: 7.143%; 2027-05-07: 50%; 2027-05-14: 42.86%
|  |  | A | A2640 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 9.2 | Sanitary | P |  | 247 | 247 | 2 | 2027-02-08 08:00 | 2027-05-14 16:00 |  |  | 100% |  | 400000 |  |  | 2027-02-12: 10.42%; 2027-02-19: 14.58%; 2027-03-12: 10.42%; 2027-03-19: 14.58%; 2027-04-09: 10.42%; 2027-04-16: 14.58%; 2027-05-07: 10.42%; 2027-05-14: 14.58%
|  |  | A | [10 empty] | 400000
Activity | 9.2.1 | 1st Floor | P | A2650 | 248 | 248 | 3 | 2027-02-08 08:00 | 2027-02-19 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 9.4667 |  | 2027-02-12: 41.67%; 2027-02-19: 58.33%
|  |  | A | A2650 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 9.2.2 | M Floor | P | A2660 | 249 | 249 | 3 | 2027-03-08 08:00 | 2027-03-19 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 6.8 |  | 2027-03-12: 41.67%; 2027-03-19: 58.33%
|  |  | A | A2660 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 9.2.3 | 2nd Floor | P | A2670 | 250 | 250 | 3 | 2027-04-05 08:00 | 2027-04-16 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 4.1333 |  | 2027-04-09: 41.67%; 2027-04-16: 58.33%
|  |  | A | A2670 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 9.2.4 | 3rd Floor | P | A2680 | 251 | 251 | 3 | 2027-05-03 08:00 | 2027-05-14 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 1.4667 |  | 2027-05-07: 41.67%; 2027-05-14: 58.33%
|  |  | A | A2680 | [8 empty] | 0% | 100000
WBS | 9.3 | งานผนังและกันสาดภายนอก | P |  | 252 | 252 | 2 | 2027-01-11 08:00 | 2027-05-27 16:00 |  |  | 100% |  | 200000 |  |  | 2027-01-15: 4.098%; 2027-01-22: 5.738%; 2027-01-29: 5.738%; 2027-02-05: 5.738%; 2027-02-12: 5.738%; 2027-02-19: 5.738%; 2027-02-26: 5.738%; 2027-03-05: 5.738%; 2027-03-12: 5.738%; 2027-03-19: 0.7143%; 2027-03-26: 5%; 2027-04-02: 5%; 2027-04-09: 5%; 2027-04-16: 5%; 2027-04-23: 5%; 2027-04-30: 5%; 2027-05-07: 5%; 2027-05-14: 5%; 2027-05-21: 5%; 2027-05-28: 4.286%
|  |  | A | [10 empty] | 200000
Activity | 9.3.1 | งานตกแต่งผนังภายนอกเดิม | P | A2690 | 253 | 253 | 3 | 2027-03-19 08:00 | 2027-05-27 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 0.26667 |  | 2027-03-19: 1.429%; 2027-03-26: 10%; 2027-04-02: 10%; 2027-04-09: 10%; 2027-04-16: 10%; 2027-04-23: 10%; 2027-04-30: 10%; 2027-05-07: 10%; 2027-05-14: 10%; 2027-05-21: 10%; 2027-05-28: 8.571%
|  |  | A | A2690 | [8 empty] | 0% | 100000
Activity | 9.3.2 | งานระบบกันซึมกันสาด พื้นยื่นเดิม | P | A2700 | 254 | 254 | 3 | 2027-01-11 08:00 | 2027-03-12 16:00 |  |  | 100% |  | 100000 | 7.4667 |  | 2027-01-15: 8.197%; 2027-01-22: 11.48%; 2027-01-29: 11.48%; 2027-02-05: 11.48%; 2027-02-12: 11.48%; 2027-02-19: 11.48%; 2027-02-26: 11.48%; 2027-03-05: 11.48%; 2027-03-12: 11.48%
|  |  | A | A2700 | [8 empty] | 0% | 100000
S-Curve |  | Plan | P | [18 empty] | 0.08809% | 0.1096% | 0.09592% | 0.08222% | 0.06851% | 0.05481% | 0.04111% | 0.05509% | 0.2075% | 0.1938% | 0.2215% | 0.3876% | 0.3876% | 0.3599% | 0.1938% | 0.1938% | 0.1869% | 0.1453% | 0.1453% | 0.1453% | 0.1869% | 0.436% | 0.6236% | 0.633% | 0.5466% | 0.6793% | 0.8734% | 0.9021% | 0.4984% | 1.043% | 1.084% | 0.9731% | 1.853% | 2.064% | 2.216% | 1.691% | 1.574% | 1.759% | 1.737% | 1.569% | 1.998% | 2.13% | 2.449% | 2.831% | 3.638% | 3.299% | 3.299% | 2.594% | 2.281% | 2.507% | 2.671% | 2.957% | 2.656% | 2.712% | 3.082% | 3.196% | 3.244% | 2.903% | 3.025% | 2.912% | 2.396% | 2.846% | 3.802% | 3.717% | 2.058% | 1.832% | 0.6569%
S-Curve |  | Acc. Plan | AP | [18 empty] | 0.08809% | 0.1977% | 0.2936% | 0.3759% | 0.4444% | 0.4992% | 0.5403% | 0.5954% | 0.8029% | 0.9967% | 1.218% | 1.606% | 1.993% | 2.353% | 2.547% | 2.741% | 2.928% | 3.073% | 3.218% | 3.364% | 3.551% | 3.987% | 4.61% | 5.243% | 5.79% | 6.469% | 7.343% | 8.245% | 8.743% | 9.786% | 10.87% | 11.84% | 13.7% | 15.76% | 17.98% | 19.67% | 21.24% | 23% | 24.74% | 26.31% | 28.3% | 30.43% | 32.88% | 35.72% | 39.35% | 42.65% | 45.95% | 48.55% | 50.83% | 53.33% | 56.01% | 58.96% | 61.62% | 64.33% | 67.41% | 70.61% | 73.85% | 76.76% | 79.78% | 82.69% | 85.09% | 87.93% | 91.74% | 95.45% | 97.51% | 99.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
S-Curve |  | Actual | A
S-Curve |  | Acc. Actual | AA

## Info
Project | NKC2
Source | C:\Users\Suzanoo\Dev\progress-studio\example\example.xml
WBS / Summary Rows | 82
Activity Rows | 172
Plan Distribution Mode | AUTO
Distribution Report | See sheet: Distribution Report
Auto Default Applied | 133
Interactive Export | READY
OKD Sheets | progress, progress_table
OKD Activities | 172
OKD Weeks | 76
Value Scale | Formula result 0-100 (not Excel %)
OKD WBS Rollup | Included
Calculation | Live formulas linked to main
WBS Rows | Plan and Actual created for every WBS/activity
OKD Child Codes | Generated under parent WBS

## Timescale Info
Setting | Value
Cutoff Day | Friday
Margin Before | 4 Weeks
Margin After | 4 Weeks
Earliest Plan Start | 2026-02-23
Latest Plan Finish | 2027-05-31
First Week | 2026-01-23
Last Week | 2027-07-02
Total Weeks | 76
Project Summary | NKC2
Header Levels | Year / Month / Week / Date
Amount Input Option 1 | Enter Amount directly in the main worksheet and skip Script 04.
Amount Input Option 2 | Enter Amount in Amount Mapping and run Script 04.
Mapping Activities | 172

## Amount Mapping
Activity ID | WBS | Description | Amount | Status
|  | NKC2 |  | Waiting
| 1 | งานเตรียมงาน |  | Waiting
| 1.1 | Mobilization |  | Waiting
A1000 | 1.1.1 | Site Mobilization | 100000 | Mapped
| 1.2 | งานรื้อถอน |  | Waiting
A1005 | 1.2.1 | Roof & Roof Floor | 100000 | Mapped
A1010 | 1.2.2 | 3rd Floor | 100000 | Mapped
A1020 | 1.2.3 | 2nd Floor | 100000 | Mapped
A1030 | 1.2.4 | Mezzanine Floor | 100000 | Mapped
A1040 | 1.2.5 | Ground Floor | 100000 | Mapped
A1050 | 1.2.6 | External | 100000 | Mapped
| 1.3 | งานซ่อมโครงสร้าง |  | Waiting
A1060 | 1.3.1 | Ground FL | 100000 | Mapped
A1070 | 1.3.2 | 2nd FL | 100000 | Mapped
A1080 | 1.3.3 | 3rd FL | 100000 | Mapped
A1090 | 1.3.4 | Roof FL | 100000 | Mapped
| 2 | Structure |  | Waiting
| 2.1 | Pilling Work |  | Waiting
A1100 | 2.1.1 | Bored Pile | 100000 | Mapped
| 2.2 | Toilet & Pantry |  | Waiting
A1110 | 2.2.1 | Foundation | 100000 | Mapped
A1120 | 2.2.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 100000 | Mapped
A1130 | 2.2.3 | Steel Column & Beam M to R | 100000 | Mapped
A1140 | 2.2.4 | RC Slab M to R | 100000 | Mapped
| 2.3 | Lift |  | Waiting
A1150 | 2.3.1 | Foundation | 100000 | Mapped
A1160 | 2.3.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 100000 | Mapped
A1170 | 2.3.3 | Steel Column & Beam M to R | 100000 | Mapped
A1180 | 2.3.4 | RC Slab M to R | 100000 | Mapped
| 2.4 | Roof Str. |  | Waiting
A1190 | 2.4.1 | Supports Installation | 100000 | Mapped
A1200 | 2.4.2 | Rafter Truss | 100000 | Mapped
A1210 | 2.4.3 | Purin | 100000 | Mapped
A1220 | 2.4.4 | Paint | 100000 | Mapped
| 2.5 | ห้องศาสนา |  | Waiting
A1230 | 2.5.1 | Supports Installation | 100000 | Mapped
A1240 | 2.5.2 | Steel Columns | 100000 | Mapped
A1250 | 2.5.3 | Steel Roof Frame | 100000 | Mapped
| 2.6 | ห้องสนามหลวง |  | Waiting
A1260 | 2.6.1 | Supports Installation | 100000 | Mapped
A1270 | 2.6.2 | Steel Columns | 100000 | Mapped
A1280 | 2.6.3 | Steel Roof Frame | 100000 | Mapped
| 2.7 | ส่วนต่อขยายชั้น 2 |  | Waiting
A1290 | 2.7.1 | Supports Installation | 100000 | Mapped
A1300 | 2.7.2 | Built-up Frame&Slab | 100000 | Mapped
A1310 | 2.7.3 | Concrete Top | 100000 | Mapped
| 2.8 | Mezzanine |  | Waiting
A1320 | 2.8.1 | Supports Installation | 100000 | Mapped
A1330 | 2.8.2 | Columns | 100000 | Mapped
A1340 | 2.8.3 | Built-up Frame&Slab | 100000 | Mapped
A1350 | 2.8.4 | Concrete Top | 100000 | Mapped
| 2.9 | Workshop room |  | Waiting
A1360 | 2.9.1 | Support Installation | 100000 | Mapped
A1370 | 2.9.2 | Steel Column & Beam | 100000 | Mapped
A1380 | 2.9.3 | Fiber Cement Slab | 100000 | Mapped
| 2.10 | ST6 |  | Waiting
A1390 | 2.10.1 | Support Installation | 100000 | Mapped
A1400 | 2.10.2 | Built-up Frame&Slab | 100000 | Mapped
A1410 | 2.10.3 | Concrete Top | 100000 | Mapped
| 2.11 | MEP Foundation |  | Waiting
A1420 | 2.11.1 | Pile Driven | 100000 | Mapped
A1430 | 2.11.2 | WWT - Excavation&Concrete Work | 100000 | Mapped
A1440 | 2.11.3 | WWWT - Excavation&Concrete Work | 100000 | Mapped
A1450 | 2.11.4 | Grease Trap - Excavation&Concrete Work | 100000 | Mapped
A1460 | 2.11.5 | EE Plateform - Concrete Work | 100000 | Mapped
| 2.12 | Entrance |  | Waiting
A1470 | 2.12.1 | ทางเข้าบันไดหลัก 1 | 100000 | Mapped
A1480 | 2.12.2 | ทางเข้าบันไดหลัก 2 | 100000 | Mapped
A1490 | 2.12.3 | ทางเข้าบันไดรอง 1 | 100000 | Mapped
A1500 | 2.12.4 | ทางเข้าบันไดรอง 2 | 100000 | Mapped
A1510 | 2.12.5 | Entrance ST2 | 100000 | Mapped
A1520 | 2.12.6 | Entrance ST4 | 100000 | Mapped
| 3 | Architecture and MEP |  | Waiting
| 3.1 | งาน Riser |  | Waiting
| 3.1.12 | 1st to Roof |  | Waiting
A1530 | 3.1.12.1 | งานก่ออิฐช่องชาร์ปงานระบบประกอบอาคาร | 100000 | Mapped
A1540 | 3.1.12.2 | Electrical and Communication Riser | 100000 | Mapped
A1550 | 3.1.12.3 | Sanitary and Fire Protection Riser | 100000 | Mapped
A1560 | 3.1.12.4 | Air Conditioning Riser | 100000 | Mapped
| 3.2 | 1st Floor |  | Waiting
| 3.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A1570 | 3.2.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | Mapped
A1580 | 3.2.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1590 | 3.2.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | Mapped
| 3.2.2 | Ceiling |  | Waiting
A1600 | 3.2.2.1 | ฝ้าเหล็กรูปพรรณ สีน้ำมัน ใต้พื้นชั้นลอย | 100000 | Mapped
A1610 | 3.2.2.2 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1620 | 3.2.2.3 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | Mapped
| 3.2.3 | Floor & Floor Fn. |  | Waiting
A1630 | 3.2.3.1 | งานพื้นขัดเรียบพื้นที่จัดหาผลประโยชน์ | 100000 | Mapped
A1640 | 3.2.3.2 | งานพื้นหินขัด Lobby, Workshop rm. | 100000 | Mapped
A1650 | 3.2.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | Mapped
A1660 | 3.2.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | Mapped
| 3.2.4 | Doors & Windows |  | Waiting
A1670 | 3.2.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | Mapped
| 3.2.5 | MEP |  | Waiting
A1680 | 3.2.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | Mapped
A1690 | 3.2.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | Mapped
A1700 | 3.2.5.3 | งานติดตั้ง MDB&EMDB | 100000 | Mapped
A1710 | 3.2.5.4 | งานติดตั้ง Main Communication | 100000 | Mapped
| 3.3 | Mezzanine |  | Waiting
| 3.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A1720 | 3.3.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | Mapped
A1730 | 3.3.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1740 | 3.3.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | Mapped
| 3.3.2 | Ceiling |  | Waiting
A1750 | 3.3.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1760 | 3.3.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | Mapped
A1770 | 3.3.2.3 | งานฝ้ากันเสียง ฝ้าอลูมิเนียมห้องประชุม | 100000 | Mapped
| 3.3.3 | Floor& Floor Fn. |  | Waiting
A1780 | 3.3.3.1 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | Mapped
A1790 | 3.3.3.2 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | Mapped
| 3.3.4 | Doors & Windows |  | Waiting
A1800 | 3.3.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | Mapped
| 3.3.5 | MEP |  | Waiting
A1810 | 3.3.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | Mapped
A1820 | 3.3.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | Mapped
| 3.4 | 2nd Floor |  | Waiting
| 3.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A1830 | 3.4.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | Mapped
A1840 | 3.4.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1850 | 3.4.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | Mapped
| 3.4.2 | Ceiling |  | Waiting
A1860 | 3.4.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1870 | 3.4.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | Mapped
| 3.4.3 | Floor & Floor Fn. |  | Waiting
A1880 | 3.4.3.1 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | Mapped
A1890 | 3.4.3.2 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | Mapped
A1900 | 3.4.3.3 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | Mapped
A1910 | 3.4.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | Mapped
| 3.4.4 | Doors & Windows |  | Waiting
A1920 | 3.4.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | Mapped
| 3.4.5 | MEP |  | Waiting
A1930 | 3.4.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | Mapped
A1940 | 3.4.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | Mapped
| 3.5 | 3rd Floor |  | Waiting
| 3.5.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A1950 | 3.5.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | Mapped
A1960 | 3.5.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1970 | 3.5.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | Mapped
| 3.5.2 | Ceiling |  | Waiting
A1980 | 3.5.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | Mapped
A1990 | 3.5.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | Mapped
| 3.5.3 | Floor & Floor Fn. |  | Waiting
A2000 | 3.5.3.1 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | Mapped
A2010 | 3.5.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | Mapped
A2020 | 3.5.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | Mapped
A2030 | 3.5.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | Mapped
| 3.5.4 | Doors & Windows |  | Waiting
A2040 | 3.5.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | Mapped
| 3.5.5 | MEP |  | Waiting
A2050 | 3.5.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | Mapped
A2060 | 3.5.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | Mapped
A2070 | 3.5.5.3 | งานติดตั้ง UPS and Communication Work | 100000 | Mapped
| 3.6 | R Floor |  | Waiting
| 3.6.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A2080 | 3.6.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | Mapped
A2090 | 3.6.1.2 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | Mapped
| 3.6.2 | Ceiling |  | Waiting
A2100 | 3.6.2.1 | งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบทาสี | 100000 | Mapped
A2110 | 3.6.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | Mapped
| 3.6.3 | Floor & Floor Fn. |  | Waiting
A2120 | 3.6.3.1 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | Mapped
A2130 | 3.6.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | Mapped
A2140 | 3.6.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | Mapped
| 3.6.4 | Doors & Windows |  | Waiting
A2150 | 3.6.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | Mapped
| 3.6.5 | MEP |  | Waiting
A2160 | 3.6.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | Mapped
A2170 | 3.6.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | Mapped
A2180 | 3.6.5.3 | งานติดตั้ง CDU VRF | 100000 | Mapped
| 3.7 | Roof Finish |  | Waiting
| 3.7.1 | งานระบบกันซึม |  | Waiting
A2190 | 3.7.1.1 | งานระบบกันซึมรางน้ำ | 100000 | Mapped
A2200 | 3.7.1.2 | งานระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า | 100000 | Mapped
| 3.7.2 | งานมุงหลังคา |  | Waiting
A2210 | 3.7.2.1 | Metal Sheet Roof | 100000 | Mapped
A2220 | 3.7.2.2 | Fiber Glass Roof | 100000 | Mapped
A2230 | 3.7.2.3 | Sky Light | 100000 | Mapped
| 3.8 | Stair Finish |  | Waiting
| 3.8.1 | ST1 |  | Waiting
A2240 | 3.8.1.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | Mapped
A2250 | 3.8.1.2 | พื้นหินอ่อน | 100000 | Mapped
A2260 | 3.8.1.3 | ราวจับสแตนเลส | 100000 | Mapped
A2270 | 3.8.1.4 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | Mapped
| 3.8.2 | ST2, ST3, ST4 |  | Waiting
A2280 | 3.8.2.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | Mapped
A2290 | 3.8.2.2 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | Mapped
| 3.8.3 | ST5 |  | Waiting
A2300 | 3.8.3.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | Mapped
A2310 | 3.8.3.2 | พื้นหินอ่อน | 100000 | Mapped
A2320 | 3.8.3.3 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | Mapped
| 4 | งานตกแต่งภายใน |  | Waiting
| 4.1 | 1st Floor |  | Waiting
| 4.1.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A2330 | 4.1.1.1 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | Mapped
A2340 | 4.1.1.2 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 100000 | Mapped
| 4.2 | Mezzanine |  | Waiting
| 4.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A2350 | 4.2.1.1 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 100000 | Mapped
A2360 | 4.2.1.2 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 100000 | Mapped
A2370 | 4.2.1.3 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | Mapped
| 4.2.2 | Ceiling |  | Waiting
A2380 | 4.2.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 100000 | Mapped
| 4.3 | 2nd Floor |  | Waiting
| 4.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A2390 | 4.3.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 100000 | Mapped
| 4.3.2 | Ceiling |  | Waiting
A2400 | 4.3.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 100000 | Mapped
A2410 | 4.3.2.2 | C3.3 ทางเดิน ฝ้าอลูมิเนียม ตามแบบ | 100000 | Mapped
| 4.4 | 3rd Floor |  | Waiting
| 4.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. |  | Waiting
A2420 | 4.4.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | Mapped
| 4.4.2 | Ceiling |  | Waiting
A2430 | 4.4.2.1 | C3.2 ฝ้า Office ยิปซัมฟลอย กรุไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 100000 | Mapped
A2440 | 4.4.2.2 | C3.2 ฝ้า ทางเดิน ฝ้าไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 100000 | Mapped
A2450 | 4.4.2.3 | C3.7 ห้องประชุม ฝ้าไม้อัดสัก กรุอลูมิเนียม | 100000 | Mapped
| 4.5 | R Floor |  | Waiting
| 4.5.1 | Ceiling |  | Waiting
A2460 | 4.5.1.1 | C3.8 ฝ้าไม้ HRM | 100000 | Mapped
| 5 | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof |  | Waiting
A2470 | 5.1 | งานติดตั้ง Lightning Protection System | 100000 | Mapped
| 6 | External MEP |  | Waiting
A2480 | 6.1 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | 100000 | Mapped
A2490 | 6.2 | ติดตั้งถังดักไขมัน | 100000 | Mapped
A2500 | 6.3 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | 100000 | Mapped
A2510 | 6.4 | Electrical and Communication Main Incomming | 100000 | Mapped
A2520 | 6.5 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | 100000 | Mapped
A2530 | 6.6 | Grounding System | 100000 | Mapped
| 7 | Landscape |  | Waiting
| 7.1 | Hardscape |  | Waiting
A2540 | 7.1.1 | Hardscape | 100000 | Mapped
| 7.2 | Softscape |  | Waiting
A2550 | 7.2.1 | Softscape | 100000 | Mapped
| 7.3 | Lighting |  | Waiting
A2560 | 7.3.1 | Lighting Landscape | 100000 | Mapped
| 8 | คุรุภัณฑ์ |  | Waiting
A2570 | 8.1 | คุรุภัณฑ์ภาพและเสียง | 100000 | Mapped
A2580 | 8.2 | คุรุภัณฑ์ลอยตัว | 100000 | Mapped
A2590 | 8.3 | Signage | 100000 | Mapped
A2600 | 8.4 | ผ้าม่าน | 100000 | Mapped
| 9 | Other |  | Waiting
| 9.1 | Lift |  | Waiting
A2610 | 9.1.1 | ผนังกระจกลิฟท์ | 100000 | Mapped
A2620 | 9.1.2 | ติดตั้งลิฟท์ | 100000 | Mapped
A2630 | 9.1.3 | Test | 100000 | Mapped
A2640 | 9.1.4 | ตกแต่งโถงลิฟท์ | 100000 | Mapped
| 9.2 | Sanitary |  | Waiting
A2650 | 9.2.1 | 1st Floor | 100000 | Mapped
A2660 | 9.2.2 | M Floor | 100000 | Mapped
A2670 | 9.2.3 | 2nd Floor | 100000 | Mapped
A2680 | 9.2.4 | 3rd Floor | 100000 | Mapped
| 9.3 | งานผนังและกันสาดภายนอก |  | Waiting
A2690 | 9.3.1 | งานตกแต่งผนังภายนอกเดิม | 100000 | Mapped
A2700 | 9.3.2 | งานระบบกันซึมกันสาด พื้นยื่นเดิม | 100000 | Mapped

## Distribution Report
PLAN DISTRIBUTION REPORT
Mode | AUTO |  | Flat Rate | 133 |  | Matched Rules | 39
Activities | 172 |  | Front Loaded | 8 |  | Default Applied | 133
|  |  | Back Loaded | 1
|  |  | Bell Curve | 30
Activity ID | Activity Name | WBS | Plan Start | Plan Finish | Distribution | Source | Matched Rule | Reason
A1000 | Site Mobilization | 1.1.1 | 2026-02-23 | 2026-04-24 | Front Loaded | Activity Name | mobiliz | Early-production work identified from activity name
A1005 | Roof & Roof Floor | 1.2.1 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1010 | 3rd Floor | 1.2.2 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1020 | 2nd Floor | 1.2.3 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1030 | Mezzanine Floor | 1.2.4 | 2026-05-29 | 2026-06-18 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1040 | Ground Floor | 1.2.5 | 2026-06-19 | 2026-07-16 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1050 | External | 1.2.6 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1060 | Ground FL | 1.3.1 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1070 | 2nd FL | 1.3.2 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1080 | 3rd FL | 1.3.3 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1090 | Roof FL | 1.3.4 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1100 | Bored Pile | 2.1.1 | 2026-07-27 | 2026-08-21 | Front Loaded | Activity Name | pile | Early-production work identified from activity name
A1110 | Foundation | 2.2.1 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | Front Loaded | Activity Name | foundation | Early-production work identified from activity name
A1120 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 2.2.2 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1130 | Steel Column & Beam M to R | 2.2.3 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | Bell Curve | Activity Name | beam | Production work identified from activity name
A1140 | RC Slab M to R | 2.2.4 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1150 | Foundation | 2.3.1 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | Front Loaded | Activity Name | foundation | Early-production work identified from activity name
A1160 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 2.3.2 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1170 | Steel Column & Beam M to R | 2.3.3 | 2026-10-02 | 2026-10-15 | Bell Curve | Activity Name | beam | Production work identified from activity name
A1180 | RC Slab M to R | 2.3.4 | 2026-10-16 | 2026-10-29 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1190 | Supports Installation | 2.4.1 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | Bell Curve | Activity Name | installation | Production work identified from activity name
A1200 | Rafter Truss | 2.4.2 | 2026-08-26 | 2026-10-07 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1210 | Purin | 2.4.3 | 2026-10-08 | 2026-10-28 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1220 | Paint | 2.4.4 | 2026-10-29 | 2026-11-06 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1230 | Supports Installation | 2.5.1 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Bell Curve | Activity Name | installation | Production work identified from activity name
A1240 | Steel Columns | 2.5.2 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | Bell Curve | Activity Name | column | Production work identified from activity name
A1250 | Steel Roof Frame | 2.5.3 | 2026-10-22 | 2026-11-04 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1260 | Supports Installation | 2.6.1 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Bell Curve | Activity Name | installation | Production work identified from activity name
A1270 | Steel Columns | 2.6.2 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Bell Curve | Activity Name | column | Production work identified from activity name
A1280 | Steel Roof Frame | 2.6.3 | 2026-11-19 | 2026-12-02 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1290 | Supports Installation | 2.7.1 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | Bell Curve | Activity Name | installation | Production work identified from activity name
A1300 | Built-up Frame&Slab | 2.7.2 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1310 | Concrete Top | 2.7.3 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | Bell Curve | Activity Name | concrete | Production work identified from activity name
A1320 | Supports Installation | 2.8.1 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Bell Curve | Activity Name | installation | Production work identified from activity name
A1330 | Columns | 2.8.2 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | Bell Curve | Activity Name | column | Production work identified from activity name
A1340 | Built-up Frame&Slab | 2.8.3 | 2026-10-29 | 2026-12-23 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1350 | Concrete Top | 2.8.4 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | Bell Curve | Activity Name | concrete | Production work identified from activity name
A1360 | Support Installation | 2.9.1 | 2026-12-31 | 2027-01-06 | Bell Curve | Activity Name | installation | Production work identified from activity name
A1370 | Steel Column & Beam | 2.9.2 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | Bell Curve | Activity Name | beam | Production work identified from activity name
A1380 | Fiber Cement Slab | 2.9.3 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1390 | Support Installation | 2.10.1 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | Bell Curve | Activity Name | installation | Production work identified from activity name
A1400 | Built-up Frame&Slab | 2.10.2 | 2027-01-28 | 2027-02-10 | Bell Curve | Activity Name | slab | Production work identified from activity name
A1410 | Concrete Top | 2.10.3 | 2027-02-11 | 2027-02-17 | Bell Curve | Activity Name | concrete | Production work identified from activity name
A1420 | Pile Driven | 2.11.1 | 2026-10-02 | 2026-10-15 | Front Loaded | Activity Name | pile | Early-production work identified from activity name
A1430 | WWT - Excavation&Concrete Work | 2.11.2 | 2026-10-16 | 2026-11-05 | Front Loaded | Activity Name | excavat | Early-production work identified from activity name
A1440 | WWWT - Excavation&Concrete Work | 2.11.3 | 2026-11-06 | 2026-11-26 | Front Loaded | Activity Name | excavat | Early-production work identified from activity name
A1450 | Grease Trap - Excavation&Concrete Work | 2.11.4 | 2026-11-27 | 2026-12-08 | Front Loaded | Activity Name | excavat | Early-production work identified from activity name
A1460 | EE Plateform - Concrete Work | 2.11.5 | 2026-12-09 | 2026-12-17 | Bell Curve | Activity Name | concrete | Production work identified from activity name
A1470 | ทางเข้าบันไดหลัก 1 | 2.12.1 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1480 | ทางเข้าบันไดหลัก 2 | 2.12.2 | 2026-12-30 | 2027-01-07 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1490 | ทางเข้าบันไดรอง 1 | 2.12.3 | 2027-01-08 | 2027-01-21 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1500 | ทางเข้าบันไดรอง 2 | 2.12.4 | 2026-12-18 | 2026-12-28 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1510 | Entrance ST2 | 2.12.5 | 2026-12-29 | 2027-01-06 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1520 | Entrance ST4 | 2.12.6 | 2027-01-07 | 2027-01-15 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1530 | งานก่ออิฐช่องชาร์ปงานระบบประกอบอาคาร | 3.1.12.1 | 2026-09-01 | 2026-10-12 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1540 | Electrical and Communication Riser | 3.1.12.2 | 2026-10-13 | 2027-01-11 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1550 | Sanitary and Fire Protection Riser | 3.1.12.3 | 2026-10-13 | 2027-01-11 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1560 | Air Conditioning Riser | 3.1.12.4 | 2026-10-13 | 2027-01-11 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1570 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 3.2.1.1 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1580 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 3.2.1.2 | 2026-12-07 | 2027-01-01 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1590 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 3.2.1.3 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1600 | ฝ้าเหล็กรูปพรรณ สีน้ำมัน ใต้พื้นชั้นลอย | 3.2.2.1 | 2026-12-31 | 2027-01-20 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1610 | งานฝ้าห้องน้ำ | 3.2.2.2 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1620 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 3.2.2.3 | 2026-09-25 | 2026-10-15 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1630 | งานพื้นขัดเรียบพื้นที่จัดหาผลประโยชน์ | 3.2.3.1 | 2026-12-31 | 2027-01-20 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1640 | งานพื้นหินขัด Lobby, Workshop rm. | 3.2.3.2 | 2027-03-18 | 2027-04-14 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1650 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 3.2.3.3 | 2027-05-05 | 2027-05-18 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1660 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 3.2.3.4 | 2027-01-18 | 2027-02-05 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1670 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 3.2.4.1 | 2027-01-21 | 2027-02-17 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1680 | First Fix Wall and Ceiling | 3.2.5.1 | 2026-11-19 | 2027-01-20 | Bell Curve | Activity Name | wall | Production work identified from activity name
A1690 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 3.2.5.2 | 2027-01-21 | 2027-02-24 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1700 | งานติดตั้ง MDB&EMDB | 3.2.5.3 | 2027-01-21 | 2027-03-03 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1710 | งานติดตั้ง Main Communication | 3.2.5.4 | 2027-03-04 | 2027-05-05 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1720 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 3.3.1.1 | 2026-12-07 | 2027-01-01 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1730 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 3.3.1.2 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1740 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 3.3.1.3 | 2026-10-16 | 2026-11-05 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1750 | งานฝ้าห้องน้ำ | 3.3.2.1 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1760 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 3.3.2.2 | 2026-11-06 | 2026-11-26 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1770 | งานฝ้ากันเสียง ฝ้าอลูมิเนียมห้องประชุม | 3.3.2.3 | 2027-03-11 | 2027-03-31 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1780 | งานปูกระเบื้องยาง | 3.3.3.1 | 2027-04-29 | 2027-05-12 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1790 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 3.3.3.2 | 2027-02-15 | 2027-03-05 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1800 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 3.3.4.1 | 2027-02-11 | 2027-03-10 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1810 | First Fix Wall and Ceiling | 3.3.5.1 | 2026-11-27 | 2027-02-04 | Bell Curve | Activity Name | wall | Production work identified from activity name
A1820 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 3.3.5.2 | 2027-02-05 | 2027-03-18 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1830 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 3.4.1.1 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1840 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 3.4.1.2 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1850 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 3.4.1.3 | 2026-11-27 | 2026-12-17 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1860 | งานฝ้าห้องน้ำ | 3.4.2.1 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1870 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 3.4.2.2 | 2026-12-18 | 2027-01-07 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1880 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 3.4.3.1 | 2027-04-23 | 2027-05-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1890 | งานปรับระดับพื้น | 3.4.3.2 | 2027-01-08 | 2027-01-28 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1900 | งานปูกระเบื้องยาง | 3.4.3.3 | 2027-04-23 | 2027-05-06 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1910 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 3.4.3.4 | 2027-03-15 | 2027-04-02 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1920 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 3.4.4.1 | 2027-01-29 | 2027-02-25 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1930 | First Fix Wall and Ceiling | 3.4.5.1 | 2027-01-08 | 2027-03-18 | Bell Curve | Activity Name | wall | Production work identified from activity name
A1940 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 3.4.5.2 | 2027-03-19 | 2027-05-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1950 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 3.5.1.1 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1960 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 3.5.1.2 | 2027-03-01 | 2027-03-26 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1970 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 3.5.1.3 | 2027-01-08 | 2027-01-28 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1980 | งานฝ้าห้องน้ำ | 3.5.2.1 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A1990 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 3.5.2.2 | 2027-01-29 | 2027-02-18 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2000 | งานปรับระดับพื้น | 3.5.3.1 | 2027-02-19 | 2027-03-11 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2010 | งานปูกระเบื้องยาง | 3.5.3.2 | 2027-05-21 | 2027-05-31 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2020 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 3.5.3.3 | 2027-05-18 | 2027-05-31 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2030 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 3.5.3.4 | 2027-04-12 | 2027-04-30 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2040 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 3.5.4.1 | 2027-03-12 | 2027-04-08 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2050 | First Fix Wall and Ceiling | 3.5.5.1 | 2027-01-29 | 2027-04-08 | Bell Curve | Activity Name | wall | Production work identified from activity name
A2060 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 3.5.5.2 | 2027-04-02 | 2027-05-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2070 | งานติดตั้ง UPS and Communication Work | 3.5.5.3 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2080 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 3.6.1.1 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2090 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 3.6.1.2 | 2027-02-19 | 2027-03-04 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2100 | งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบทาสี | 3.6.2.1 | 2027-03-15 | 2027-03-26 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2110 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 3.6.2.2 | 2027-03-05 | 2027-03-18 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2120 | งานปรับระดับพื้น | 3.6.3.1 | 2027-03-19 | 2027-04-01 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2130 | งานปูกระเบื้องยาง | 3.6.3.2 | 2027-05-07 | 2027-05-20 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2140 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 3.6.3.3 | 2027-05-07 | 2027-05-27 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2150 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 3.6.4.1 | 2027-04-02 | 2027-04-22 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2160 | First Fix Wall and Ceiling | 3.6.5.1 | 2027-03-05 | 2027-04-01 | Bell Curve | Activity Name | wall | Production work identified from activity name
A2170 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 3.6.5.2 | 2027-04-02 | 2027-04-22 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2180 | งานติดตั้ง CDU VRF | 3.6.5.3 | 2027-04-13 | 2027-05-24 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2190 | งานระบบกันซึมรางน้ำ | 3.7.1.1 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2200 | งานระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า | 3.7.1.2 | 2026-11-30 | 2027-01-08 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2210 | Metal Sheet Roof | 3.7.2.1 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2220 | Fiber Glass Roof | 3.7.2.2 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2230 | Sky Light | 3.7.2.3 | 2027-01-04 | 2027-02-05 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2240 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 3.8.1.1 | 2027-03-19 | 2027-04-01 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2250 | พื้นหินอ่อน | 3.8.1.2 | 2027-04-02 | 2027-04-29 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2260 | ราวจับสแตนเลส | 3.8.1.3 | 2027-04-30 | 2027-05-20 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2270 | งานสีผนัง ท้องบันได | 3.8.1.4 | 2027-04-30 | 2027-05-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2280 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 3.8.2.1 | 2027-03-30 | 2027-04-26 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2290 | งานสีผนัง ท้องบันได | 3.8.2.2 | 2027-04-27 | 2027-05-10 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2300 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 3.8.3.1 | 2027-04-27 | 2027-05-10 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2310 | พื้นหินอ่อน | 3.8.3.2 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2320 | งานสีผนัง ท้องบันได | 3.8.3.3 | 2027-05-25 | 2027-05-31 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2330 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 4.1.1.1 | 2027-02-18 | 2027-03-17 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2340 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 4.1.1.2 | 2027-02-18 | 2027-03-03 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2350 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 4.2.1.1 | 2027-03-11 | 2027-03-24 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2360 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 4.2.1.2 | 2027-03-11 | 2027-04-07 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2370 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 4.2.1.3 | 2027-03-11 | 2027-04-07 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2380 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 4.2.2.1 | 2027-04-08 | 2027-04-28 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2390 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 4.3.1.1 | 2027-02-26 | 2027-03-25 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2400 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 4.3.2.1 | 2027-03-26 | 2027-04-22 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2410 | C3.3 ทางเดิน ฝ้าอลูมิเนียม ตามแบบ | 4.3.2.2 | 2027-03-26 | 2027-04-22 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2420 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 4.4.1.1 | 2027-04-09 | 2027-05-06 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2430 | C3.2 ฝ้า Office ยิปซัมฟลอย กรุไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 4.4.2.1 | 2027-05-04 | 2027-05-31 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2440 | C3.2 ฝ้า ทางเดิน ฝ้าไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 4.4.2.2 | 2027-05-04 | 2027-05-31 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2450 | C3.7 ห้องประชุม ฝ้าไม้อัดสัก กรุอลูมิเนียม | 4.4.2.3 | 2027-05-07 | 2027-05-27 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2460 | C3.8 ฝ้าไม้ HRM | 4.5.1.1 | 2027-04-23 | 2027-05-06 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2470 | งานติดตั้ง Lightning Protection System | 5.1 | 2027-04-05 | 2027-05-14 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2480 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | 6.1 | 2026-11-27 | 2026-12-31 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2490 | ติดตั้งถังดักไขมัน | 6.2 | 2026-12-09 | 2027-01-05 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2500 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | 6.3 | 2026-11-06 | 2026-12-03 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2510 | Electrical and Communication Main Incomming | 6.4 | 2026-12-09 | 2027-02-23 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2520 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | 6.5 | 2026-12-18 | 2027-03-11 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2530 | Grounding System | 6.6 | 2026-12-18 | 2027-02-25 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2540 | Hardscape | 7.1.1 | 2027-01-18 | 2027-03-19 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2550 | Softscape | 7.2.1 | 2027-03-22 | 2027-05-21 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2560 | Lighting Landscape | 7.3.1 | 2027-03-03 | 2027-04-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2570 | คุรุภัณฑ์ภาพและเสียง | 8.1 | 2027-03-22 | 2027-05-21 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2580 | คุรุภัณฑ์ลอยตัว | 8.2 | 2027-02-01 | 2027-04-02 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2590 | Signage | 8.3 | 2027-02-01 | 2027-03-12 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2600 | ผ้าม่าน | 8.4 | 2027-03-22 | 2027-04-16 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2610 | ผนังกระจกลิฟท์ | 9.1.1 | 2026-10-30 | 2026-12-10 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2620 | ติดตั้งลิฟท์ | 9.1.2 | 2026-12-11 | 2027-03-18 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2630 | Test | 9.1.3 | 2027-03-19 | 2027-04-29 | Back Loaded | Activity Name | test | Completion-heavy work identified from activity name
A2640 | ตกแต่งโถงลิฟท์ | 9.1.4 | 2027-04-30 | 2027-05-13 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2650 | 1st Floor | 9.2.1 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2660 | M Floor | 9.2.2 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2670 | 2nd Floor | 9.2.3 | 2027-04-05 | 2027-04-16 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2680 | 3rd Floor | 9.2.4 | 2027-05-03 | 2027-05-14 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2690 | งานตกแต่งผนังภายนอกเดิม | 9.3.1 | 2027-03-19 | 2027-05-27 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied
A2700 | งานระบบกันซึมกันสาด พื้นยื่นเดิม | 9.3.2 | 2027-01-11 | 2027-03-12 | Flat Rate | Default |  | No matching rule; default distribution applied

## progress
project_start | project_finish | week_start | plan | actual
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-01-23
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-01-30
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-02-06
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-02-13
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-02-20
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-02-27 | 0.08809
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-03-06 | 0.19771
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-03-13 | 0.29363
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-03-20 | 0.37585
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-03-27 | 0.44437
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-04-03 | 0.49918
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-04-10 | 0.54029
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-04-17 | 0.59538
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-04-24 | 0.80288
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-05-01 | 0.99668
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-05-08 | 1.2182
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-05-15 | 1.6058
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-05-22 | 1.9934
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-05-29 | 2.3533
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-06-05 | 2.5471
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-06-12 | 2.7409
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-06-19 | 2.9277
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-06-26 | 3.0731
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-07-03 | 3.2184
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-07-10 | 3.3638
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-07-17 | 3.5507
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-07-24 | 3.9867
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-07-31 | 4.6103
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-08-07 | 5.2433
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-08-14 | 5.7898
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-08-21 | 6.4692
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-08-28 | 7.3426
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-09-04 | 8.2447
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-09-11 | 8.7431
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-09-18 | 9.786
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-09-25 | 10.8704
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-10-02 | 11.8435
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-10-09 | 13.6964
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-10-16 | 15.7602
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-10-23 | 17.9758
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-10-30 | 19.6672
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-11-06 | 21.2413
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-11-13 | 23.0007
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-11-20 | 24.7375
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-11-27 | 26.3061
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-12-04 | 28.3045
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-12-11 | 30.4349
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-12-18 | 32.8842
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2026-12-25 | 35.7153
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-01-01 | 39.3534
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-01-08 | 42.6524
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-01-15 | 45.9516
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-01-22 | 48.546
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-01-29 | 50.8273
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-02-05 | 53.3342
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-02-12 | 56.0056
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-02-19 | 58.9626
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-02-26 | 61.619
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-03-05 | 64.3313
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-03-12 | 67.4137
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-03-19 | 70.6097
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-03-26 | 73.8534
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-04-02 | 76.7569
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-04-09 | 79.7814
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-04-16 | 82.6933
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-04-23 | 85.089
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-04-30 | 87.9346
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-05-07 | 91.7362
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-05-14 | 95.4535
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-05-21 | 97.5113
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-05-28 | 99.3431
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 100
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 100
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-06-18 | 100
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-06-25 | 100
2026-02-23 | 2027-05-31 | 2027-07-02 | 100

## progress_table
WBS | Activities | Amount | P/A | %Progress | time axis 2026-01-23 to 2027-07-02
PROJECT | NKC2 | 17200000 | P | 100 | [5 empty] | 0.08809 | 0.10962 | 0.09592 | 0.082218 | 0.068515 | 0.054812 | 0.041109 | 0.055091 | 0.2075 | 0.1938 | 0.22148 | 0.3876 | 0.3876 | 0.35991 | 0.1938 | 0.1938 | 0.18688 | 0.14535 | 0.14535 | 0.14535 | 0.18688 | 0.43605 | 0.62359 | 0.63297 | 0.54656 | 0.67934 | 0.87343 | 0.90214 | 0.49839 | 1.0429 | 1.0844 | 0.97312 | 1.8528 | 2.0638 | 2.2156 | 1.6914 | 1.5741 | 1.7594 | 1.7367 | 1.5686 | 1.9984 | 2.1303 | 2.4494 | 2.8311 | 3.6381 | 3.299 | 3.2992 | 2.5943 | 2.2813 | 2.5069 | 2.6714 | 2.957 | 2.6564 | 2.7123 | 3.0824 | 3.196 | 3.2437 | 2.9035 | 3.0246 | 2.9118 | 2.3958 | 2.8456 | 3.8015 | 3.7173 | 2.0578 | 1.8318 | 0.6569
PROJECT | NKC2 | 17200000 | A
1 | งานเตรียมงาน | 1100000 | P | 100 | 2026-02-27: 1.3774; 2026-03-06: 1.7141; 2026-03-13: 1.4998; 2026-03-20: 1.2856; 2026-03-27: 1.0713; 2026-04-03: 0.85706; 2026-04-10: 0.64279; 2026-04-17: 0.86143; 2026-04-24: 3.2446; 2026-05-01: 3.0303; 2026-05-08: 3.4632; 2026-05-15: 6.0606; 2026-05-22: 6.0606; 2026-05-29: 5.6277; 2026-06-05: 3.0303; 2026-06-12: 3.0303; 2026-06-19: 2.9221; 2026-06-26: 2.2727; 2026-07-03: 2.2727; 2026-07-10: 2.2727; 2026-07-17: 2.9221; 2026-07-24: 6.8182; 2026-07-31: 6.8182; 2026-08-07: 6.8182; 2026-08-14: 6.4935; 2026-08-21: 4.5455; 2026-08-28: 5.1948; 2026-09-04: 7.7922
1 | งานเตรียมงาน | 1100000 | A
1.1 | Mobilization | 100000 | P | 100 | 2026-02-27: 15.1515; 2026-03-06: 18.8552; 2026-03-13: 16.4983; 2026-03-20: 14.1414; 2026-03-27: 11.7845; 2026-04-03: 9.4276; 2026-04-10: 7.0707; 2026-04-17: 4.7138; 2026-04-24: 2.3569
1.1 | Mobilization | 100000 | A
1.1.1 | Site Mobilization | 100000 | P | 100 | 2026-02-27: 15.1515; 2026-03-06: 18.8552; 2026-03-13: 16.4983; 2026-03-20: 14.1414; 2026-03-27: 11.7845; 2026-04-03: 9.4276; 2026-04-10: 7.0707; 2026-04-17: 4.7138; 2026-04-24: 2.3569
1.1.1 | Site Mobilization | 100000 | A
1.2 | งานรื้อถอน | 600000 | P | 100 | 2026-04-17: 0.79365; 2026-04-24: 5.5556; 2026-05-01: 5.5556; 2026-05-08: 6.3492; 2026-05-15: 11.1111; 2026-05-22: 11.1111; 2026-05-29: 10.3175; 2026-06-05: 5.5556; 2026-06-12: 5.5556; 2026-06-19: 5.3571; 2026-06-26: 4.1667; 2026-07-03: 4.1667; 2026-07-10: 4.1667; 2026-07-17: 4.1667; 2026-07-24: 4.1667; 2026-07-31: 4.1667; 2026-08-07: 4.1667; 2026-08-14: 3.5714
1.2 | งานรื้อถอน | 600000 | A
1.2.1 | Roof & Roof Floor | 100000 | P | 100 | 2026-05-08: 4.7619; 2026-05-15: 33.3333; 2026-05-22: 33.3333; 2026-05-29: 28.5714
1.2.1 | Roof & Roof Floor | 100000 | A
1.2.2 | 3rd Floor | 100000 | P | 100 | 2026-04-17: 4.7619; 2026-04-24: 33.3333; 2026-05-01: 33.3333; 2026-05-08: 28.5714
1.2.2 | 3rd Floor | 100000 | A
1.2.3 | 2nd Floor | 100000 | P | 100 | 2026-05-08: 4.7619; 2026-05-15: 33.3333; 2026-05-22: 33.3333; 2026-05-29: 28.5714
1.2.3 | 2nd Floor | 100000 | A
1.2.4 | Mezzanine Floor | 100000 | P | 100 | 2026-05-29: 4.7619; 2026-06-05: 33.3333; 2026-06-12: 33.3333; 2026-06-19: 28.5714
1.2.4 | Mezzanine Floor | 100000 | A
1.2.5 | Ground Floor | 100000 | P | 100 | 2026-06-19: 3.5714; 2026-06-26: 25; 2026-07-03: 25; 2026-07-10: 25; 2026-07-17: 21.4286
1.2.5 | Ground Floor | 100000 | A
1.2.6 | External | 100000 | P | 100 | 2026-07-17: 3.5714; 2026-07-24: 25; 2026-07-31: 25; 2026-08-07: 25; 2026-08-14: 21.4286
1.2.6 | External | 100000 | A
1.3 | งานซ่อมโครงสร้าง | 400000 | P | 100 | 2026-07-17: 1.7857; 2026-07-24: 12.5; 2026-07-31: 12.5; 2026-08-07: 12.5; 2026-08-14: 12.5; 2026-08-21: 12.5; 2026-08-28: 14.2857; 2026-09-04: 21.4286
1.3 | งานซ่อมโครงสร้าง | 400000 | A
1.3.1 | Ground FL | 100000 | P | 100 | 2026-07-17: 7.1429; 2026-07-24: 50; 2026-07-31: 42.8571
1.3.1 | Ground FL | 100000 | A
1.3.2 | 2nd FL | 100000 | P | 100 | 2026-07-31: 7.1429; 2026-08-07: 50; 2026-08-14: 42.8571
1.3.2 | 2nd FL | 100000 | A
1.3.3 | 3rd FL | 100000 | P | 100 | 2026-08-14: 7.1429; 2026-08-21: 50; 2026-08-28: 42.8571
1.3.3 | 3rd FL | 100000 | A
1.3.4 | Roof FL | 100000 | P | 100 | 2026-08-28: 14.2857; 2026-09-04: 85.7143
1.3.4 | Roof FL | 100000 | A
2 | Structure | 4300000 | P | 100 | 2026-07-31: 0.75019; 2026-08-07: 0.7877; 2026-08-14: 0.52513; 2026-08-21: 1.5546; 2026-08-28: 2.1648; 2026-09-04: 1.283; 2026-09-11: 0.83078; 2026-09-18: 3.0087; 2026-09-25: 3.1748; 2026-10-02: 2.7297; 2026-10-09: 6.2486; 2026-10-16: 7.0072; 2026-10-23: 7.5505; 2026-10-30: 5.3985; 2026-11-06: 4.5139; 2026-11-13: 3.6975; 2026-11-20: 3.1723; 2026-11-27: 2.3365; 2026-12-04: 3.5008; 2026-12-11: 3.3595; 2026-12-18: 3.7362; 2026-12-25: 4.6815; 2027-01-01: 7.2049; 2027-01-08: 5.8509; 2027-01-15: 5.2972; 2027-01-22: 3.3223; 2027-01-29: 1.8547; 2027-02-05: 1.648; 2027-02-12: 1.1484; 2027-02-19: 1.6611
2 | Structure | 4300000 | A
2.1 | Pilling Work | 100000 | P | 100 | 2026-07-31: 32.2581; 2026-08-07: 33.871; 2026-08-14: 22.5806; 2026-08-21: 11.2903
2.1 | Pilling Work | 100000 | A
2.1.1 | Bored Pile | 100000 | P | 100 | 2026-07-31: 32.2581; 2026-08-07: 33.871; 2026-08-14: 22.5806; 2026-08-21: 11.2903
2.1.1 | Bored Pile | 100000 | A
2.2 | Toilet & Pantry | 400000 | P | 100 | 2026-08-28: 10.4167; 2026-09-04: 9.7222; 2026-09-11: 4.8611; 2026-09-18: 10.4167; 2026-09-25: 14.5833; 2026-10-02: 4.3063; 2026-10-09: 14.6648; 2026-10-16: 6.0289; 2026-10-23: 4.3063; 2026-10-30: 14.6648; 2026-11-06: 6.0289
2.2 | Toilet & Pantry | 400000 | A
2.2.1 | Foundation | 100000 | P | 100 | 2026-08-28: 41.6667; 2026-09-04: 38.8889; 2026-09-11: 19.4444
2.2.1 | Foundation | 100000 | A
2.2.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 100000 | P | 100 | 2026-09-18: 41.6667; 2026-09-25: 58.3333
2.2.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 100000 | A
2.2.3 | Steel Column & Beam M to R | 100000 | P | 100 | 2026-10-02: 17.2254; 2026-10-09: 58.6591; 2026-10-16: 24.1155
2.2.3 | Steel Column & Beam M to R | 100000 | A
2.2.4 | RC Slab M to R | 100000 | P | 100 | 2026-10-23: 17.2254; 2026-10-30: 58.6591; 2026-11-06: 24.1155
2.2.4 | RC Slab M to R | 100000 | A
2.3 | Lift | 400000 | P | 100 | 2026-09-18: 17.8571; 2026-09-25: 15.4762; 2026-10-02: 17.7072; 2026-10-09: 17.7165; 2026-10-16: 7.2835; 2026-10-23: 17.7165; 2026-10-30: 6.243
2.3 | Lift | 400000 | A
2.3.1 | Foundation | 100000 | P | 100 | 2026-09-18: 71.4286; 2026-09-25: 28.5714
2.3.1 | Foundation | 100000 | A
2.3.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 100000 | P | 100 | 2026-09-25: 33.3333; 2026-10-02: 66.6667
2.3.2 | RC Beam & Slab for GL.Floor | 100000 | A
2.3.3 | Steel Column & Beam M to R | 100000 | P | 100 | 2026-10-02: 4.162; 2026-10-09: 70.8661; 2026-10-16: 24.9719
2.3.3 | Steel Column & Beam M to R | 100000 | A
2.3.4 | RC Slab M to R | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 4.162; 2026-10-23: 70.8661; 2026-10-30: 24.9719
2.3.4 | RC Slab M to R | 100000 | A
2.4 | Roof Str. | 400000 | P | 100 | 2026-08-21: 13.8889; 2026-08-28: 12.8553; 2026-09-04: 4.0698; 2026-09-11: 4.0698; 2026-09-18: 4.0698; 2026-09-25: 4.0698; 2026-10-02: 4.0698; 2026-10-09: 5.2879; 2026-10-16: 8.3333; 2026-10-23: 8.3333; 2026-10-30: 11.5079; 2026-11-06: 19.4444
2.4 | Roof Str. | 400000 | A
2.4.1 | Supports Installation | 100000 | P | 100 | 2026-08-21: 55.5556; 2026-08-28: 44.4444
2.4.1 | Supports Installation | 100000 | A
2.4.2 | Rafter Truss | 100000 | P | 100 | 2026-08-28: 6.9767; 2026-09-04: 16.2791; 2026-09-11: 16.2791; 2026-09-18: 16.2791; 2026-09-25: 16.2791; 2026-10-02: 16.2791; 2026-10-09: 11.6279
2.4.2 | Rafter Truss | 100000 | A
2.4.3 | Purin | 100000 | P | 100 | 2026-10-09: 9.5238; 2026-10-16: 33.3333; 2026-10-23: 33.3333; 2026-10-30: 23.8095
2.4.3 | Purin | 100000 | A
2.4.4 | Paint | 100000 | P | 100 | 2026-10-30: 22.2222; 2026-11-06: 77.7778
2.4.4 | Paint | 100000 | A
2.5 | ห้องศาสนา | 300000 | P | 100 | 2026-10-09: 9.5238; 2026-10-16: 33.3333; 2026-10-23: 28.5714; 2026-10-30: 16.6667; 2026-11-06: 11.9048
2.5 | ห้องศาสนา | 300000 | A
2.5.1 | Supports Installation | 100000 | P | 100 | 2026-10-09: 28.5714; 2026-10-16: 71.4286
2.5.1 | Supports Installation | 100000 | A
2.5.2 | Steel Columns | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 28.5714; 2026-10-23: 71.4286
2.5.2 | Steel Columns | 100000 | A
2.5.3 | Steel Roof Frame | 100000 | P | 100 | 2026-10-23: 14.2857; 2026-10-30: 50; 2026-11-06: 35.7143
2.5.3 | Steel Roof Frame | 100000 | A
2.6 | ห้องสนามหลวง | 300000 | P | 100 | 2026-11-06: 9.5238; 2026-11-13: 33.3333; 2026-11-20: 28.5714; 2026-11-27: 16.6667; 2026-12-04: 11.9048
2.6 | ห้องสนามหลวง | 300000 | A
2.6.1 | Supports Installation | 100000 | P | 100 | 2026-11-06: 28.5714; 2026-11-13: 71.4286
2.6.1 | Supports Installation | 100000 | A
2.6.2 | Steel Columns | 100000 | P | 100 | 2026-11-13: 28.5714; 2026-11-20: 71.4286
2.6.2 | Steel Columns | 100000 | A
2.6.3 | Steel Roof Frame | 100000 | P | 100 | 2026-11-20: 14.2857; 2026-11-27: 50; 2026-12-04: 35.7143
2.6.3 | Steel Roof Frame | 100000 | A
2.7 | ส่วนต่อขยายชั้น 2 | 300000 | P | 100 | 2026-12-04: 9.5238; 2026-12-11: 26.5842; 2026-12-18: 23.622; 2026-12-25: 16.4605; 2027-01-01: 23.8095
2.7 | ส่วนต่อขยายชั้น 2 | 300000 | A
2.7.1 | Supports Installation | 100000 | P | 100 | 2026-12-04: 28.5714; 2026-12-11: 71.4286
2.7.1 | Supports Installation | 100000 | A
2.7.2 | Built-up Frame&Slab | 100000 | P | 100 | 2026-12-11: 8.324; 2026-12-18: 70.8661; 2026-12-25: 20.8099
2.7.2 | Built-up Frame&Slab | 100000 | A
2.7.3 | Concrete Top | 100000 | P | 100 | 2026-12-25: 28.5714; 2027-01-01: 71.4286
2.7.3 | Concrete Top | 100000 | A
2.8 | Mezzanine | 400000 | P | 100 | 2026-10-09: 7.1429; 2026-10-16: 19.9381; 2026-10-23: 17.7165; 2026-10-30: 5.3407; 2026-11-06: 1.4245; 2026-11-13: 3.0815; 2026-11-20: 4.8958; 2026-11-27: 5.7128; 2026-12-04: 4.8958; 2026-12-11: 3.0815; 2026-12-18: 1.4245; 2026-12-25: 7.4883; 2027-01-01: 17.8571
2.8 | Mezzanine | 400000 | A
2.8.1 | Supports Installation | 100000 | P | 100 | 2026-10-09: 28.5714; 2026-10-16: 71.4286
2.8.1 | Supports Installation | 100000 | A
2.8.2 | Columns | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 8.324; 2026-10-23: 70.8661; 2026-10-30: 20.8099
2.8.2 | Columns | 100000 | A
2.8.3 | Built-up Frame&Slab | 100000 | P | 100 | 2026-10-30: 0.55272; 2026-11-06: 5.698; 2026-11-13: 12.326; 2026-11-20: 19.5833; 2026-11-27: 22.851; 2026-12-04: 19.5833; 2026-12-11: 12.326; 2026-12-18: 5.698; 2026-12-25: 1.3818
2.8.3 | Built-up Frame&Slab | 100000 | A
2.8.4 | Concrete Top | 100000 | P | 100 | 2026-12-25: 28.5714; 2027-01-01: 71.4286
2.8.4 | Concrete Top | 100000 | A
2.9 | Workshop room | 300000 | P | 100 | 2027-01-01: 9.5238; 2027-01-08: 33.3333; 2027-01-15: 33.3333; 2027-01-22: 23.8095
2.9 | Workshop room | 300000 | A
2.9.1 | Support Installation | 100000 | P | 100 | 2027-01-01: 28.5714; 2027-01-08: 71.4286
2.9.1 | Support Installation | 100000 | A
2.9.2 | Steel Column & Beam | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 28.5714; 2027-01-15: 71.4286
2.9.2 | Steel Column & Beam | 100000 | A
2.9.3 | Fiber Cement Slab | 100000 | P | 100 | 2027-01-15: 28.5714; 2027-01-22: 71.4286
2.9.3 | Fiber Cement Slab | 100000 | A
2.10 | ST6 | 300000 | P | 100 | 2027-01-22: 9.5238; 2027-01-29: 26.5842; 2027-02-05: 23.622; 2027-02-12: 16.4605; 2027-02-19: 23.8095
2.10 | ST6 | 300000 | A
2.10.1 | Support Installation | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 28.5714; 2027-01-29: 71.4286
2.10.1 | Support Installation | 100000 | A
2.10.2 | Built-up Frame&Slab | 100000 | P | 100 | 2027-01-29: 8.324; 2027-02-05: 70.8661; 2027-02-12: 20.8099
2.10.2 | Built-up Frame&Slab | 100000 | A
2.10.3 | Concrete Top | 100000 | P | 100 | 2027-02-12: 28.5714; 2027-02-19: 71.4286
2.10.3 | Concrete Top | 100000 | A
2.11 | MEP Foundation | 500000 | P | 100 | 2026-10-02: 2.6087; 2026-10-09: 12.1739; 2026-10-16: 6.9952; 2026-10-23: 9.3333; 2026-10-30: 6.2222; 2026-11-06: 4.4444; 2026-11-13: 9.3333; 2026-11-20: 6.2222; 2026-11-27: 5.5238; 2026-12-04: 13.3333; 2026-12-11: 10.4762; 2026-12-18: 13.3333
2.11 | MEP Foundation | 500000 | A
2.11.1 | Pile Driven | 100000 | P | 100 | 2026-10-02: 13.0435; 2026-10-09: 60.8696; 2026-10-16: 26.087
2.11.1 | Pile Driven | 100000 | A
2.11.2 | WWT - Excavation&Concrete Work | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 8.8889; 2026-10-23: 46.6667; 2026-10-30: 31.1111; 2026-11-06: 13.3333
2.11.2 | WWT - Excavation&Concrete Work | 100000 | A
2.11.3 | WWWT - Excavation&Concrete Work | 100000 | P | 100 | 2026-11-06: 8.8889; 2026-11-13: 46.6667; 2026-11-20: 31.1111; 2026-11-27: 13.3333
2.11.3 | WWWT - Excavation&Concrete Work | 100000 | A
2.11.4 | Grease Trap - Excavation&Concrete Work | 100000 | P | 100 | 2026-11-27: 14.2857; 2026-12-04: 66.6667; 2026-12-11: 19.0476
2.11.4 | Grease Trap - Excavation&Concrete Work | 100000 | A
2.11.5 | EE Plateform - Concrete Work | 100000 | P | 100 | 2026-12-11: 33.3333; 2026-12-18: 66.6667
2.11.5 | EE Plateform - Concrete Work | 100000 | A
2.12 | Entrance | 600000 | P | 100 | 2026-12-18: 2.904; 2026-12-25: 20.3283; 2027-01-01: 23.064; 2027-01-08: 25.2645; 2027-01-15: 21.2963; 2027-01-22: 7.1429
2.12 | Entrance | 600000 | A
2.12.1 | ทางเข้าบันไดหลัก 1 | 100000 | P | 100 | 2026-12-18: 8.3333; 2026-12-25: 58.3333; 2027-01-01: 33.3333
2.12.1 | ทางเข้าบันไดหลัก 1 | 100000 | A
2.12.2 | ทางเข้าบันไดหลัก 2 | 100000 | P | 100 | 2027-01-01: 33.3333; 2027-01-08: 66.6667
2.12.2 | ทางเข้าบันไดหลัก 2 | 100000 | A
2.12.3 | ทางเข้าบันไดรอง 1 | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 7.1429; 2027-01-15: 50; 2027-01-22: 42.8571
2.12.3 | ทางเข้าบันไดรอง 1 | 100000 | A
2.12.4 | ทางเข้าบันไดรอง 2 | 100000 | P | 100 | 2026-12-18: 9.0909; 2026-12-25: 63.6364; 2027-01-01: 27.2727
2.12.4 | ทางเข้าบันไดรอง 2 | 100000 | A
2.12.5 | Entrance ST2 | 100000 | P | 100 | 2027-01-01: 44.4444; 2027-01-08: 55.5556
2.12.5 | Entrance ST2 | 100000 | A
2.12.6 | Entrance ST4 | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 22.2222; 2027-01-15: 77.7778
2.12.6 | Entrance ST4 | 100000 | A
3 | Architecture and MEP | 8000000 | P | 100 | 2026-09-04: 0.17857; 2026-09-11: 0.625; 2026-09-18: 0.625; 2026-09-25: 0.625; 2026-10-02: 0.625; 2026-10-09: 0.625; 2026-10-16: 0.67079; 2026-10-23: 0.70513; 2026-10-30: 0.70513; 2026-11-06: 0.70513; 2026-11-13: 1.2745; 2026-11-20: 1.508; 2026-11-27: 1.5601; 2026-12-04: 1.6888; 2026-12-11: 2.1505; 2026-12-18: 2.4598; 2026-12-25: 2.576; 2027-01-01: 2.9903; 2027-01-08: 3.3374; 2027-01-15: 3.7115; 2027-01-22: 3.1141; 2027-01-29: 3.1889; 2027-02-05: 3.5264; 2027-02-12: 3.5242; 2027-02-19: 3.3865; 2027-02-26: 3.7145; 2027-03-05: 3.8282; 2027-03-12: 4.0883; 2027-03-19: 3.76; 2027-03-26: 4.5277; 2027-04-02: 3.7489; 2027-04-09: 3.4426; 2027-04-16: 2.8518; 2027-04-23: 2.8792; 2027-04-30: 3.8762; 2027-05-07: 5.1766; 2027-05-14: 5.0551; 2027-05-21: 2.9708; 2027-05-28: 2.849; 2027-06-04: 1.1445
3 | Architecture and MEP | 8000000 | A
3.1 | งาน Riser | 400000 | P | 100 | 2026-09-04: 2.381; 2026-09-11: 4.1667; 2026-09-18: 4.1667; 2026-09-25: 4.1667; 2026-10-02: 4.1667; 2026-10-09: 4.1667; 2026-10-16: 5.0824; 2026-10-23: 5.7692; 2026-10-30: 5.7692; 2026-11-06: 5.7692; 2026-11-13: 5.7692; 2026-11-20: 5.7692; 2026-11-27: 5.7692; 2026-12-04: 5.7692; 2026-12-11: 5.7692; 2026-12-18: 5.7692; 2026-12-25: 5.7692; 2027-01-01: 5.7692; 2027-01-08: 5.7692; 2027-01-15: 2.4725
3.1 | งาน Riser | 400000 | A
3.1.12 | 1st to Roof | 400000 | P | 100 | 2026-09-04: 2.381; 2026-09-11: 4.1667; 2026-09-18: 4.1667; 2026-09-25: 4.1667; 2026-10-02: 4.1667; 2026-10-09: 4.1667; 2026-10-16: 5.0824; 2026-10-23: 5.7692; 2026-10-30: 5.7692; 2026-11-06: 5.7692; 2026-11-13: 5.7692; 2026-11-20: 5.7692; 2026-11-27: 5.7692; 2026-12-04: 5.7692; 2026-12-11: 5.7692; 2026-12-18: 5.7692; 2026-12-25: 5.7692; 2027-01-01: 5.7692; 2027-01-08: 5.7692; 2027-01-15: 2.4725
3.1.12 | 1st to Roof | 400000 | A
3.1.12.1 | งานก่ออิฐช่องชาร์ปงานระบบประกอบอาคาร | 100000 | P | 100 | 2026-09-04: 9.5238; 2026-09-11: 16.6667; 2026-09-18: 16.6667; 2026-09-25: 16.6667; 2026-10-02: 16.6667; 2026-10-09: 16.6667; 2026-10-16: 7.1429
3.1.12.1 | งานก่ออิฐช่องชาร์ปงานระบบประกอบอาคาร | 100000 | A
3.1.12.2 | Electrical and Communication Riser | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 4.3956; 2026-10-23: 7.6923; 2026-10-30: 7.6923; 2026-11-06: 7.6923; 2026-11-13: 7.6923; 2026-11-20: 7.6923; 2026-11-27: 7.6923; 2026-12-04: 7.6923; 2026-12-11: 7.6923; 2026-12-18: 7.6923; 2026-12-25: 7.6923; 2027-01-01: 7.6923; 2027-01-08: 7.6923; 2027-01-15: 3.2967
3.1.12.2 | Electrical and Communication Riser | 100000 | A
3.1.12.3 | Sanitary and Fire Protection Riser | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 4.3956; 2026-10-23: 7.6923; 2026-10-30: 7.6923; 2026-11-06: 7.6923; 2026-11-13: 7.6923; 2026-11-20: 7.6923; 2026-11-27: 7.6923; 2026-12-04: 7.6923; 2026-12-11: 7.6923; 2026-12-18: 7.6923; 2026-12-25: 7.6923; 2027-01-01: 7.6923; 2027-01-08: 7.6923; 2027-01-15: 3.2967
3.1.12.3 | Sanitary and Fire Protection Riser | 100000 | A
3.1.12.4 | Air Conditioning Riser | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 4.3956; 2026-10-23: 7.6923; 2026-10-30: 7.6923; 2026-11-06: 7.6923; 2026-11-13: 7.6923; 2026-11-20: 7.6923; 2026-11-27: 7.6923; 2026-12-04: 7.6923; 2026-12-11: 7.6923; 2026-12-18: 7.6923; 2026-12-25: 7.6923; 2027-01-01: 7.6923; 2027-01-08: 7.6923; 2027-01-15: 3.2967
3.1.12.4 | Air Conditioning Riser | 100000 | A
3.2 | 1st Floor | 1500000 | P | 100 | 2026-09-04: 0.31746; 2026-09-11: 2.2222; 2026-09-18: 2.2222; 2026-09-25: 2.2222; 2026-10-02: 2.2222; 2026-10-09: 2.2222; 2026-10-16: 1.9048; 2026-11-13: 1.2821; 2026-11-20: 1.826; 2026-11-27: 2.0906; 2026-12-04: 2.4209; 2026-12-11: 2.3141; 2026-12-18: 3.1201; 2026-12-25: 3.1201; 2027-01-01: 4.0968; 2027-01-08: 7.8482; 2027-01-15: 8.629; 2027-01-22: 6.1813; 2027-01-29: 6.5673; 2027-02-05: 6.5673; 2027-02-12: 4.1111; 2027-02-19: 3.6349; 2027-02-26: 2.0635; 2027-03-05: 1.0053; 2027-03-12: 0.74074; 2027-03-19: 1.2169; 2027-03-26: 2.4074; 2027-04-02: 2.4074; 2027-04-09: 2.4074; 2027-04-16: 1.9312; 2027-04-23: 0.74074; 2027-04-30: 0.74074; 2027-05-07: 1.9577; 2027-05-14: 3.3333; 2027-05-21: 1.9048
3.2 | 1st Floor | 1500000 | A
3.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | P | 100 | 2026-09-04: 1.5873; 2026-09-11: 11.1111; 2026-09-18: 11.1111; 2026-09-25: 9.5238; 2026-11-13: 6.4103; 2026-11-20: 8.9744; 2026-11-27: 8.9744; 2026-12-04: 8.9744; 2026-12-11: 6.4103; 2026-12-18: 8.9744; 2026-12-25: 8.9744; 2027-01-01: 8.9744
3.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | A
3.2.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | P | 100 | 2026-11-13: 19.2308; 2026-11-20: 26.9231; 2026-11-27: 26.9231; 2026-12-04: 26.9231
3.2.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | A
3.2.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2026-12-11: 19.2308; 2026-12-18: 26.9231; 2026-12-25: 26.9231; 2027-01-01: 26.9231
3.2.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | A
3.2.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | P | 100 | 2026-09-04: 4.7619; 2026-09-11: 33.3333; 2026-09-18: 33.3333; 2026-09-25: 28.5714
3.2.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | A
3.2.2 | Ceiling | 300000 | P | 100 | 2026-09-25: 1.5873; 2026-10-02: 11.1111; 2026-10-09: 11.1111; 2026-10-16: 9.5238; 2027-01-01: 3.1746; 2027-01-08: 25; 2027-01-15: 30.5556; 2027-01-22: 7.9365
3.2.2 | Ceiling | 300000 | A
3.2.2.1 | ฝ้าเหล็กรูปพรรณ สีน้ำมัน ใต้พื้นชั้นลอย | 100000 | P | 100 | 2027-01-01: 9.5238; 2027-01-08: 33.3333; 2027-01-15: 33.3333; 2027-01-22: 23.8095
3.2.2.1 | ฝ้าเหล็กรูปพรรณ สีน้ำมัน ใต้พื้นชั้นลอย | 100000 | A
3.2.2.2 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 41.6667; 2027-01-15: 58.3333
3.2.2.2 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | A
3.2.2.3 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | P | 100 | 2026-09-25: 4.7619; 2026-10-02: 33.3333; 2026-10-09: 33.3333; 2026-10-16: 28.5714
3.2.2.3 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | A
3.2.3 | Floor & Floor Fn. | 400000 | P | 100 | 2027-01-01: 2.381; 2027-01-08: 8.3333; 2027-01-15: 8.3333; 2027-01-22: 12.5313; 2027-01-29: 9.2105; 2027-02-05: 9.2105; 2027-03-19: 1.7857; 2027-03-26: 6.25; 2027-04-02: 6.25; 2027-04-09: 6.25; 2027-04-16: 4.4643; 2027-05-07: 5.3571; 2027-05-14: 12.5; 2027-05-21: 7.1429
3.2.3 | Floor & Floor Fn. | 400000 | A
3.2.3.1 | งานพื้นขัดเรียบพื้นที่จัดหาผลประโยชน์ | 100000 | P | 100 | 2027-01-01: 9.5238; 2027-01-08: 33.3333; 2027-01-15: 33.3333; 2027-01-22: 23.8095
3.2.3.1 | งานพื้นขัดเรียบพื้นที่จัดหาผลประโยชน์ | 100000 | A
3.2.3.2 | งานพื้นหินขัด Lobby, Workshop rm. | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 7.1429; 2027-03-26: 25; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 25; 2027-04-16: 17.8571
3.2.3.2 | งานพื้นหินขัด Lobby, Workshop rm. | 100000 | A
3.2.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | P | 100 | 2027-05-07: 21.4286; 2027-05-14: 50; 2027-05-21: 28.5714
3.2.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | A
3.2.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 26.3158; 2027-01-29: 36.8421; 2027-02-05: 36.8421
3.2.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | A
3.2.4 | Doors & Windows | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 7.1429; 2027-01-29: 25; 2027-02-05: 25; 2027-02-12: 25; 2027-02-19: 17.8571
3.2.4 | Doors & Windows | 100000 | A
3.2.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 7.1429; 2027-01-29: 25; 2027-02-05: 25; 2027-02-12: 25; 2027-02-19: 17.8571
3.2.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | A
3.2.5 | MEP | 400000 | P | 100 | 2026-11-20: 0.11655; 2026-11-27: 1.1088; 2026-12-04: 2.3474; 2026-12-11: 3.8703; 2026-12-18: 4.9695; 2026-12-25: 4.9695; 2027-01-01: 3.8703; 2027-01-08: 2.3474; 2027-01-15: 1.1088; 2027-01-22: 2.9104; 2027-01-29: 9.1667; 2027-02-05: 9.1667; 2027-02-12: 9.1667; 2027-02-19: 9.1667; 2027-02-26: 7.7381; 2027-03-05: 3.7698; 2027-03-12: 2.7778; 2027-03-19: 2.7778; 2027-03-26: 2.7778; 2027-04-02: 2.7778; 2027-04-09: 2.7778; 2027-04-16: 2.7778; 2027-04-23: 2.7778; 2027-04-30: 2.7778; 2027-05-07: 1.9841
3.2.5 | MEP | 400000 | A
3.2.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | P | 100 | 2026-11-20: 0.4662; 2026-11-27: 4.4354; 2026-12-04: 9.3897; 2026-12-11: 15.481; 2026-12-18: 19.878; 2026-12-25: 19.878; 2027-01-01: 15.481; 2027-01-08: 9.3897; 2027-01-15: 4.4354; 2027-01-22: 1.1655
3.2.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | A
3.2.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 5.7143; 2027-01-29: 20; 2027-02-05: 20; 2027-02-12: 20; 2027-02-19: 20; 2027-02-26: 14.2857
3.2.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | A
3.2.5.3 | งานติดตั้ง MDB&EMDB | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 4.7619; 2027-01-29: 16.6667; 2027-02-05: 16.6667; 2027-02-12: 16.6667; 2027-02-19: 16.6667; 2027-02-26: 16.6667; 2027-03-05: 11.9048
3.2.5.3 | งานติดตั้ง MDB&EMDB | 100000 | A
3.2.5.4 | งานติดตั้ง Main Communication | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 3.1746; 2027-03-12: 11.1111; 2027-03-19: 11.1111; 2027-03-26: 11.1111; 2027-04-02: 11.1111; 2027-04-09: 11.1111; 2027-04-16: 11.1111; 2027-04-23: 11.1111; 2027-04-30: 11.1111; 2027-05-07: 7.9365
3.2.5.4 | งานติดตั้ง Main Communication | 100000 | A
3.3 | Mezzanine | 1100000 | P | 100 | 2026-10-16: 0.4329; 2026-10-23: 3.0303; 2026-10-30: 3.0303; 2026-11-06: 3.0303; 2026-11-13: 3.0303; 2026-11-20: 3.0303; 2026-11-27: 2.6157; 2026-12-04: 0.32391; 2026-12-11: 2.4158; 2026-12-18: 3.5665; 2026-12-25: 3.973; 2027-01-01: 4.139; 2027-01-08: 3.2737; 2027-01-15: 3.5665; 2027-01-22: 3.1151; 2027-01-29: 2.7715; 2027-02-05: 4.1139; 2027-02-12: 7.4675; 2027-02-19: 6.1802; 2027-02-26: 7.1372; 2027-03-05: 7.1372; 2027-03-12: 4.0043; 2027-03-19: 4.329; 2027-03-26: 3.0303; 2027-04-02: 2.1645; 2027-04-30: 1.2987; 2027-05-07: 4.5455; 2027-05-14: 3.2468
3.3 | Mezzanine | 1100000 | A
3.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | P | 100 | 2026-10-16: 1.5873; 2026-10-23: 11.1111; 2026-10-30: 11.1111; 2026-11-06: 9.5238; 2026-12-11: 6.4103; 2026-12-18: 8.9744; 2026-12-25: 8.9744; 2027-01-01: 8.9744; 2027-01-08: 6.4103; 2027-01-15: 8.9744; 2027-01-22: 8.9744; 2027-01-29: 8.9744
3.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | A
3.3.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | P | 100 | 2026-12-11: 19.2308; 2026-12-18: 26.9231; 2026-12-25: 26.9231; 2027-01-01: 26.9231
3.3.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | A
3.3.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 19.2308; 2027-01-15: 26.9231; 2027-01-22: 26.9231; 2027-01-29: 26.9231
3.3.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | A
3.3.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | P | 100 | 2026-10-16: 4.7619; 2026-10-23: 33.3333; 2026-10-30: 33.3333; 2026-11-06: 28.5714
3.3.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | A
3.3.2 | Ceiling | 300000 | P | 100 | 2026-11-06: 1.5873; 2026-11-13: 11.1111; 2026-11-20: 11.1111; 2026-11-27: 9.5238; 2027-02-05: 13.8889; 2027-02-12: 19.4444; 2027-03-12: 3.1746; 2027-03-19: 11.1111; 2027-03-26: 11.1111; 2027-04-02: 7.9365
3.3.2 | Ceiling | 300000 | A
3.3.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-02-05: 41.6667; 2027-02-12: 58.3333
3.3.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | A
3.3.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | P | 100 | 2026-11-06: 4.7619; 2026-11-13: 33.3333; 2026-11-20: 33.3333; 2026-11-27: 28.5714
3.3.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | A
3.3.2.3 | งานฝ้ากันเสียง ฝ้าอลูมิเนียมห้องประชุม | 100000 | P | 100 | 2027-03-12: 9.5238; 2027-03-19: 33.3333; 2027-03-26: 33.3333; 2027-04-02: 23.8095
3.3.2.3 | งานฝ้ากันเสียง ฝ้าอลูมิเนียมห้องประชุม | 100000 | A
3.3.3 | Floor& Floor Fn. | 200000 | P | 100 | 2027-02-19: 13.1579; 2027-02-26: 18.4211; 2027-03-05: 18.4211; 2027-04-30: 7.1429; 2027-05-07: 25; 2027-05-14: 17.8571
3.3.3 | Floor& Floor Fn. | 200000 | A
3.3.3.1 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | P | 100 | 2027-04-30: 14.2857; 2027-05-07: 50; 2027-05-14: 35.7143
3.3.3.1 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | A
3.3.3.2 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-02-19: 26.3158; 2027-02-26: 36.8421; 2027-03-05: 36.8421
3.3.3.2 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | A
3.3.4 | Doors & Windows | 100000 | P | 100 | 2027-02-12: 7.1429; 2027-02-19: 25; 2027-02-26: 25; 2027-03-05: 25; 2027-03-12: 17.8571
3.3.4 | Doors & Windows | 100000 | A
3.3.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | P | 100 | 2027-02-12: 7.1429; 2027-02-19: 25; 2027-02-26: 25; 2027-03-05: 25; 2027-03-12: 17.8571
3.3.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | A
3.3.5 | MEP | 200000 | P | 100 | 2026-11-27: 0.10044; 2026-12-04: 1.7815; 2026-12-11: 3.6715; 2026-12-18: 6.1541; 2026-12-25: 8.3899; 2027-01-01: 9.303; 2027-01-08: 8.3899; 2027-01-15: 6.1541; 2027-01-22: 3.6715; 2027-01-29: 1.7815; 2027-02-05: 1.7931; 2027-02-12: 8.3333; 2027-02-19: 8.3333; 2027-02-26: 8.3333; 2027-03-05: 8.3333; 2027-03-12: 8.3333; 2027-03-19: 7.1429
3.3.5 | MEP | 200000 | A
3.3.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | P | 100 | 2026-11-27: 0.20088; 2026-12-04: 3.563; 2026-12-11: 7.3429; 2026-12-18: 12.3082; 2026-12-25: 16.7799; 2027-01-01: 18.606; 2027-01-08: 16.7799; 2027-01-15: 12.3082; 2027-01-22: 7.3429; 2027-01-29: 3.563; 2027-02-05: 1.2053
3.3.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | A
3.3.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | P | 100 | 2027-02-05: 2.381; 2027-02-12: 16.6667; 2027-02-19: 16.6667; 2027-02-26: 16.6667; 2027-03-05: 16.6667; 2027-03-12: 16.6667; 2027-03-19: 14.2857
3.3.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | A
3.4 | 2nd Floor | 1200000 | P | 100 | 2026-11-27: 0.39682; 2026-12-04: 2.7778; 2026-12-11: 2.7778; 2026-12-18: 2.7778; 2026-12-25: 2.7778; 2027-01-01: 2.7778; 2027-01-08: 4.3971; 2027-01-15: 5.3183; 2027-01-22: 5.6333; 2027-01-29: 5.9478; 2027-02-05: 5.0842; 2027-02-12: 5.8774; 2027-02-19: 5.7252; 2027-02-26: 5.055; 2027-03-05: 4.0841; 2027-03-12: 5.158; 2027-03-19: 2.4422; 2027-03-26: 4.1118; 2027-04-02: 4.1118; 2027-04-09: 1.0417; 2027-04-16: 1.0417; 2027-04-23: 2.0337; 2027-04-30: 7.9861; 2027-05-07: 7.3909; 2027-05-14: 3.2738
3.4 | 2nd Floor | 1200000 | A
3.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | P | 100 | 2026-11-27: 1.5873; 2026-12-04: 11.1111; 2026-12-11: 11.1111; 2026-12-18: 9.5238; 2027-01-08: 6.4103; 2027-01-15: 8.9744; 2027-01-22: 8.9744; 2027-01-29: 8.9744; 2027-02-05: 6.4103; 2027-02-12: 8.9744; 2027-02-19: 8.9744; 2027-02-26: 8.9744
3.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | A
3.4.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 19.2308; 2027-01-15: 26.9231; 2027-01-22: 26.9231; 2027-01-29: 26.9231
3.4.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | A
3.4.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-02-05: 19.2308; 2027-02-12: 26.9231; 2027-02-19: 26.9231; 2027-02-26: 26.9231
3.4.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | A
3.4.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | P | 100 | 2026-11-27: 4.7619; 2026-12-04: 33.3333; 2026-12-11: 33.3333; 2026-12-18: 28.5714
3.4.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | A
3.4.2 | Ceiling | 200000 | P | 100 | 2026-12-18: 2.381; 2026-12-25: 16.6667; 2027-01-01: 16.6667; 2027-01-08: 14.2857; 2027-03-05: 20.8333; 2027-03-12: 29.1667
3.4.2 | Ceiling | 200000 | A
3.4.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 41.6667; 2027-03-12: 58.3333
3.4.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | A
3.4.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | P | 100 | 2026-12-18: 4.7619; 2026-12-25: 33.3333; 2027-01-01: 33.3333; 2027-01-08: 28.5714
3.4.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | A
3.4.3 | Floor & Floor Fn. | 400000 | P | 100 | 2027-01-08: 1.1905; 2027-01-15: 8.3333; 2027-01-22: 8.3333; 2027-01-29: 7.1429; 2027-03-19: 6.5789; 2027-03-26: 9.2105; 2027-04-02: 9.2105; 2027-04-23: 2.9762; 2027-04-30: 20.8333; 2027-05-07: 19.0476; 2027-05-14: 7.1429
3.4.3 | Floor & Floor Fn. | 400000 | A
3.4.3.1 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | P | 100 | 2027-04-23: 4.7619; 2027-04-30: 33.3333; 2027-05-07: 33.3333; 2027-05-14: 28.5714
3.4.3.1 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | A
3.4.3.2 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 4.7619; 2027-01-15: 33.3333; 2027-01-22: 33.3333; 2027-01-29: 28.5714
3.4.3.2 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | A
3.4.3.3 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | P | 100 | 2027-04-23: 7.1429; 2027-04-30: 50; 2027-05-07: 42.8571
3.4.3.3 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | A
3.4.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 26.3158; 2027-03-26: 36.8421; 2027-04-02: 36.8421
3.4.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | A
3.4.4 | Doors & Windows | 100000 | P | 100 | 2027-01-29: 3.5714; 2027-02-05: 25; 2027-02-12: 25; 2027-02-19: 25; 2027-02-26: 21.4286
3.4.4 | Doors & Windows | 100000 | A
3.4.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | P | 100 | 2027-01-29: 3.5714; 2027-02-05: 25; 2027-02-12: 25; 2027-02-19: 25; 2027-02-26: 21.4286
3.4.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | A
3.4.5 | MEP | 200000 | P | 100 | 2027-01-08: 0.10044; 2027-01-15: 1.7815; 2027-01-22: 3.6715; 2027-01-29: 6.1541; 2027-02-05: 8.3899; 2027-02-12: 9.303; 2027-02-19: 8.3899; 2027-02-26: 6.1541; 2027-03-05: 3.6715; 2027-03-12: 1.7815; 2027-03-19: 1.4955; 2027-03-26: 6.25; 2027-04-02: 6.25; 2027-04-09: 6.25; 2027-04-16: 6.25; 2027-04-23: 6.25; 2027-04-30: 6.25; 2027-05-07: 6.25; 2027-05-14: 5.3571
3.4.5 | MEP | 200000 | A
3.4.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 0.20088; 2027-01-15: 3.563; 2027-01-22: 7.3429; 2027-01-29: 12.3082; 2027-02-05: 16.7799; 2027-02-12: 18.606; 2027-02-19: 16.7799; 2027-02-26: 12.3082; 2027-03-05: 7.3429; 2027-03-12: 3.563; 2027-03-19: 1.2053
3.4.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | A
3.4.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 1.7857; 2027-03-26: 12.5; 2027-04-02: 12.5; 2027-04-09: 12.5; 2027-04-16: 12.5; 2027-04-23: 12.5; 2027-04-30: 12.5; 2027-05-07: 12.5; 2027-05-14: 10.7143
3.4.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | A
3.5 | 3rd Floor | 1300000 | P | 100 | 2027-01-08: 0.3663; 2027-01-15: 2.5641; 2027-01-22: 2.5641; 2027-01-29: 2.5796; 2027-02-05: 4.3175; 2027-02-12: 5.1999; 2027-02-19: 5.5819; 2027-02-26: 5.9259; 2027-03-05: 5.4746; 2027-03-12: 5.8343; 2027-03-19: 4.9409; 2027-03-26: 4.5589; 2027-04-02: 5.5854; 2027-04-09: 8.4718; 2027-04-16: 4.6525; 2027-04-23: 5.4622; 2027-04-30: 5.4622; 2027-05-07: 2.6282; 2027-05-14: 2.4451; 2027-05-21: 2.8971; 2027-05-28: 8.7413; 2027-06-04: 3.7463
3.5 | 3rd Floor | 1300000 | A
3.5.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | P | 100 | 2027-01-08: 1.5873; 2027-01-15: 11.1111; 2027-01-22: 11.1111; 2027-01-29: 9.5238; 2027-02-05: 6.4103; 2027-02-12: 8.9744; 2027-02-19: 8.9744; 2027-02-26: 8.9744; 2027-03-05: 6.4103; 2027-03-12: 8.9744; 2027-03-19: 8.9744; 2027-03-26: 8.9744
3.5.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | A
3.5.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | P | 100 | 2027-02-05: 19.2308; 2027-02-12: 26.9231; 2027-02-19: 26.9231; 2027-02-26: 26.9231
3.5.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | A
3.5.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 19.2308; 2027-03-12: 26.9231; 2027-03-19: 26.9231; 2027-03-26: 26.9231
3.5.1.2 | งานกรุกระเบื้องโมเสค ผนังห้องน้ำ | 100000 | A
3.5.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 4.7619; 2027-01-15: 33.3333; 2027-01-22: 33.3333; 2027-01-29: 28.5714
3.5.1.3 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | A
3.5.2 | Ceiling | 200000 | P | 100 | 2027-01-29: 2.381; 2027-02-05: 16.6667; 2027-02-12: 16.6667; 2027-02-19: 14.2857; 2027-04-02: 20.8333; 2027-04-09: 29.1667
3.5.2 | Ceiling | 200000 | A
3.5.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-04-02: 41.6667; 2027-04-09: 58.3333
3.5.2.1 | งานฝ้าห้องน้ำ | 100000 | A
3.5.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | P | 100 | 2027-01-29: 4.7619; 2027-02-05: 33.3333; 2027-02-12: 33.3333; 2027-02-19: 28.5714
3.5.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | A
3.5.3 | Floor & Floor Fn. | 400000 | P | 100 | 2027-02-19: 1.1905; 2027-02-26: 8.3333; 2027-03-05: 8.3333; 2027-03-12: 7.1429; 2027-04-16: 6.5789; 2027-04-23: 9.2105; 2027-04-30: 9.2105; 2027-05-21: 9.4156; 2027-05-28: 28.4091; 2027-06-04: 12.1753
3.5.3 | Floor & Floor Fn. | 400000 | A
3.5.3.1 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | P | 100 | 2027-02-19: 4.7619; 2027-02-26: 33.3333; 2027-03-05: 33.3333; 2027-03-12: 28.5714
3.5.3.1 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | A
3.5.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | P | 100 | 2027-05-21: 9.0909; 2027-05-28: 63.6364; 2027-06-04: 27.2727
3.5.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | A
3.5.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | P | 100 | 2027-05-21: 28.5714; 2027-05-28: 50; 2027-06-04: 21.4286
3.5.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | A
3.5.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | P | 100 | 2027-04-16: 26.3158; 2027-04-23: 36.8421; 2027-04-30: 36.8421
3.5.3.4 | งานปูหินแกรนิต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ | 100000 | A
3.5.4 | Doors & Windows | 100000 | P | 100 | 2027-03-12: 3.5714; 2027-03-19: 25; 2027-03-26: 25; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 21.4286
3.5.4 | Doors & Windows | 100000 | A
3.5.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | P | 100 | 2027-03-12: 3.5714; 2027-03-19: 25; 2027-03-26: 25; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 21.4286
3.5.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | A
3.5.5 | MEP | 300000 | P | 100 | 2027-01-29: 0.066959; 2027-02-05: 1.1877; 2027-02-12: 2.4476; 2027-02-19: 4.1027; 2027-02-26: 5.5933; 2027-03-05: 6.202; 2027-03-12: 5.5933; 2027-03-19: 4.1027; 2027-03-26: 2.4476; 2027-04-02: 1.9813; 2027-04-09: 10.124; 2027-04-16: 11.3889; 2027-04-23: 11.3889; 2027-04-30: 11.3889; 2027-05-07: 11.3889; 2027-05-14: 10.5952
3.5.5 | MEP | 300000 | A
3.5.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | P | 100 | 2027-01-29: 0.20088; 2027-02-05: 3.563; 2027-02-12: 7.3429; 2027-02-19: 12.3082; 2027-02-26: 16.7799; 2027-03-05: 18.606; 2027-03-12: 16.7799; 2027-03-19: 12.3082; 2027-03-26: 7.3429; 2027-04-02: 3.563; 2027-04-09: 1.2053
3.5.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | A
3.5.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | P | 100 | 2027-04-02: 2.381; 2027-04-09: 16.6667; 2027-04-16: 16.6667; 2027-04-23: 16.6667; 2027-04-30: 16.6667; 2027-05-07: 16.6667; 2027-05-14: 14.2857
3.5.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | A
3.5.5.3 | งานติดตั้ง UPS and Communication Work | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 12.5; 2027-04-16: 17.5; 2027-04-23: 17.5; 2027-04-30: 17.5; 2027-05-07: 17.5; 2027-05-14: 17.5
3.5.5.3 | งานติดตั้ง UPS and Communication Work | 100000 | A
3.6 | R Floor | 1100000 | P | 100 | 2027-02-19: 0.64935; 2027-02-26: 4.5455; 2027-03-05: 8.4082; 2027-03-12: 12.1964; 2027-03-19: 12.2044; 2027-03-26: 12.1964; 2027-04-02: 5.211; 2027-04-09: 6.0606; 2027-04-16: 6.9264; 2027-04-23: 6.71; 2027-04-30: 1.5152; 2027-05-07: 2.5974; 2027-05-14: 9.0909; 2027-05-21: 8.4416; 2027-05-28: 3.2468
3.6 | R Floor | 1100000 | A
3.6.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 200000 | P | 100 | 2027-02-19: 3.5714; 2027-02-26: 25; 2027-03-05: 42.2619; 2027-03-12: 29.1667
3.6.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 200000 | A
3.6.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 41.6667; 2027-03-12: 58.3333
3.6.1.1 | งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ | 100000 | A
3.6.1.2 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | P | 100 | 2027-02-19: 7.1429; 2027-02-26: 50; 2027-03-05: 42.8571
3.6.1.2 | งานแต่งเรียบผนังภายในเดิม | 100000 | A
3.6.2 | Ceiling | 200000 | P | 100 | 2027-03-05: 3.5714; 2027-03-12: 25; 2027-03-19: 42.2619; 2027-03-26: 29.1667
3.6.2 | Ceiling | 200000 | A
3.6.2.1 | งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบทาสี | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 41.6667; 2027-03-26: 58.3333
3.6.2.1 | งานฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบทาสี | 100000 | A
3.6.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 7.1429; 2027-03-12: 50; 2027-03-19: 42.8571
3.6.2.2 | งานแต่งเรียบท้องพื้น ท้องคาน | 100000 | A
3.6.3 | Floor & Floor Fn. | 300000 | P | 100 | 2027-03-19: 2.381; 2027-03-26: 16.6667; 2027-04-02: 14.2857; 2027-05-07: 3.9683; 2027-05-14: 27.7778; 2027-05-21: 25.3968; 2027-05-28: 9.5238
3.6.3 | Floor & Floor Fn. | 300000 | A
3.6.3.1 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 7.1429; 2027-03-26: 50; 2027-04-02: 42.8571
3.6.3.1 | งานปรับระดับพื้น | 100000 | A
3.6.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | P | 100 | 2027-05-07: 7.1429; 2027-05-14: 50; 2027-05-21: 42.8571
3.6.3.2 | งานปูกระเบื้องยาง | 100000 | A
3.6.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | P | 100 | 2027-05-07: 4.7619; 2027-05-14: 33.3333; 2027-05-21: 33.3333; 2027-05-28: 28.5714
3.6.3.3 | งานพื้น Epoxy - Corridore, Lift Lobby, Office | 100000 | A
3.6.4 | Doors & Windows | 100000 | P | 100 | 2027-04-02: 4.7619; 2027-04-09: 33.3333; 2027-04-16: 33.3333; 2027-04-23: 28.5714
3.6.4 | Doors & Windows | 100000 | A
3.6.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | P | 100 | 2027-04-02: 4.7619; 2027-04-09: 33.3333; 2027-04-16: 33.3333; 2027-04-23: 28.5714
3.6.4.1 | งานติดตั้งผนังกระจก และประตูกระจกอลูมิเนียม | 100000 | A
3.6.5 | MEP | 300000 | P | 100 | 2027-03-05: 0.27442; 2027-03-12: 8.6091; 2027-03-19: 14.1941; 2027-03-26: 8.6091; 2027-04-02: 3.2338; 2027-04-09: 11.1111; 2027-04-16: 14.2857; 2027-04-23: 15.0794; 2027-04-30: 5.5556; 2027-05-07: 5.5556; 2027-05-14: 5.5556; 2027-05-21: 5.5556; 2027-05-28: 2.381
3.6.5 | MEP | 300000 | A
3.6.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 0.82327; 2027-03-12: 25.8274; 2027-03-19: 42.5822; 2027-03-26: 25.8274; 2027-04-02: 4.9396
3.6.5.1 | First Fix Wall and Ceiling | 100000 | A
3.6.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | P | 100 | 2027-04-02: 4.7619; 2027-04-09: 33.3333; 2027-04-16: 33.3333; 2027-04-23: 28.5714
3.6.5.2 | งานติดอุปกรณ์ Second Fix | 100000 | A
3.6.5.3 | งานติดตั้ง CDU VRF | 100000 | P | 100 | 2027-04-16: 9.5238; 2027-04-23: 16.6667; 2027-04-30: 16.6667; 2027-05-07: 16.6667; 2027-05-14: 16.6667; 2027-05-21: 16.6667; 2027-05-28: 7.1429
3.6.5.3 | งานติดตั้ง CDU VRF | 100000 | A
3.7 | Roof Finish | 500000 | P | 100 | 2026-11-13: 5.2632; 2026-11-20: 7.3684; 2026-11-27: 7.3684; 2026-12-04: 7.7632; 2026-12-11: 10.8684; 2026-12-18: 10.8684; 2026-12-25: 11.8333; 2027-01-01: 15.1667; 2027-01-08: 6.5303; 2027-01-15: 4.2424; 2027-01-22: 4.2424; 2027-01-29: 4.2424; 2027-02-05: 4.2424
3.7 | Roof Finish | 500000 | A
3.7.1 | งานระบบกันซึม | 200000 | P | 100 | 2026-11-13: 13.1579; 2026-11-20: 18.4211; 2026-11-27: 18.4211; 2026-12-04: 6.25; 2026-12-11: 8.75; 2026-12-18: 8.75; 2026-12-25: 8.75; 2027-01-01: 8.75; 2027-01-08: 8.75
3.7.1 | งานระบบกันซึม | 200000 | A
3.7.1.1 | งานระบบกันซึมรางน้ำ | 100000 | P | 100 | 2026-11-13: 26.3158; 2026-11-20: 36.8421; 2026-11-27: 36.8421
3.7.1.1 | งานระบบกันซึมรางน้ำ | 100000 | A
3.7.1.2 | งานระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า | 100000 | P | 100 | 2026-12-04: 12.5; 2026-12-11: 17.5; 2026-12-18: 17.5; 2026-12-25: 17.5; 2027-01-01: 17.5; 2027-01-08: 17.5
3.7.1.2 | งานระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า | 100000 | A
3.7.2 | งานมุงหลังคา | 300000 | P | 100 | 2026-12-04: 8.7719; 2026-12-11: 12.2807; 2026-12-18: 12.2807; 2026-12-25: 13.8889; 2027-01-01: 19.4444; 2027-01-08: 5.0505; 2027-01-15: 7.0707; 2027-01-22: 7.0707; 2027-01-29: 7.0707; 2027-02-05: 7.0707
3.7.2 | งานมุงหลังคา | 300000 | A
3.7.2.1 | Metal Sheet Roof | 100000 | P | 100 | 2026-12-04: 26.3158; 2026-12-11: 36.8421; 2026-12-18: 36.8421
3.7.2.1 | Metal Sheet Roof | 100000 | A
3.7.2.2 | Fiber Glass Roof | 100000 | P | 100 | 2026-12-25: 41.6667; 2027-01-01: 58.3333
3.7.2.2 | Fiber Glass Roof | 100000 | A
3.7.2.3 | Sky Light | 100000 | P | 100 | 2027-01-08: 15.1515; 2027-01-15: 21.2121; 2027-01-22: 21.2121; 2027-01-29: 21.2121; 2027-02-05: 21.2121
3.7.2.3 | Sky Light | 100000 | A
3.8 | Stair Finish | 900000 | P | 100 | 2027-03-19: 0.79365; 2027-03-26: 5.5556; 2027-04-02: 6.746; 2027-04-09: 5.5556; 2027-04-16: 5.5556; 2027-04-23: 5.5556; 2027-04-30: 11.2434; 2027-05-07: 20.3704; 2027-05-14: 16.4021; 2027-05-21: 8.7302; 2027-05-28: 8.7302; 2027-06-04: 4.7619
3.8 | Stair Finish | 900000 | A
3.8.1 | ST1 | 400000 | P | 100 | 2027-03-19: 1.7857; 2027-03-26: 12.5; 2027-04-02: 11.6071; 2027-04-09: 6.25; 2027-04-16: 6.25; 2027-04-23: 6.25; 2027-04-30: 8.3333; 2027-05-07: 20.8333; 2027-05-14: 19.0476; 2027-05-21: 7.1429
3.8.1 | ST1 | 400000 | A
3.8.1.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 7.1429; 2027-03-26: 50; 2027-04-02: 42.8571
3.8.1.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | A
3.8.1.2 | พื้นหินอ่อน | 100000 | P | 100 | 2027-04-02: 3.5714; 2027-04-09: 25; 2027-04-16: 25; 2027-04-23: 25; 2027-04-30: 21.4286
3.8.1.2 | พื้นหินอ่อน | 100000 | A
3.8.1.3 | ราวจับสแตนเลส | 100000 | P | 100 | 2027-04-30: 4.7619; 2027-05-07: 33.3333; 2027-05-14: 33.3333; 2027-05-21: 28.5714
3.8.1.3 | ราวจับสแตนเลส | 100000 | A
3.8.1.4 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | P | 100 | 2027-04-30: 7.1429; 2027-05-07: 50; 2027-05-14: 42.8571
3.8.1.4 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | A
3.8.2 | ST2, ST3, ST4 | 200000 | P | 100 | 2027-04-02: 7.1429; 2027-04-09: 12.5; 2027-04-16: 12.5; 2027-04-23: 12.5; 2027-04-30: 19.6429; 2027-05-07: 25; 2027-05-14: 10.7143
3.8.2 | ST2, ST3, ST4 | 200000 | A
3.8.2.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | P | 100 | 2027-04-02: 14.2857; 2027-04-09: 25; 2027-04-16: 25; 2027-04-23: 25; 2027-04-30: 10.7143
3.8.2.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | A
3.8.2.2 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | P | 100 | 2027-04-30: 28.5714; 2027-05-07: 50; 2027-05-14: 21.4286
3.8.2.2 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | A
3.8.3 | ST5 | 300000 | P | 100 | 2027-04-30: 9.5238; 2027-05-07: 16.6667; 2027-05-14: 16.6667; 2027-05-21: 16.6667; 2027-05-28: 26.1905; 2027-06-04: 14.2857
3.8.3 | ST5 | 300000 | A
3.8.3.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | P | 100 | 2027-04-30: 28.5714; 2027-05-07: 50; 2027-05-14: 21.4286
3.8.3.1 | งานแต่งผิวผนัง ท้องบันไดเดิม | 100000 | A
3.8.3.2 | พื้นหินอ่อน | 100000 | P | 100 | 2027-05-14: 28.5714; 2027-05-21: 50; 2027-05-28: 21.4286
3.8.3.2 | พื้นหินอ่อน | 100000 | A
3.8.3.3 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | P | 100 | 2027-05-28: 57.1429; 2027-06-04: 42.8571
3.8.3.3 | งานสีผนัง ท้องบันได | 100000 | A
4 | งานตกแต่งภายใน | 1400000 | P | 100 | 2027-02-19: 1.5306; 2027-02-26: 5.6122; 2027-03-05: 6.1224; 2027-03-12: 5.6122; 2027-03-19: 10.2041; 2027-03-26: 8.1633; 2027-04-02: 7.1429; 2027-04-09: 7.0578; 2027-04-16: 7.7381; 2027-04-23: 7.7381; 2027-04-30: 7.0578; 2027-05-07: 6.9728; 2027-05-14: 5.9524; 2027-05-21: 5.9524; 2027-05-28: 5.6122; 2027-06-04: 1.5306
4 | งานตกแต่งภายใน | 1400000 | A
4.1 | 1st Floor | 200000 | P | 100 | 2027-02-19: 10.7143; 2027-02-26: 37.5; 2027-03-05: 30.3571; 2027-03-12: 12.5; 2027-03-19: 8.9286
4.1 | 1st Floor | 200000 | A
4.1.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 200000 | P | 100 | 2027-02-19: 10.7143; 2027-02-26: 37.5; 2027-03-05: 30.3571; 2027-03-12: 12.5; 2027-03-19: 8.9286
4.1.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 200000 | A
4.1.1.1 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | P | 100 | 2027-02-19: 7.1429; 2027-02-26: 25; 2027-03-05: 25; 2027-03-12: 25; 2027-03-19: 17.8571
4.1.1.1 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | A
4.1.1.2 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 100000 | P | 100 | 2027-02-19: 14.2857; 2027-02-26: 50; 2027-03-05: 35.7143
4.1.1.2 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 100000 | A
4.2 | Mezzanine | 400000 | P | 100 | 2027-03-12: 7.1429; 2027-03-19: 25; 2027-03-26: 21.4286; 2027-04-02: 12.5; 2027-04-09: 11.3095; 2027-04-16: 8.3333; 2027-04-23: 8.3333; 2027-04-30: 5.9524
4.2 | Mezzanine | 400000 | A
4.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | P | 100 | 2027-03-12: 9.5238; 2027-03-19: 33.3333; 2027-03-26: 28.5714; 2027-04-02: 16.6667; 2027-04-09: 11.9048
4.2.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 300000 | A
4.2.1.1 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 100000 | P | 100 | 2027-03-12: 14.2857; 2027-03-19: 50; 2027-03-26: 35.7143
4.2.1.1 | P3 งานติดตั้งผนังยูกลาส | 100000 | A
4.2.1.2 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 100000 | P | 100 | 2027-03-12: 7.1429; 2027-03-19: 25; 2027-03-26: 25; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 17.8571
4.2.1.2 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 100000 | A
4.2.1.3 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | P | 100 | 2027-03-12: 7.1429; 2027-03-19: 25; 2027-03-26: 25; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 17.8571
4.2.1.3 | P4 ผนังกรุไม้อัดยาง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | A
4.2.2 | Ceiling | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 9.5238; 2027-04-16: 33.3333; 2027-04-23: 33.3333; 2027-04-30: 23.8095
4.2.2 | Ceiling | 100000 | A
4.2.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 9.5238; 2027-04-16: 33.3333; 2027-04-23: 33.3333; 2027-04-30: 23.8095
4.2.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 100000 | A
4.3 | 2nd Floor | 300000 | P | 100 | 2027-02-26: 1.1905; 2027-03-05: 8.3333; 2027-03-12: 8.3333; 2027-03-19: 8.3333; 2027-03-26: 9.5238; 2027-04-02: 16.6667; 2027-04-09: 16.6667; 2027-04-16: 16.6667; 2027-04-23: 14.2857
4.3 | 2nd Floor | 300000 | A
4.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 100000 | P | 100 | 2027-02-26: 3.5714; 2027-03-05: 25; 2027-03-12: 25; 2027-03-19: 25; 2027-03-26: 21.4286
4.3.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 100000 | A
4.3.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 100000 | P | 100 | 2027-02-26: 3.5714; 2027-03-05: 25; 2027-03-12: 25; 2027-03-19: 25; 2027-03-26: 21.4286
4.3.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบ ID | 100000 | A
4.3.2 | Ceiling | 200000 | P | 100 | 2027-03-26: 3.5714; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 25; 2027-04-16: 25; 2027-04-23: 21.4286
4.3.2 | Ceiling | 200000 | A
4.3.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 100000 | P | 100 | 2027-03-26: 3.5714; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 25; 2027-04-16: 25; 2027-04-23: 21.4286
4.3.2.1 | C2.4, C3.4 ห้องประชุม งานฝ้าอลูมิเนียม ตกแต่งตามแบบ ID | 100000 | A
4.3.2.2 | C3.3 ทางเดิน ฝ้าอลูมิเนียม ตามแบบ | 100000 | P | 100 | 2027-03-26: 3.5714; 2027-04-02: 25; 2027-04-09: 25; 2027-04-16: 25; 2027-04-23: 21.4286
4.3.2.2 | C3.3 ทางเดิน ฝ้าอลูมิเนียม ตามแบบ | 100000 | A
4.4 | 3rd Floor | 400000 | P | 100 | 2027-04-09: 0.89286; 2027-04-16: 6.25; 2027-04-23: 6.25; 2027-04-30: 6.25; 2027-05-07: 13.6905; 2027-05-14: 20.8333; 2027-05-21: 20.8333; 2027-05-28: 19.6429; 2027-06-04: 5.3571
4.4 | 3rd Floor | 400000 | A
4.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 3.5714; 2027-04-16: 25; 2027-04-23: 25; 2027-04-30: 25; 2027-05-07: 21.4286
4.4.1 | Wall ¦ Wall Fn. | 100000 | A
4.4.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 3.5714; 2027-04-16: 25; 2027-04-23: 25; 2027-04-30: 25; 2027-05-07: 21.4286
4.4.1.1 | P5 ผนังยิปซัมบอร์ดกรุวัสดุซับเสียง ปิดทับด้วยวัสดุตามแบบตกแต่งภายใน | 100000 | A
4.4.2 | Ceiling | 300000 | P | 100 | 2027-05-07: 11.1111; 2027-05-14: 27.7778; 2027-05-21: 27.7778; 2027-05-28: 26.1905; 2027-06-04: 7.1429
4.4.2 | Ceiling | 300000 | A
4.4.2.1 | C3.2 ฝ้า Office ยิปซัมฟลอย กรุไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 100000 | P | 100 | 2027-05-07: 14.2857; 2027-05-14: 25; 2027-05-21: 25; 2027-05-28: 25; 2027-06-04: 10.7143
4.4.2.1 | C3.2 ฝ้า Office ยิปซัมฟลอย กรุไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 100000 | A
4.4.2.2 | C3.2 ฝ้า ทางเดิน ฝ้าไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 100000 | P | 100 | 2027-05-07: 14.2857; 2027-05-14: 25; 2027-05-21: 25; 2027-05-28: 25; 2027-06-04: 10.7143
4.4.2.2 | C3.2 ฝ้า ทางเดิน ฝ้าไม้อัดสัก โครงคร่าวไม้ ทำสีธรรมชาติ | 100000 | A
4.4.2.3 | C3.7 ห้องประชุม ฝ้าไม้อัดสัก กรุอลูมิเนียม | 100000 | P | 100 | 2027-05-07: 4.7619; 2027-05-14: 33.3333; 2027-05-21: 33.3333; 2027-05-28: 28.5714
4.4.2.3 | C3.7 ห้องประชุม ฝ้าไม้อัดสัก กรุอลูมิเนียม | 100000 | A
4.5 | R Floor | 100000 | P | 100 | 2027-04-23: 7.1429; 2027-04-30: 50; 2027-05-07: 42.8571
4.5 | R Floor | 100000 | A
4.5.1 | Ceiling | 100000 | P | 100 | 2027-04-23: 7.1429; 2027-04-30: 50; 2027-05-07: 42.8571
4.5.1 | Ceiling | 100000 | A
4.5.1.1 | C3.8 ฝ้าไม้ HRM | 100000 | P | 100 | 2027-04-23: 7.1429; 2027-04-30: 50; 2027-05-07: 42.8571
4.5.1.1 | C3.8 ฝ้าไม้ HRM | 100000 | A
5 | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 12.5; 2027-04-16: 17.5; 2027-04-23: 17.5; 2027-04-30: 17.5; 2027-05-07: 17.5; 2027-05-14: 17.5
5 | งานติดตั้ง Lightning Protection System ชั้น Roof | 100000 | A
5.1 | งานติดตั้ง Lightning Protection System | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 12.5; 2027-04-16: 17.5; 2027-04-23: 17.5; 2027-04-30: 17.5; 2027-05-07: 17.5; 2027-05-14: 17.5
5.1 | งานติดตั้ง Lightning Protection System | 100000 | A
6 | External MEP | 600000 | P | 100 | 2026-11-06: 0.59524; 2026-11-13: 4.1667; 2026-11-20: 4.1667; 2026-11-27: 4.6429; 2026-12-04: 6.9048; 2026-12-11: 5.7684; 2026-12-18: 9.4517; 2026-12-25: 12.0707; 2027-01-01: 11.5945; 2027-01-08: 6.9517; 2027-01-15: 4.5707; 2027-01-22: 4.5707; 2027-01-29: 4.5707; 2027-02-05: 4.5707; 2027-02-12: 4.5707; 2027-02-19: 4.5707; 2027-02-26: 3.6833; 2027-03-05: 1.3889; 2027-03-12: 1.1905
6 | External MEP | 600000 | A
6.1 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | 100000 | P | 100 | 2026-11-27: 2.8571; 2026-12-04: 20; 2026-12-11: 20; 2026-12-18: 20; 2026-12-25: 20; 2027-01-01: 17.1429
6.1 | ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ( WWTP ) | 100000 | A
6.2 | ติดตั้งถังดักไขมัน | 100000 | P | 100 | 2026-12-11: 10.7143; 2026-12-18: 25; 2026-12-25: 25; 2027-01-01: 25; 2027-01-08: 14.2857
6.2 | ติดตั้งถังดักไขมัน | 100000 | A
6.3 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | 100000 | P | 100 | 2026-11-06: 3.5714; 2026-11-13: 25; 2026-11-20: 25; 2026-11-27: 25; 2026-12-04: 21.4286
6.3 | ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ( Water Tank ) และ Cold Water Booster Pump | 100000 | A
6.4 | Electrical and Communication Main Incomming | 100000 | P | 100 | 2026-12-11: 3.8961; 2026-12-18: 9.0909; 2026-12-25: 9.0909; 2027-01-01: 9.0909; 2027-01-08: 9.0909; 2027-01-15: 9.0909; 2027-01-22: 9.0909; 2027-01-29: 9.0909; 2027-02-05: 9.0909; 2027-02-12: 9.0909; 2027-02-19: 9.0909; 2027-02-26: 5.1948
6.4 | Electrical and Communication Main Incomming | 100000 | A
6.5 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | 100000 | P | 100 | 2026-12-18: 1.1905; 2026-12-25: 8.3333; 2027-01-01: 8.3333; 2027-01-08: 8.3333; 2027-01-15: 8.3333; 2027-01-22: 8.3333; 2027-01-29: 8.3333; 2027-02-05: 8.3333; 2027-02-12: 8.3333; 2027-02-19: 8.3333; 2027-02-26: 8.3333; 2027-03-05: 8.3333; 2027-03-12: 7.1429
6.5 | ติดตั้ง Unit Substation และ Generator Set | 100000 | A
6.6 | Grounding System | 100000 | P | 100 | 2026-12-18: 1.4286; 2026-12-25: 10; 2027-01-01: 10; 2027-01-08: 10; 2027-01-15: 10; 2027-01-22: 10; 2027-01-29: 10; 2027-02-05: 10; 2027-02-12: 10; 2027-02-19: 10; 2027-02-26: 8.5714
6.6 | Grounding System | 100000 | A
7 | Landscape | 300000 | P | 100 | 2027-01-22: 2.7322; 2027-01-29: 3.8251; 2027-02-05: 3.8251; 2027-02-12: 3.8251; 2027-02-19: 3.8251; 2027-02-26: 3.8251; 2027-03-05: 6.2061; 2027-03-12: 9.3807; 2027-03-19: 9.3807; 2027-03-26: 8.2878; 2027-04-02: 9.3807; 2027-04-09: 9.3807; 2027-04-16: 6.9997; 2027-04-23: 3.8251; 2027-04-30: 3.8251; 2027-05-07: 3.8251; 2027-05-14: 3.8251; 2027-05-21: 3.8251
7 | Landscape | 300000 | A
7.1 | Hardscape | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 8.1967; 2027-01-29: 11.4754; 2027-02-05: 11.4754; 2027-02-12: 11.4754; 2027-02-19: 11.4754; 2027-02-26: 11.4754; 2027-03-05: 11.4754; 2027-03-12: 11.4754; 2027-03-19: 11.4754
7.1 | Hardscape | 100000 | A
7.1.1 | Hardscape | 100000 | P | 100 | 2027-01-22: 8.1967; 2027-01-29: 11.4754; 2027-02-05: 11.4754; 2027-02-12: 11.4754; 2027-02-19: 11.4754; 2027-02-26: 11.4754; 2027-03-05: 11.4754; 2027-03-12: 11.4754; 2027-03-19: 11.4754
7.1.1 | Hardscape | 100000 | A
7.2 | Softscape | 100000 | P | 100 | 2027-03-26: 8.1967; 2027-04-02: 11.4754; 2027-04-09: 11.4754; 2027-04-16: 11.4754; 2027-04-23: 11.4754; 2027-04-30: 11.4754; 2027-05-07: 11.4754; 2027-05-14: 11.4754; 2027-05-21: 11.4754
7.2 | Softscape | 100000 | A
7.2.1 | Softscape | 100000 | P | 100 | 2027-03-26: 8.1967; 2027-04-02: 11.4754; 2027-04-09: 11.4754; 2027-04-16: 11.4754; 2027-04-23: 11.4754; 2027-04-30: 11.4754; 2027-05-07: 11.4754; 2027-05-14: 11.4754; 2027-05-21: 11.4754
7.2.1 | Softscape | 100000 | A
7.3 | Lighting | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 7.1429; 2027-03-12: 16.6667; 2027-03-19: 16.6667; 2027-03-26: 16.6667; 2027-04-02: 16.6667; 2027-04-09: 16.6667; 2027-04-16: 9.5238
7.3 | Lighting | 100000 | A
7.3.1 | Lighting Landscape | 100000 | P | 100 | 2027-03-05: 7.1429; 2027-03-12: 16.6667; 2027-03-19: 16.6667; 2027-03-26: 16.6667; 2027-04-02: 16.6667; 2027-04-09: 16.6667; 2027-04-16: 9.5238
7.3.1 | Lighting Landscape | 100000 | A
8 | คุรุภัณฑ์ | 400000 | P | 100 | 2027-02-05: 5.1742; 2027-02-12: 7.2439; 2027-02-19: 7.2439; 2027-02-26: 7.2439; 2027-03-05: 7.2439; 2027-03-12: 7.2439; 2027-03-19: 2.8689; 2027-03-26: 9.7257; 2027-04-02: 12.4685; 2027-04-09: 9.5996; 2027-04-16: 9.5996; 2027-04-23: 2.8689; 2027-04-30: 2.8689; 2027-05-07: 2.8689; 2027-05-14: 2.8689; 2027-05-21: 2.8689
8 | คุรุภัณฑ์ | 400000 | A
8.1 | คุรุภัณฑ์ภาพและเสียง | 100000 | P | 100 | 2027-03-26: 8.1967; 2027-04-02: 11.4754; 2027-04-09: 11.4754; 2027-04-16: 11.4754; 2027-04-23: 11.4754; 2027-04-30: 11.4754; 2027-05-07: 11.4754; 2027-05-14: 11.4754; 2027-05-21: 11.4754
8.1 | คุรุภัณฑ์ภาพและเสียง | 100000 | A
8.2 | คุรุภัณฑ์ลอยตัว | 100000 | P | 100 | 2027-02-05: 8.1967; 2027-02-12: 11.4754; 2027-02-19: 11.4754; 2027-02-26: 11.4754; 2027-03-05: 11.4754; 2027-03-12: 11.4754; 2027-03-19: 11.4754; 2027-03-26: 11.4754; 2027-04-02: 11.4754
8.2 | คุรุภัณฑ์ลอยตัว | 100000 | A
8.3 | Signage | 100000 | P | 100 | 2027-02-05: 12.5; 2027-02-12: 17.5; 2027-02-19: 17.5; 2027-02-26: 17.5; 2027-03-05: 17.5; 2027-03-12: 17.5
8.3 | Signage | 100000 | A
8.4 | ผ้าม่าน | 100000 | P | 100 | 2027-03-26: 19.2308; 2027-04-02: 26.9231; 2027-04-09: 26.9231; 2027-04-16: 26.9231
8.4 | ผ้าม่าน | 100000 | A
9 | Other | 1000000 | P | 100 | 2026-10-30: 0.2381; 2026-11-06: 1.6667; 2026-11-13: 1.6667; 2026-11-20: 1.6667; 2026-11-27: 1.6667; 2026-12-04: 1.6667; 2026-12-11: 1.5306; 2026-12-18: 0.71429; 2026-12-25: 0.71429; 2027-01-01: 0.71429; 2027-01-08: 0.71429; 2027-01-15: 1.534; 2027-01-22: 1.8618; 2027-01-29: 1.8618; 2027-02-05: 1.8618; 2027-02-12: 6.0285; 2027-02-19: 7.6952; 2027-02-26: 1.8618; 2027-03-05: 1.8618; 2027-03-12: 6.0285; 2027-03-19: 6.6431; 2027-03-26: 1.765; 2027-04-02: 2.1475; 2027-04-09: 6.6967; 2027-04-16: 8.7459; 2027-04-23: 3.2951; 2027-04-30: 4.0094; 2027-05-07: 10.1667; 2027-05-14: 11.119; 2027-05-21: 1; 2027-05-28: 0.85714
9 | Other | 1000000 | A
9.1 | Lift | 400000 | P | 100 | 2026-10-30: 0.59524; 2026-11-06: 4.1667; 2026-11-13: 4.1667; 2026-11-20: 4.1667; 2026-11-27: 4.1667; 2026-12-04: 4.1667; 2026-12-11: 3.8265; 2026-12-18: 1.7857; 2026-12-25: 1.7857; 2027-01-01: 1.7857; 2027-01-08: 1.7857; 2027-01-15: 1.7857; 2027-01-22: 1.7857; 2027-01-29: 1.7857; 2027-02-05: 1.7857; 2027-02-12: 1.7857; 2027-02-19: 1.7857; 2027-02-26: 1.7857; 2027-03-05: 1.7857; 2027-03-12: 1.7857; 2027-03-19: 1.6672; 2027-03-26: 1.9126; 2027-04-02: 2.8689; 2027-04-09: 3.8251; 2027-04-16: 4.7814; 2027-04-23: 5.7377; 2027-04-30: 7.5234; 2027-05-07: 12.5; 2027-05-14: 10.7143
9.1 | Lift | 400000 | A
9.1.1 | ผนังกระจกลิฟท์ | 100000 | P | 100 | 2026-10-30: 2.381; 2026-11-06: 16.6667; 2026-11-13: 16.6667; 2026-11-20: 16.6667; 2026-11-27: 16.6667; 2026-12-04: 16.6667; 2026-12-11: 14.2857
9.1.1 | ผนังกระจกลิฟท์ | 100000 | A
9.1.2 | ติดตั้งลิฟท์ | 100000 | P | 100 | 2026-12-11: 1.0204; 2026-12-18: 7.1429; 2026-12-25: 7.1429; 2027-01-01: 7.1429; 2027-01-08: 7.1429; 2027-01-15: 7.1429; 2027-01-22: 7.1429; 2027-01-29: 7.1429; 2027-02-05: 7.1429; 2027-02-12: 7.1429; 2027-02-19: 7.1429; 2027-02-26: 7.1429; 2027-03-05: 7.1429; 2027-03-12: 7.1429; 2027-03-19: 6.1224
9.1.2 | ติดตั้งลิฟท์ | 100000 | A
9.1.3 | Test | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 0.54645; 2027-03-26: 7.6503; 2027-04-02: 11.4754; 2027-04-09: 15.3005; 2027-04-16: 19.1257; 2027-04-23: 22.9508; 2027-04-30: 22.9508
9.1.3 | Test | 100000 | A
9.1.4 | ตกแต่งโถงลิฟท์ | 100000 | P | 100 | 2027-04-30: 7.1429; 2027-05-07: 50; 2027-05-14: 42.8571
9.1.4 | ตกแต่งโถงลิฟท์ | 100000 | A
9.2 | Sanitary | 400000 | P | 100 | 2027-02-12: 10.4167; 2027-02-19: 14.5833; 2027-03-12: 10.4167; 2027-03-19: 14.5833; 2027-04-09: 10.4167; 2027-04-16: 14.5833; 2027-05-07: 10.4167; 2027-05-14: 14.5833
9.2 | Sanitary | 400000 | A
9.2.1 | 1st Floor | 100000 | P | 100 | 2027-02-12: 41.6667; 2027-02-19: 58.3333
9.2.1 | 1st Floor | 100000 | A
9.2.2 | M Floor | 100000 | P | 100 | 2027-03-12: 41.6667; 2027-03-19: 58.3333
9.2.2 | M Floor | 100000 | A
9.2.3 | 2nd Floor | 100000 | P | 100 | 2027-04-09: 41.6667; 2027-04-16: 58.3333
9.2.3 | 2nd Floor | 100000 | A
9.2.4 | 3rd Floor | 100000 | P | 100 | 2027-05-07: 41.6667; 2027-05-14: 58.3333
9.2.4 | 3rd Floor | 100000 | A
9.3 | งานผนังและกันสาดภายนอก | 200000 | P | 100 | 2027-01-15: 4.0984; 2027-01-22: 5.7377; 2027-01-29: 5.7377; 2027-02-05: 5.7377; 2027-02-12: 5.7377; 2027-02-19: 5.7377; 2027-02-26: 5.7377; 2027-03-05: 5.7377; 2027-03-12: 5.7377; 2027-03-19: 0.71429; 2027-03-26: 5; 2027-04-02: 5; 2027-04-09: 5; 2027-04-16: 5; 2027-04-23: 5; 2027-04-30: 5; 2027-05-07: 5; 2027-05-14: 5; 2027-05-21: 5; 2027-05-28: 4.2857
9.3 | งานผนังและกันสาดภายนอก | 200000 | A
9.3.1 | งานตกแต่งผนังภายนอกเดิม | 100000 | P | 100 | 2027-03-19: 1.4286; 2027-03-26: 10; 2027-04-02: 10; 2027-04-09: 10; 2027-04-16: 10; 2027-04-23: 10; 2027-04-30: 10; 2027-05-07: 10; 2027-05-14: 10; 2027-05-21: 10; 2027-05-28: 8.5714
9.3.1 | งานตกแต่งผนังภายนอกเดิม | 100000 | A
9.3.2 | งานระบบกันซึมกันสาด พื้นยื่นเดิม | 100000 | P | 100 | 2027-01-15: 8.1967; 2027-01-22: 11.4754; 2027-01-29: 11.4754; 2027-02-05: 11.4754; 2027-02-12: 11.4754; 2027-02-19: 11.4754; 2027-02-26: 11.4754; 2027-03-05: 11.4754; 2027-03-12: 11.4754
9.3.2 | งานระบบกันซึมกันสาด พื้นยื่นเดิม | 100000 | A